DODATEK Č. 6

ke smlouvě o dílo ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

č. smlouvy objednatele: 2017-00497

č. smlouvy zhotovitele: 77/2017/654-17

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

„Rekonstrukce komunikace ul. Šv. Dudáka, Strakonice“

Město Strakonice

Sídlo:			Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

zastoupené:		Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta

IČO: 			00251810

DIČ: 			CZ00251810

bankovní spojení:    	ČSOB

č.účtu: 	      		263417449/0300

zástupce ve věcech technických a realizačních: Ing. Oldřich Švehla

(dále jen jako „objednatel“)

ZNAKON, SILNICE GROUP – Šv.Dudák

vedoucí společnosti ZNAKON, a.s.

Sídlo    č.p. 44, 386 01 Sousedovice

Jméno osoby oprávněné jménem zhotovitele jednat Vladimír Kotrch, předseda představenstva

IČ: 26018055

DIČ CZ26018055

Bankovní spojení: UniCredit Bank

Č. účtu: 430270000/2700

(údaje o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidence, je-li v ní zhotovitel zapsán) KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048

Zástupce ve věcech technických: František Blatský, vedoucí střediska

(dále jen jako „zhotovitel“)

## PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 21.9.2017 Smlouvu o dílo na realizaci stavebních prací díla: „Rekonstrukce komunikace Šv. Dudáka, Strakonice“. Během realizace předmětu smlouvy o dílo byly uzavřeny dodatky č. 1 až 5. k výše uvedené smlouvě o dílo. K datu uzavření tohoto dodatku č.6 lze konstatovat předání části stavby Komunikace – vozovka, Kanalizace, Vodovod, Veřejné osvětlení, Podzemní kontejnery, a to ke dni 31.12.2018 (viz. předávací protokol stavby). Na zbývající část stavby, tedy komunikace – chodníky byly vzneseny požadavky dotčeného správního orgánu POLICIE ČR v souvislosti s nutností rozšíření této části stavby o nasvětlení přechodů pro chodce v rozsahu dle územního rozhodnutí čj. MUST/040829/2014/SÚ/nov ze dne 11.8.2014 (nabytí právní moci dne 23.9.2014).

## Předmět dodatku smlouvy o dílo

### 3.1. Změna číslo 1- Termínu dokončení díla

Na základě smlouvy o dílo a dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 se dodatkem č. 6 mění článek III. Místo a doba plnění smlouvy, bod 3, písm. b), který se nahrazuje textem:

„Termín dokončení části díla komunikace - chodníky: do 590-ti kalendářních dnů ode dne předání Staveniště. V souladu s harmonogramem postupu prací, který stanoví postup prací v týdenních intervalech ode dne předání Staveniště do termínu dokončení Díla. Harmonogram postupu prací je přílohou tohoto dodatku č.6.

### 3.2. Změna číslo 2 – Předmět a rozsah díla

Na základě smlouvy o dílo a dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 se dodatkem č. 6 mění dále článek II. Předmět a rozsah díla, následujícím způsobem:

Rozšíření sítě budovaného veřejného osvětlení pro nasvětlení přechodů pro chodce, specifikované požadavky DI PČR a projektovou dokumentací v rozsahu dle územního rozhodnutí čj. MUST/040829/2014/SÚ/nov ze dne 11.8.2014 (nabytí právní moci dne 23.9.2014).

### 3.3. Změna číslo 3 – Cena za dílo

Na základě smlouvy o dílo a dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 se dodatkem č. 6 mění dále článek VIII. Cena za dílo, následujícím způsobem:

V souvislosti se změnou rozsahu díla se mění celková cena díla dle položkového rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku číslo 6.

Se změnou předmětu plnění díla dochází k navýšení  ceny o 	239.088,- Kč bez DPH.

Cena bez DPH za SO Komunikace – chodníky

– osvětlení přechodů pro chodce :					239.088,- Kč bez DPH

Nová cena díla dle tohoto dodatku činní:

Cena za dílo ve výši 				39 137.441,58 Kč bez DPH

### 3.4. Změna číslo 4 – Uvolnění pozastávek

V souladu se smlouvou o dílo, článkem IX. Platební podmínky, odstavcem IX.6. se objednatel se zavazuje zhotoviteli uvolnit pozastávky na zrealizované části stavby u nichž došlo k dílčímu protokolárnímu předání, tudíž jsou způsobilé užívání a provozu.

| Stavební objekt | provedeno | cena objektu bez DPH | bude uvolněno |
| --- | --- | --- | --- |
| Komunikace – vozovka | ANO | 13 912 476,42 Kč | 2 782 495,28 Kč |
| Komunikace – chodníky | NE | 5 396 612,58 Kč | 0,00 Kč |
| Kanalizace | ANO | 13 710 445,71 Kč | 2 742 098,14 Kč |
| Vodovod | ANO | 3 249 479,00 Kč | 649 895,80 Kč |
| Veřejné osvětlení + elektromontáže | ANO | 1 721 302,18 Kč | 344 260,44 Kč |
| Podzemní kontejnery | ANO | 908 037,69 Kč | 181 607,54 Kč |
| Rozšíření veřejného osvětlení | NE | 000 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| celkem bude uvolněno bez DPH | 6 700 348,20 Kč |

Celková výše pozastávek uvolněných v souladu s dodatkem číslo 6, smlouvy o dílo činní: 6 700 348,20 Kč bez DPH

## Závěrečná ustanovení

4.1.	Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 6 nedotčená, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

4.2.	Tento dodatek č. 6 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou vyhotoveních.

4.3.	Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

4.4.	Uzavření tohoto dodatku č. 6 bylo schváleno radou města Strakonice

dne 23.1.2019 Usnesení č. 5808/2018.

Ve Strakonicích dne

Město Strakonice

_______________________

Jméno: Mgr. Břetislav Hrdlička

starosta města Strakonice

Datum:

ZNAKON, SILNICE GROUP- Šv.Dudáka

_______________________

Jméno:	  Vladimír Kotrch

předseda představenstva ZNAKON, a.s.

Datum:

