DODATEK č.l K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO) na Rámcovou smlouvu na diagnostiku vozovek, č. 01UK-002557

**D4 Křižovatka II/118 - Milín - Diagnostika vozovky Brownfieldových úseků dálnice D4**

**č. smlouvy Objednatele: 06EU-003936**

**č. smlouvy Zhotovitele: 0821V185084** (dále jen „**Smlouva**”)

**Ředitelstvím silnic a dálnic ČR**

se sídlem IČO:

DIČ:

právní forma: bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: e-mail: tel:

kontaktní osoba ve věcech technických: e-mail: tel: (dále jen „Objednatel”)

a

**IMOS Brno, a.s.**

se sídlem IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstřflcu•. právní forma: bankovní spojení: zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: e-mail: tel:

kontaktní osoba ve věcech technických: e-mail: tel:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390 příspěvková organizace

ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710

Ing. Jan Kroupa, FEng., generální ředitel Ing. Zdeněk Kuťák, pověřený řízením Správy Plzeň zdenek.kutak@rsd.cz

377333711

Bc. Miroslav Blabol, DiS.

xxxxxxxxxxxxxxxxx

377333729

Olomoucká 174, 627 00 Brno

253 22 257

CZ25322257

Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2211 akciová společnost

Komerční banka a.s., číslo účtu 63706-641/0100

Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva a generální ředitel

Ing. Petr Meluzin, ředitel divize silniční vývoj meluzinp(wimosbrno.eu 548 129 342

Ing- Jindřich Melcher, vedoucí diagnostiky vozovek męlgbęri@i.nęsbrno.eu 548 129 346

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany”)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 Smlouvy.

PREAMBULE

**Vzhledem ke klimatickým podmínkám, které neumožnily řádné provádění terénních diagnostických prací v období 11/2018 -- 02/2019 se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy v následujících článcích:**

1

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo (dále jen „plnění”), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem zakázky jsou diagnostické práce na Brownfieldových úsecích již provozované dálnice D4. Jedná se o následující 4 úseky — 1.) Skalka — II/118 (Háje), 2.) Mirotice — Třebkov, 3.) I/20 Nová Hospoda — MÚK, 4.) I/20 Nová Hospoda — Krašovice.

Práce budou spočívat v následujících činnostech — vizuální prohlídka komunikací, stanovení únosnosti a zbytkové  životnosti konstrukce, georadarové měření konstrukce vozovky, skladby konstrukce vozovky, laboratorní zkoušky ze vzorků odebíraných kopaných nebo vrtaných sond či vývrtů, technická pomoc objednateli.

1. Budou provedeny všechny nedestruktivní diagnostické práce a část destruktivních diagnostických prací v rozsahu jedné čtvrtiny smluveného rozsahu, tj. provede se 23 kopaných nebo vrtaných sond (Položka 4.I v Soupisu prací) a 46 jádrových vývrtů (Položka 4.11 v Soupisu prací).
2. Po dohodě se zadavatelem/objednatelem bude stanoven další rozsah destruktivních diagnostických prací a laboratorních rozborů vzorků z vozovky a podloží. Jednání ve věci této dohody bude iniciovat zhotovitel nejpozději do 29.3.2019 a předloží svůj návrh na optimalizaci dalšího rozsahu destruktivních diagnostických prací s ohledem na dosavadní výsledky ad la). Konečný rozsah prací, cena a termín plnění bude předmětem Dodatku č. 2 Smlouvy v návaznosti na dohodu zadavatelem/objednatelem a zhotovitelem..

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Dokončení prací v rozsahu Článku I. odst. 1 a) tohoto dodatku: **do 29.3.2019**
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: vybrané úseky dálnice D4 specifikované v Článku I. této smlouvy.

článek VI.

Závěrečná ustanovení Dodatku Smlouvy

1. Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy uzavřené dne 26.10.2018 nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
4. Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel dva.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č .l Smlouvy uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Plzni dne 01-03-2019 V Brně dne 27.2.2019