**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

Vypracování projektové dokumentace

„11/150 Světlá nad Sázavou, most ev. č. 150-017“

*Číslo smlouvy objednatele: 301/2018 - KSÚSV*

*Číslo smlouvy zhotovitele: 2018-318*

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

**Článek 1**

**Smluvní strany**

**Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

**Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace**

Objednatel:

se sídlem:

**zastoupený:**

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:

, tel.: -

, e-mail:

technických: Bankovní spojení: Číslo účtu: IČO: DIČ: Telefon: Fax: E-mail: Zřizovatel:

@ksusv.cz

, tel.:

Komerční banka, a.s.

00090450 CZ00090450

ksusv@ksusv.cz Kraj Vysočina

(dále jen ***..Objednatel“)***

, e-mail:

g),ksusv.cz

|  |
| --- |
|  |
| ČJ.: UČ, |

**Zhotovitel:** se sídlem: **zastoupený:** Zapsán v:

**MDS PROJEKT s.r.o.**

**Forsterova č.p. 175, 566 01 Vysoké Mýto**

u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

technických: Bankovní spojení: Č. účtu: IČO: DIČ:

Telefon:

Česká spořitelna

27487938

CZ27487938

Fax:

E-mail:

žimdsprojekt.cz

(dále jen ***.^Zhotovitel")***

(společně také jako ***„Smluvní strany"*** nebo jednotlivě ***„Smluvní strana“)***

**Článek 2**

Změna smluvních podmínek

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu stále nevyjasněné situace kolem stávajícího parovodu, který je umístěn na řešeném mostním objektu ev. č. 150-017.
2. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínu tímto způsobem:

V Příloze - Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:

|  |  |
| --- | --- |
| Předání dokončené dokumentace, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy: | do30dnůod předání konceptu dokumentace |

se ruší a nahrazuje novým zněním:

|  |  |
| --- | --- |
| Předání dokončené dokumentace, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy: | do 30. 4. 2019 |

* 1. Ostatní lhůty plnění zůstávají bez změny.
	2. Ostatní ujednání nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a v původním znění.

**Článek 3**

Ostatní ujednání

1. Dodatek č. **1** je nedílnou součástí Smlouvy o dílo objednatele č. 301/2018 - KSÚSV uzavřené dne 31. 10. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Žádost o prodloužení termínu plnění ze dne 13. 2. 2019

Objednatel:

Zhotovitel:

Ve Vysokém Mýtě dne: 22.2.2019

V Jihlavě dne:

27. 02. 2019

jednatel společnosti



**Krasjká správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.**

Kosovská 1122/16

586 01 Jihlava

Žádost o dodatek na akci:

**Dodatek č.l.**

11/150 Světlá nad Sázavou, most ev.č. 150-017

**1. Úvod**

Na základě neobdrženého stanoviska k projektové dokumentaci a nevyjasněné situaci problematiky stávajícího parovodu umístěného na mostním objektu ev.č. 150-017 v současné době není naše společnost schopna dokončit projektovou dokumentaci dle SOD.

Touto cestou Vás tedy žádáme o dodatek k SOD na projektové práce uvedené akce 11/150 Světlá nad Sázavou, most ev.č. 150-017 ve smyslu posunutí termínu. Posun termínu momentálně předpokládáme do 31.3.2019 nebo 30.4.2019.

**2. Závěr**

Touto cestou Vás dále žádáme o zvážení naší žádosti a o vypracování dodatku k SOD na uvedenou akci a posun termínu.

**MDS PROJEKT s.r.o.**

Fórsterova č.p. 175 566 01 Vysoké Mýto

tel ./fax: mobil: e-mail: mds@nndsprojekt.cz

Nabídka 342/2018 Změnový index 00 Datum 30.1.2019

**[www.mdsprojekt.cz](http://www.mdsprojekt.cz)**

**1.**

IČO: 274 87 938

DIČ: CZ 274 87 938

Bankovní spojení: č.ú.

**Iban**

**Firma je zapsaná v obchodním rejstříku**

**u Krajského soudu v Hřada Králové oddíl C, vložka 21973.**