DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení díla

**„Oprava havarijního stavu balustrád“**

**v objektu**

Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

hlavního města Prahy

se sídlem: Školská 15, 110 00 Praha 1

zastoupená: Mgr. Alešem Novákem - ředitelem

IČ: 00334227

DIČ: ......................

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. účtu: 57331011/0100

(dále jen "objednatel")

**a**

**KONSTRUKTIS NOVOSTAV a.s.**

se sídlem: V Chotejně 1297/11, 102 00 Praha 10

provozovna: Sokolovská 629/70a, 186 00 Praha 8

zapsán v OR: MS v Praze, oddíl B, vložka 6884

zastoupený: Oldřichem Smolíkem, místopředsedou představenstva

bankovní spojení: ČS, a.s. – KCPC Praha 1

Číslo účtu : 994404-441924001/0800

IČ: 26416247

DIČ: CZ26416247(dále jen „zhotovitel“)

**(dále jen „smluvní strany“)**

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je dohoda odpovědných zástupců objednatele a zhotovitele o změně následujících bodů základní Smlouvy o dílo:

Článek III. Doba plnění se mění na následující text:

**III.**

**D O B A P L N Ě N Í**

1. Stanovení termínu realizace:

Termín dokončení díla se prodlužuje do 31. 5. 2019. Pro odstranění balustrád bylo nutné získat souhlasné stanovisko Odboru památkové péče MHMP a povolení k záboru komunikace.

**XV.**

**Z Á V Ě R E Č N Á U S T A N O V E N Í**

1. Ostatní ujednání základní Smlouvy o dílo ze dne 23. 10. 2018 zůstávají v plném rozsahu v platnosti a beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smluvní strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy / dohody / dodatku v registru zákona dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel – Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy, Školská 15, Praha 1

#### V Praze dne: 19. 2. 2019 V Praze dne: 19. 2. 2019

....................................... .......................................

*objednatel zhotovitel*

Mgr. Aleš Novák Oldřich Smolík

ředitel místopředseda představenstva