**DODATEK č.1**

**Ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**„Radniční Morava – řešení havarijního stavu mostní konstrukce a úprava zastropení vodního toku při ulici Husova”**

Smluvní strany:

**Objednatel:**

**Město Litovel**

Se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, Litovel 784 01

Zastoupené: Viktor Kohout – starosta města

IČ: 00299138

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Viktor Kohout – starosta města

bankovní spojení: KB a.s., pobočka Litovel

číslo účtu: 19-3620811 kód banky:0100

na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

**Zhotovitel:**

Společnost **IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**

se sídlem: Albertova 229/21, Olomouc 779 00

Zastoupená: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

IČ: 25869523

DIČ: CZ25869523

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

- ve věcech technických: Vladimír Dvořák, ředitel divize mosty a inženýrské konstrukce a liniové stavby

 Ing. Jaromír Zajíček, stavbyvedoucí, tel. 725 763 862,

zajicek@ids-olomouc.cz

bankovní spojení: KB a.s., ČSOB a.s.,

číslo účtu: 27-4176700287/0100, 17622113/0300

Tel. 585 757 041

na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

**I.**

**Preambule**

Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 10.9.2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést stavební práce ve formě řešení havarijního stavu mostní konstrukce a úprava zastropení vodního toku při ulici Husova, stavební práce spočívající v demolici stávajícího zastropení a nábřežcích zdí, výstavbě nového mostního objektu, řešení předpolí mostu, odbahnění a sanace opevnění koryta, provedení říms a osazení zábradlí na koruně nábřežních zdí, a to na stavbě s názvem „**Radniční Morava – řešení havarijního stavu mostní konstrukce a úprava zastropení vodního toku při ulici Husova**”. (dále jen „Smlouva o dílo”).

V průběhu realizace díla a zpracování realizační projektové dokumentace došlo ke změnám u jednotlivých stavebních objektů, které si vyžádaly následující změny:

**VCP 01 – Demolice havarijního zastropení toku v místě dvorku č.p. Husova 18**

Během diagnostického průzkumu stávajících konstrukcí, které měly být sanovány v rámci původního rozsahu díla, byl zjištěn havarijní stav zastropení vodníku toku v místě dvorku č.p. Husova 18, viz Zpráva z diagnostického průzkumu, bod 4.1.

Závěrem diagnostického průzkumu je doporučení demolice stávajícího zastropení v celém rozsahu. Objednatel dále požaduje v nezbytně nutném zajištění stability nábřežních zdí v místě původního dvorku.

**VCP 02 – Sanace nábřežní zdi u rondelu v parku**

Objednatel požádal zhotovitele nad rámec původního rozsahu díla o sanaci nábřežní zdi u rondelu v parku. U nábřežní zdi byl proveden diagnostický průzkum, viz Zpráva z diagnostického průzkumu, bod 4.2.

Závěrem diagnostického průzkumu je doporučení provést otryskání porušeného betonu s následným vyplněním kaveren betonem. Dále bude provedena ochranná předbetonávka tl. 150 mm s KARI sítí kotvené trny do původní zdi.

**VCP 03 – Ochrana sanace klenby mostu SO 202 na ul. Husova**

Z provedeného diagnostického průzkumu vyplývá, že původně navržený rozsah sanace nosné konstrukce mostu nemusí být vzhledem k jeho skutečnému stavu dostatečný, viz Zpráva z diagnostického průzkumu, bod 4.3.

Závěrem diagnostického průzkumu je doporučení zřízení ochranná předbetonávka tl. 150 mm s KARI sítí kotvené trny do původní konstrukce mostu.

S ohledem na výše uvedené změny se upravuje cena za dílo, a to o dodatečné stavební práce, jež jsou podrobně specifikovány v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a rovněž se upravuje sjednaná doba pro provedení díla, jež se prodlužuje o 3 týdny.

Ze shora uvedených důvodů se smluvní strany dohodly, na tomto Dodatku č. 1.

**II.**

Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o dílo v čl. 3 Předmět plnění rozšiřuje o práce specifikované v Příloze č. 1 Dodatku č. 1.

**III.**

Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o dílo v čl. 4. Sjednaná doba pro provedení díla, odst. 4.1.2. mění následovně:

4.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit práce nejpozději do 30.4.2019.

**IV.**

Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o dílo v čl. 6. Cena za dílo, odst. 6.1. mění následovně:

6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 Smlouvy a dle Přílohy č. 1 Dodatku č. 1 činí:

Cena dle smlouvy o dílo: 7.691.394,45 Kč

Dodatečné stavební práce: 641.994,92 Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------

Celkem cena vč. Dodatku č. 1 8.333.389,37 Kč

DPH (21%) 1.750.011,76 Kč

Cena vč. DPH 10.083.401,13 Kč

Cena dodatečných stavebních prací je specifikována v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

**V.**

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č.1, zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností

originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě

vyhotovení.

Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet změn stavby

V Litovli dne: V Olomouci dne:

Objednatel: Zhotovitel:

----------------------- --------- ----------------------------

 Viktor Kohout Ing. Petr Buchta

 Starosta města Předseda představenstva