**Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo**

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Svitavy**

**IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444**

**se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy**

zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou

bankovní účet číslo: XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **IMOS Brno, a.s.**

**IČO: 253 22 257, DIČ: CZ25322257**

**se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211

zastoupena Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

bankovní účet číslo: XXXXXXXXXXXXX vedený u XXXXXXXXXXXXX

- dále jen zhotovitel -

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 5.3.2018 Smlouvu o dílo ohledně díla **„Přestupní terminál Svitavy nádraží“**, která byla měněna dodatky č. 1, č. 2 a č. 3 (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Dodatek č. 3 nabyl účinnosti dne 6.11.2018.

**B.**

Strany uzavírají tento dodatek z níže uvedených důvodů:

1. V bodě 3.9. Smlouvy o dílo bylo dohodnuto, že v případě trvání nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Během zimního období (konec listopadu 2018 až konec února 2019) došlo k přerušení provádění díla (2. části) z důvodu nepříznivých klimatických podmínek na dobu 56 dnů.
2. Při provádění díla bylo zjištěno či bylo rozhodnuto o provedení dalších prací (víceprací) a neprovedení některých prací (méněprací), přičemž nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 786 193,44 Kč bez DPH a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -338 685,83 Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 4.

**C.**

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že:

1. Původně sjednaný předmět díla se rozšiřuje o dodatečné práce a dodávky požadované objednatelem. Původně sjednaný předmět díla se omezuje o (z předmětu díla se vypouští) práce a dodávky, které nemají být na základě pokynu objednatele realizovány. Změny předmětu díla jsou zachyceny v dokumentu, jenž tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 4.
2. Z důvodu přerušení prací pro nepříznivé klimatické podmínky se posunuje termín pro dokončení 2. části díla. Stávající znění bodu 3.3. Smlouvy o dílo se proto ruší a nahrazuje takto:

„3.3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo postupně ve dvou částech (tak, jak jsou dané části definovány v Projektové dokumentaci) a dokončit ho takto:

1. 1. část díla provést do: 5.11.2018;
2. 2. část díla provést do: **2.5.2019**.“
3. V důsledku úpravy předmětu díla se smluvní strany dohodly na navýšení původně dohodnuté Celkové ceny díla. Stávající znění bodu 4.1. Smlouvy o dílo se proto ruší a nahrazuje takto:

„4.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **63 005 818,72 Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 4.3.2019

Ve Svitavách dne 4.3.2019

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………………… …………………………………………

Mgr. David Šimek Ing. Robert Suchánek

starosta města Svitavy předseda představenstva

IMOS Brno, a.s.