**DODATEK č. 1 SMLOUVY o dílo**

**Číslo objednatele: SML/0270/2018/MH**

**Číslo dodatku smlouvy: SML/0270/2018/MH/1**

**Číslo dodavatele: 7453/2018/8067**

**na zhotovení díla:**

**Rekonstrukce dešťové kanalizace u budovy sokolovny Unčovice**

Smluvní strany:

**město Litovel**

se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,

IČ: 00299138

DIČ: CZ00299138

Zastoupené: Viktorem Kohoutem, starostou – ve věcech smluvních

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 3620811/0100

Tel. spojení: 585 153 135

e-mail: sekretariat@mestolitovel.cz

dále jen: „Objednatel“,

**LB 2000, s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14167

se sídlem: U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc

IČ: 64618081

DIČ: CZ 64618081

Zastoupené: Ing. Tomáš Svetko, jednatel

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 944562/0800

Tel. / fax spojení: 585416575

e-mail: lb2000@lb2000.cz

dále jen: „Dodavatel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v jeho platném znění, tuto smlouvu o dílo:

Předmět dodatku č. 1 smlouvy

„Rekonstrukce dešťové kanalizace u budovy sokolovny Unčovice“.

**Předmětem dodatku je změna čl. III. Doba plnění, harmonogram a místo plnění**

* 1. Dodavatel provede dílo v následujících termínech:

 Předpokládaný termín zahájení stavby: **25. 02. 2019**

 Termín ukončení stavby: **15. 04. 2019** (max. 50 KD)

Plnění předmětu Smlouvy je zahájeno podpisem smlouvy a dále protokolárním předáním staveniště Dodavateli a ukončeno bude v souladu s čl. VIII. této Smlouvy.

Jestliže dodavatel provede dílo bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i zaplatit v dřívějším nabídnutém termínu.

Dodavatel je povinen mít k dispozici popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu Objednatele je Dodavatel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla.

* 1. Místem plnění je: Litovel-místní část Unčovice

Tento dodatek smlouvy o dílo byl schválen Radou města Litovle na schůzi dne 21. 02. 2019.

Za objednatele: Za dodavatele:

V Litovli dne: …………………………………… V Olomouci dne: ...................

 ………………………………………………………… ……………………………………………………

 město Litovel LB 2000, s.r.o.

 Viktor Kohout Ing. Tomáš Svetko

 starosta města jednatel