**DODATEK č. 560-2015-504204/7**

**č.j. SPU 003371/2019**

ke smlouvě o dílo č. 560-2015-504204 ze dne 14.7.2015 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Vysoké Sedliště uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

**1. SMLUVNÍ STRANY:**

**O b j e d n a t e l : ČR - Státní pozemkový úřad**, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněna jednat: Ing. Ivana Comová

**Bankovní spojení**: Česká národní banka

**Číslo účtu**: 3723001/0710

**IČ**: 01312774 **DIČ**: CZ01312774

**Konečný objednatel:**

**ČR - Státní pozemkový úřad,** Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov

Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov

**a**

**Z h o t o v i t e l:**

**Ing. Helena Krausová**

Adresa: xxxxxx, 326 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Helenou Krausovou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:xxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxx

##### Číslo účtu: xxxxxx

IČ: 72274433

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě písemného žádosti zpracovatele tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

**2. změna termínu plnění dílčí části díla**

V souladu s výše uvedenou smlouvou se za termín dokončení etapy PSZ považuje schválení plánu společných zařízení zastupitelstvem obce na veřejném zasedání. Z důvodu voleb do obecních zastupitelstev se jednání zastupitelstva města Planá uskutečnilo dne 12.12.2018. Na tomto jednání zastupitelstva byl schválen PSZ Vysoké Sedliště.

Vzhledem k tomu, že Pobočka Tachov nemůže ovlivnit harmonogram termínů jednání zastupitelstev, byly dopisem č.j. SPU 458100/2018 přerušeny práce na KoPÚ Vysoké Sedliště. Dnem 13.12.2018 byly práce na KoPÚ Vysoké Sedliště opět zahájeny.

Z výše uvedeného se **posunuje nový termín odevzdání etapy 3.2. Návrhové práce následujícím způsobem:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Etapa | Původní termín | Nový termín |
| 3.2. Návrhové práce | 30.11.2018 | 4.2.2019 |

**3. Upřesnění POčtu měrných jednotek**

Na základě písemného zápisu o méněslužbách ze dne 7.01.2019 č.j. SPU 004305/2019/Com se upřesňuje počet měrných jednotek (MJ) uvedených v příloze č. 1 ke SoD, etapa 3.2. Návrhové práce, dílčí fakturační celek 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků a 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fakturační celek: | MJ | Původní počet MJ | Nový počet MJ |
| 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | 20 | 17 |
| 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 20 | 17 |

Současně se mění cena díla uvedená v příloze č. 1 SOD, a to v důsledku změny rozsahu díla, který je vyvolán uplatněním méněslužeb takto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dílčí část** | **Původní cena v Kč bez DPH** | **Nová cena v Kč bez DPH** |
| 3.2.1.1. | 4 000,00 | 3 400,00 |
| 3.2.1.3. | 4 000,00 | 3 400,00 |

V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.2 se mění část tabulky „Příloha č.1- Výkaz činností ke stanovení nabídkové ceny, část 1 – Vysoké Sedliště ke smlouvě takto:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Hlavní celek / dílčí část** | **MJ** | **Počet MJ** | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Cena bez DPH celkem v Kč** | **Termín ukončení** |
| **3.1.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 25 | 1 000 | 25 000 | 28.2.2016 |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | ⁻ ⁻ ⁻ | ⁻ ⁻ ⁻ | ⁻ ⁻ ⁻ |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porosty | ha | 280 | 500 | 140 000 | 28.2.2016 |
|
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 280 | 120 | 33 600 | 30.6.2016 |
| Vodohospodářská studie | ha | ⁻ ⁻ ⁻ | ⁻ ⁻ ⁻ | ⁻ ⁻ ⁻ |
| 3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 96 | 720 | 69 120 | 31.10.2016 |
| 3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100 bm | ⁻ ⁻ ⁻ | ⁻ ⁻ ⁻ | ⁻ ⁻ ⁻ | ⁻ ⁻ ⁻ |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 268 | 240 | 64 320 | 31.1.2017 |
| **Přípravné práce celkem** (3.1.1.-3.1.6.) **bez DPH v Kč** | | | | | **332 040** | **31.1.2017** |
| **3.2.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 268 | **400** | 107 200 | **30.6.2018** |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | 17 | **200** | 3 400 |
| Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření | ha | - | **-** | - |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 268 | **50** | 13 400 |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 17 | **200** | 3 400 |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | - | **-** | - |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 268 | **480** | 128 640 | 31.8.2018 |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 3 | **1 000** | 3 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| **Návrhové práce celkem** (3.2.1.-3.2.3.) **bez DPH v Kč** | | | | | **259 040** | **04.02.2019** |
| **3.3** | **Mapové dílo** | ha | 268 | **300** | 80 400 | do 3 měsíců od nabytí PM 1. R |
| **Mapového dílo celkem** (3.3.) **bez DPH v Kč** | | | | | **80 400** |  |
| **3.4** | **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM**  Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM  v souladu s § 87 až 92 vyhl. 357/2013 Sb. | 100 bm | 150 | **220** | **33 000** | nejpozději do  konce roku  následujícího  po roce v němž  došlo k zápisu  KoPÚ do  katastru  nemovitostí |
| **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč** | | | | | **33 000** |  |
|  | | | | | **Stávající cena v Kč** | Nová cena v Kč |
| **1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH** | | | | | 332 040,00 | 332 040,00 |
| **2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH** | | | | | 260 240,00 | 259 040,00 |
| **3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH** | | | | | 80 400,00 | 80 400,00 |
| **4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH** | | | | | 33 000,00 | 33 000,00 |
| **Celková Cena bez DPH** | | | | | **705 680,00** | **704 480,00** |
| **DPH v Kč** | | | | | 148 192,00 | 147 941,00 |
| **Celková Cena s DPH v Kč** | | | | | **853 872,00** | **852 421,00** |

## **4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Plzni dne 7. 1. 2019 V Plzni dne 23. 1. 2019

**Z a o b j e d n a t e l e: Z a z h o t o v i t e l e:**

…………………………………………. ………………………………………

Ing. Jiří Papež Ing. Helena Krausová

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Státní pozemkový úřad