**DODATEK Č. 1**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML 234/1664/2018**

**„ Depozitárně – expoziční objekt NZM v Ostravě – dodavatel stavebních prací“**

**(dále jen „dodatek č. 1“)**

**Smluvní strany**

**Národní zemědělské muzeum, s. p. o.**

IČO: 75075741

se sídlem: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

zastoupený: xxx

kontaktní osoba: xxx

e-mail: xxx

tel.: xxx

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

 (dále jen "**objednatel**")

a

Zhotovitel: **STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s. r. o.**

Se sídlem: Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava

IČO: 64617874

DIČ: CZ64617874

Zastoupený: xxx

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14148

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

e-mail: xxx

tel.: +420 xxx

(dále jen "**zhotovitel**")

(objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“, či jednotlivě také jako „**smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1.

**Čl. I.**

Dne 27. 8. 2018 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. SML 234/1664/2018 (dále jen „**smlouva**“). Z důvodu změny rozsahu díla se smluvní strany v souladu s čl. V. odst. 22 smlouvy dohodly na změnách a doplnění smlouvy tak, jak následuje:

1. Předmět díla vymezený v čl. IV smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce – vícepráce a zužuje o méně-práce, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 – Změnový list č. 1.
2. Celková cena za dílo uvedená v čl. V. odst. 18 smlouvy ve výši **85 480 000**,- Kč bez DPH se v souvislosti s úpravou rozsahu předmětu díla (vícepráce a méně-práce) dle předchozího odstavce tohoto Dodatku č. 1 snižuje o částku **407 298, 33** Kč bez DPH. Celková cena díla tak činí **85 072 701, 67** Kč bez DPH.

Podrobná kalkulace částky představující úpravu celkové ceny za dílo je uvedena v přílohách č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Pro přehlednost smluvní strany uvádějí následující:

Dle Změnového listu č. 1 činí

cena víceprací dle kalkulace uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 **271 654, 25 Kč bez DPH**.

cena méně-prací dle kalkulace uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1
**- 678 952,58 Kč bez DPH**.

1. Zhotovitel se zavazuje celkovou cenu víceprací a méně-prací uvedenou v odst. 2 tohoto čl. fakturovat na základě samostatně vystaveného daňového dokladu s uvedením čísla tohoto dodatku č. 1 a registračního čísla projektu.

**Čl. II**

1. Ostatní, tímto dodatkem č. 1 výslovně nezměněná ustanovení smlouvy (vč. příloh tvořících její nedílnou součást), zůstávají uzavřením tohoto dodatku č. 1 nedotčena.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 ods.1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, dvě pro objednatele a jedna pro zhotovitele.
4. Obě smluvní strany vzájemné prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by uzavření dodatku vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl, berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi uvedených nepravdivých údajů a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
	1. Příloha č. 1 – změnový list č. 1

|  |  |
| --- | --- |
|  V Praze dne \_\_. \_\_. ………………………………………………….Národní zemědělské muzeum, s. p. o.,(objednatel) | V Praze, dne \_\_.\_\_.……………………….…………………………STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s. r. o.(zhotovitel) |