**SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

na realizaci zakázky

**„Rekonstrukce a výstavba chodníků na okružní křižovatce I/14 a II/309 Dobruška – projektová dokumentace“**

**Město Dobruška**

nám. F. L. Věka 11

518 01 Dobruška

IČ: 00274879

DIČ: CZ00274879

zastoupené Ing. Petrem Lžíčařem, starostou,

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

**FORVIA CZ s.r.o.**

Kolínská 1, 290 01 Poděbrady

IČ: 029 92 485

DIČ: CZ02992485

zápis v obchodním rejstříku: C 226198 Městský soud Praha

zastoupená Ing. Jiřím Volkem, jednatelem,

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé,

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

1. **předmět smlouvy**
   1. Na základě této Smlouvy se Poskytovatel zavazuje k poskytnutí Služeb za účelem zhotovení projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) stavebního povolení (DSP) a zhotovení vybraných dokumentů ZDS (VD-ZDS) **pro rekonstrukci a výstavbu chodníků na budoucí okružní křižovatce silnic I/14 a II/309 v Dobrušce a přilehlé místní komunikaci v ul. Fr. Kupky**, k výkonu inženýrské činnosti s cílem získání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro předmětnou stavbu a současně k provádění autorského dozoru po dobu realizace stavby.
   2. Dokumentace bude vypracována v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
   3. Projektová dokumentace bude objednateli dodána v počtu 6 tištěných vyhotoveních a 1 elektronicky na CD.
   4. Každé vyhotovení bude opatřeno autorizačním razítkem oprávněného projektanta.
   5. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy.
   6. Součástí zakázky je inženýrská činnost – projednání projektové dokumentace DÚR a DSP a zajištění vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a organizací potřebných k podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení a dodání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení.

1. **DOBA PLNĚNÍ**
   1. Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

|  |  |
| --- | --- |
| koncept DÚR | Do 2 měsíců od podpisu smlouvy |
| čistopis DÚR | Do 1 měsíce od schválení dokumentace DÚR objednatelem |
| pravomocné územní rozhodnutí | Do 3 měsíců od předání čistopisu DÚR |
| DSP | Do 2 měsíců od vydání pravomocného ÚR |
| pravomocné stavební povolení | Do 3 měsíců od předání čistopisu DSP |
| VD-ZDS (PDPS+SP+ZTKP) | Do 1 měsíce od pravomocného SP |
| Autorský dozor | Po dobu realizace stavby – do kolaudace |

Závazek výkonu autorského dozoru dle nabídky trvá po dobu pěti let od odevzdání a převzetí PD

* 1. Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení doby pro dokončení, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení z důvodů, které nejsou na straně poskytovatele. Po obdržení žádosti poskytovatele objednatel zváží všechny podpůrné argumenty poskytnuté objednatelem a odpovídajícím způsobem prodlouží dobu pro dokončení.
  2. Poskytovatel splní veškeré pokyny, které mu objednatel dá ohledně prací, včetně přerušení všech prací nebo jejich částí. Na povinnosti poskytovatele nebude mít vliv žádné schválení nebo souhlas objednatele nebo jeho pověřeného zástupce, ani to, že se objednatel nevyjádřil.

##### CENA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

* 1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy cenu ve výši 133.500 Kč vez DPH, 161.535 vč. 21% DPH.

(dále jen „**Cena**“).

* 1. Přílohu č. 1 této Smlouvy tvoří oceněný Soupis služeb (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny za poskytnutí jednotlivých Služeb Poskytovatelem bez DPH. Tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění této Smlouvy Poskytovatelem a pro všechny Služby poskytované na základě této Smlouvy. Součet celkových cen všech položek všech Služeb dle oceněného Soupisu služeb tvoří celkovou nabídkovou cenu dle čl. 6.1 Smlouvy (bez DPH). Jednotkové ceny uvedené v oceněném Soupisu služeb pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému poskytnutí Služeb podle Smlouvy Poskytovatelem.

1. **ZÁSTUPCE SMLUVNÍCH STRAN A KOMUNIKACE**
   1. Odpovědnými a zmocněnými zástupci smluvních stran pro věci technické jsou:

za stranu Objednatele: Ing. Petr Zima vedoucí odboru rozvoje

za stranu Zhotovitele: Ing. Dominik Šlajer vedoucí projekční kanceláře

* 1. Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** je Smluvní strana, jíž se změna týká, povinna písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením tohoto sdělení.

1. **ZÁRUKA** 
   1. Záruční doba na provedené práce činí **36 měsíců.** Záruční doba počíná dnem následujícím po dni předání a převzetí Služeb, nebo části Služeb.
   2. Nebezpečí škody na provedených službách (předmětu smlouvy) nese poskytovatel až do dne jeho předání a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků.

**SMLUVNÍ POKUTY**

* 1. Nedokončí-li Poskytovatel služby, resp. část služeb v Době pro dokončení prací, resp. příslušné části prací, zaplatí Objednateli smluvní pokutu za každý kalendářní den, o který se opozdilo dokončení prací, ve výši 0,2 % z hodnoty ceny služeb, maximálně však 10 % ceny uvedené ve Smlouvě.
  2. Převezme-li objednatel služby s vadami a nedodělky nebránícími užívání, stanoví v zápise o předání a převzetí služeb doby k odstranění těchto vad a nedodělků. Za neodstranění vad a nedodělků v dohodnutých dobách je poskytovatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.
  3. Záruční vady je poskytovatel povinen odstranit v dohodnutém termínu. Poskytovatel je povinen při reklamaci vad v záruční době do 15 dnů po obdržení písemné reklamace od objednatele navrhnout způsob a termín odstranění vad.

1. **platební podmínky**
   1. Podkladem pro úhradu bude faktura s náležitostmi daňového dokladu vystavena poskytovatelem po splnění dílčích částí služeb (tj. po protokolárním převzetí jednotlivých projektů, po doložení pravomocných stavebních povolení a v případě provádění autorského dozoru 1 x měsíčně) a doložena soupisem skutečně provedených prací odsouhlaseným oprávněným pracovníkem objednatele.
   2. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za provedení služeb na základě faktury s dobou splatnosti 30 dnů od jejího prokazatelného doručení na adresu Objednatele. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu předepsané dle zák. č. 235/2004 Sb. v platném znění. Nesouhlasí-li objednatel s některou částí faktury zhotovitele, fakturu vrátí s uvedením důvodů svého nesouhlasu.
   3. Do 15 dnů po ukončení přejímky dokončených služeb předá poskytovatel objednateli Závěrečný soupis provedených služeb a dodávek spolu s veškerou dokumentací, která se vyžaduje v odpovídající míře k tomu, aby mohl objednatel ověřit konečnou cenu díla.
2. práva duševního vlastnictví K DOKUMENTACI  
   1. Objednatel má právo užívat Dokumentaci v souladu s účely vyplývajícími ze Smlouvy a v souladu s charakterem poskytovaných Služeb. Objednatel je v tomto ohledu také oprávněn poskytnout Dokumentaci třetím osobám či na ně Dokumentaci převést spolu se všemi právy duševního vlastnictví, která Objednateli budou náležet. Objednatel je tak oprávněn postoupit na třetí osobu veškeré licence, převést právo vlastnické k hmotným podkladům a poskytnout veškeré nezbytné souhlasy ve smyslu právních předpisů, které Poskytovatel Smlouvou udělil Objednateli v souvislosti s Dokumentací, aniž by se k tomu vyžadovalo další svolení či vyjádření Poskytovatele.

* 1. Poskytovatel uzavřením Smlouvy opravňuje Objednatele a uděluje mu veškeré nezbytné souhlasy (licence) ke všem formám užití Dokumentace a veškerých jiných předmětů práv duševního vlastnictví, které Objednatel potřebuje k řádnému užívání výsledků Služeb. Objednatel je zejména oprávněn k nezbytnému rozmnožování Dokumentace, jejímu rozšiřování, úpravě a změnám, stejně jako k poskytnutí těchto oprávnění třetí osobě. Objednatel však není povinen tato oprávnění (licence) využít. Souhlasy (licence) k předmětům práv duševního vlastnictví jsou územně neomezené (tj. jsou uděleny jak ve vztahu k území České republiky, tak k zahraničí), jsou uděleny na celou dobu trvání předmětných práv duševního vlastnictví a nelze je jednostranně vypovědět. Poskytovatel tedy zejména není oprávněn vypovědět či jinak jednostranně zamezit možnosti užívání Dokumentace ani jakýchkoliv jiných předmětů práv duševního vlastnictví, které na základě Smlouvy poskytl Objednateli.

1. **POJIŠTĚNÍ**
   1. Poskytovatel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činností konaných v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku nesplnění smluvních podmínek, rovněž za škody způsobené jiným osobám. Poskytovatel je povinen být odpovídajícím způsobem pojištěn ve prospěch objednatele. Poskytovatel je taktéž povinen mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jeho zaměstnancům při plnění pracovních úkolů dle platných zákonných předpisů. Odpovědnost za rizika, jejichž pojištění objednatel požadoval na poskytovateli, se z objednatele na poskytovatele tímto přenášejí.
2. **OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**
   1. Poskytovatel nezadá zhotovení celé zakázky jiné osobě. Poskytovatel nezadá žádnou část zakázky ke zhotovení jiné osobě bez souhlasu objednatele. Poskytovatel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech podzhotovitelů stejně jako by šlo o jednání nebo chyby poskytovatele.
   2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv a dohodly se, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel nejpozději v den předcházející sjednanému dni zahájení prací. Zhotovitel je povinen poskytnout k tomu objednateli potřebnou součinnost.
   3. Tuto Smlouvu je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.
   4. Tato Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech.

**Město Dobruška FORVIA CZ s.r.o.**

Jméno: Ing. Petr Lžíčař Jméno: Ing. Jiří Volek

Funkce: starosta města Funkce: jednatel společnosti

Datum: 16.11.2016 Datum: 30.11.2016

Podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_