Dodatek č. 7 ke

**S M L O U V Ě O D Í L O**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

na dodávku stavby:

„AQUACENTRUM Teplice - Dětský svět“

**I. SMLUVNÍ STRANY**

1.1 **Objednatel:** AQUACENTRUM Teplice.

se sídlem: A. Jiráska 3149, 41501 Teplice

IČ: 689 75 490

č.ú.: 27-1407030257/0100

zastoupena Ing. Michaelem Paraskou, ředitelem

e-mail: reditel@aquacentrum-teplice.cz

(dále jen "**Objednatel**")

1.2 **Zhotovitel: Metrostav a.s.**

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 758

zastoupený: Ján Dudáš, člen představenstva

Ing. František Kočí, člen představenstva

IČ: 00014915

DIČ: CZ00014915

č.ú. 1809071/0100

e-mail: obchod.d8@metrostav.cz

Zástupce pro realizaci Smlouvy (telefon):

Ing. Roman Vildner, ředitel oblasti, divize 8 (724 058 031, roman.vildner@metrostav.cz)

(dále jen "**Zhotovitel**")

**II. OBSAH DODATKU**

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to konkrétně čl. III odst. 3.2 Smlouvy, čl. V odst. 5.1. Konkrétně dochází k následujícím změnám:

1. Změna ceny Díla v čl. V odst. 5.1 bude provedena následujícím způsobem:

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za zhotovení Díla cenu v následujícím rozsahu:

Cena Díla bez DPH  253 478 212,16 Kč

DPH 53 230 424,55 Kč

**Cena Díla celkem včetně DPH 306 708 636,71 Kč**

Rozpis smluvní ceny bez DPH:

Cena díla dle základní smlouvy 243 944 430,- Kč

Cena díla dle dodatku č. 2 476 619,40 Kč

Cena díla dle dodatku č. 3 - 251 601,80 Kč

Cena díla dle dodatku č. 4 932 811,25 Kč

Cena díla dle dodatku č. 5 2 415 852,33 Kč

Cena díla dle dodatku č. 6 4 955 485,53 Kč

Cena díla dle dodatku č. 7 1 004 615,45 Kč

z toho - Změna XXIII 542 429,00 Kč

- Změna XXIV 462 186,45 Kč

1. Požadavek provozovatele na výměnu technologie v hydroforu je řešen změnovým listem č. 23 (dále jen „Změna XXIII). Změnový list s popisem Změny XXIII je přílohou č. 1 Dodatku.
2. Změnový list č. 24 zohledňuje úpravy rozsahu v přístupovém a odbavovacím systému (dále jen „Změna XXIV“). Změnový list s popisem Změny XXIV je přílohou č. 2 Dodatku.

**III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 7 ke Smlouvě uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si dodatek Smlouvy přečetly a s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním v Registru smluv v souladu s příslušným zákonem. Zveřejnění zajišťuje Objednatel.
5. Přílohy Dodatku č. 7 tvoří:

Příloha č. 1: Změnový list s popisem Změny XXIII

Příloha č. 2: Změnový list s popisem Změny XXIV

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Teplicích dne V Praze dne

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Michael Paraska Ján Dudáš

ředitel člen představenstva

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. František Kočí

člen představenstva