Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0032/F1100/18/RS pro akci 1/1/F11/00 - kanalizace

č. 0033/G2100/18/RS pro akci 1/4/G21/00 – vodovod

č. 1207/18 (zhotovitele)

ze dne 23. 5. 2018

na provedení Stavebních prací

**„Rekonstrukce kanalizace, ul. V Bílce, Praha 5“**

a

## **„Obnova vodovodního řadu, ul. V Bílce, Praha 5“**

## Smluvní strany

**Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

se sídlem Praha 1, Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00

zastoupena: na základě plné moci

IČ: 25656112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 5290

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**STAMET, s.r.o.,** IČ: 485 89 829, DIČ: CZ485 89 829

se sídlem Erbenova 11/237, 150 00 Praha 5

zastoupena:

IČ: 485 89 829

DIČ: CZ48589829

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18298

(dále jen „**Zhotovitel**“),

**Preambule**

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou dodatečné a neprovedené stavební práce, které vznikly v průběhu provádění stavebních prací a s tím související prodloužení termínu plnění.

Vzhledem k malé šíři komunikace ve spodní části ulice V Bílce nebylo možné provést novou dešťovou kanalizaci bez přeložky stávající splaškové kanalizace.

Dále na základě požadavku odboru dopravy MČ Praha – Zbraslav bude definitivní povrch komunikace proveden z asfaltové směsi, místo původně naprojektované kamenné dlažby.

Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury a pro dokončení díla.

**Článek I.**

1. Ustanovení **čl. 2. Předmět smlouvy** se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.1, 2.1.2 a 2.1.3, které znějí:

„2.1.1 Zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:

a**kce 1/1/F11/00 (kanalizace)**

* realizaci přeložky splaškové kanalizace DN 300 v délce 33,37 m včetně jedné nové kanalizační šachty

„2.1.2 Zhotovitel neprovede tyto stavební práce:

**akce 1/4/G21/00 (voda)**

* definitivní povrchy z kamenné dlažby v rozsahu 374,507 m2 **“**

„2.1.3 Zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce

**akce 1/4/G21/00 (voda)**

* definitivní povrch z asfaltové směsi v rozsahu 374,507 m2**“**
  + - 1. V Ustanovení **čl. 3. Termín a místo plnění** se mění první věta v bodě 3.4 takto:

„3.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat **nejpozději do 20. 5. 2019**, v opačném případě je v prodlení.“

* + - 1. Ustanovení **čl. 5. Cena za provedení díla** se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1, který zní:

„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1, 2.1.2 a 2.1.3 činí bez DPH **625.263,46 Kč**“

z toho cena dle čl. 2.1.1 686.951,66 Kč

a cena dle čl. 2.1.2 -774.540,86 Kč

a cena dle čl. 2.1.3 712.852,66 Kč

Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

Celková cena díla ve znění SoD a dodatků pak činí

Původní cena za dílo 7.285.324,00 Kč

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH 625.263,46 Kč

Celková cena bez DPH: **7.910.587,46 Kč**

DPH 21 %



**Článek II.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

**Článek III.**

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy

č. 1 - Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací

č. 2 – Harmonogram prací

|  |  |
| --- | --- |
| Za Objednatele,  v Praze, dne | Za Zhotovitele,  v Praze, dne |