

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Uzavřený mezi objednatelem: **Zemský hřebčinec Písek s.p.o.**, se sídlem U Hřebčince 479, 397 01 Písek - Budějovické Předměstí, IČ: 71294562, zastoupenou ředitelem organizace, xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx

a

zhotovitelem: **KOČÍ** **a.s,** IČ 466 83 046 se sídlem Písek, K Lipám 132, zast. statutárním ředitelem xxx- Xxxxxxx Xxxxx

ve věci realizace díla **„Revitalizace, zabezpečení a digitalizace národní kulturní památky Zemského hřebčince Písek – tribuna a objekt rozhodčích“**.

### I.

Uzavřenou smlouvou o dílo ze dne 30. 11. 2017 a Dodatkem č.1 ze dne se zhotovitel zavázal vykonat veškeré činnosti při realizaci díla v takovém rozsahu, jak je stanoveno položkovými rozpočty stavby, které je přílohou smlouvy o dílo a Dodatku č.1, za cenu díla 7.869.319,-Kč bez DPH.

### II.

Na základě smlouvy o dílo je byla prováděna rekonstrukce tribuny, ve smlouvě zapsáno pod označením SO 01 Tribuna. V průběhu prováděných prací se objednatel a zhotovitel dohodli na zmenšení objemu prováděných prací, zejména proto, že bylo zjištěno, že kovové zábradlí, lze bez dalšího na tribuně ponechat a není potřeba jej nahrazovat zábradlím novým, jak předpokládala smlouva o dílo. Dle soupisu provedených prací č. 10 – dodatek č.2, který je přílohou tohoto dodatku, nebyly na rekonstrukci tribuny SO 01 provedeny méně práce v celkové výši -217.787,24 Kč, o tuto částku se tedy ponižuje celková cena díla.

### III.

Smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dohodly, že zhotovitel bude provádět dílo podle nabídkového rozpočtu zhotovitele označeného jako Soupis provedených prací č. 10 - dodatek č. 2. Vlivem těchto změn dojde i ke změně ceny díla v části SO 01 tribuna. Nově bude cena za zhotovení částí díla SO 01 tribuny cena 4.146.234,- bez DPH.

Celková cena díla, která se vlivem snížení objemu prováděných prací a změn v části díla SO 01 tribuny se tímto dodatkem rovněž mění a smluvní strany se dohodly na změně obsahu smlouvy v čl. V.1. cena díla, nově je cena díla je dohodnuta ve výši 7.651.532,- Kč bez DPH.

Ostatní ujednání o ceně obsažené v čl. V. smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Soupis provedených prací č. 10 – dodatek č. 2, ze dne 5.2.2019 je nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 ke smlouvě o dílo.

### IV.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl sepsán podle shodné vůle obou účastníků a byl účastníky vlastnoručně podepsán. Dodatek byl vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, když každá ze stran obdrží dvě vyhotovení.

### V.

Ve zbytku zůstává smlouva o dílo v platnosti v původním znění a může být měněna pouze se souhlasem obou smluvních stran a číslovanými písemnými dodatky.

**Závěrečná ustanovení k dodatku č. 2 SOD:**

Platnost tohoto Dodatku č. 2 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ostatní ujednání a články smlouvy o dílo ze dne 30. 11. 2017 a Dodatku č.1 se tímto Dodatkem č. 2 nemění.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Písku dne  |  | V Praze dne  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |
|  |  |  |
| xxx. xxxxx xxxxxxxxxxředitel organizace |  | xxx. xxxxx xxxxředitel společnosti |