# DODATEK č. 4

# k SMLOUVĚ O DÍLO č. 1/2018 - 2018/1

- uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

#### SMLUVNÍ STRANY

- OBJEDNATEL			Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55

se sídlem:			Borská 2718/55, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČ:				00497061

DIČ: 				CZ00497061

zastoupený:			Mgr. Miloslavem Šteffkem, ředitelem

bankovní spojení: 		ČSOB a. s. Plzeň, č. ú. 625860/0300

dále jen („objednatel“)

a

ZHOTOVITEL			RONELI SE

zapsaný v OR vedeném krajským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1281

se sídlem:			Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3

zastoupený:			Ing. Milan Oplíštil

IČ: 				293 16 731

DIČ: 				CZ 293 16 731

bankovní spojení:  		ČSOB a.s., č. ú. 267 634 002/0300

autorizovaná osoba pověřená vedením stavby: Ing. Petra Horáková

dále jen („zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

  - Smluvní strany uzavřely dne 15. 1. 2018 na základě vyhlášené veřejné zakázky na stavební práce „Výstavba nové haly odborného výcviku SOU stavebního Plzeň“ zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o dílo č. 1/2018 - 2018/1, jejímž předmětem je závazek zhotovitele odborně provést dílo spočívající v realizaci nové haly odborného výcviku, která bude sloužit pro praktickou výuku Středního odborného učiliště stavebního Plzeň, Borská 2718/55, Jižní Předměstí, k. ú. Plzeň, dle specifikace uvedené v čl. III. této smlouvy a dle projektové dokumentace zpracované oprávněnou osobou, která je podkladem pro realizaci tohoto díla. Dne 13. 3. 2018 byl k této smlouvě uzavřen Dodatek č. 1, dne 29. března 2018 Dodatek č. 2 a dne 18. října 2018 Dodatek č. 3.

  - Předmětem Dodatku č. 4 jsou následující dílčí technické, materiálové a technologické změny vyvolané v průběhu realizace díla na základě zhodnocení nálezové situace a posouzení řešení dle projektové dokumentace za účelem nalezení možných úspor a za účelem zajištění přímé návaznosti na stávající a i budoucí provoz v areálu školy, a to:

a)	7/a střešní krytina - prostupy

V původním řešení nebylo detailně řešeno osazení světlíků do střešního pláště (trapézový plech) - v PD nebyl zpracován detail provedení ve specifickém provedení osazení v trapézovém plechu v kombinaci 2 světlíků po spádu nad sebou.

Podle nového řešení je zaizolování prostupů přes střešní plášť řešeno ve skladbě OSB deska přikotvená na střešní trapézový plášť - geotextilie - PVC fólie.

b)	7/b střešní hřeben a okap

V původním řešení byl provětrávaný hřeben a okap navržen s dřevěnou nosnou konstrukcí s krytinou fólie PVC.

Podle nového řešení bylo v návaznosti na skutečné provedení nosné OK zastřešení haly posouzeno zajištění odpovídajícího příčného provětrání podstřeší k vyloučení negativních vlivů kondenzace. Dle odborného posudku bylo průběžné odvětrání v hřebeni doplněno o nucené odvětrání turbinami lomanco. Ke snížení nákladů provedení hřebene a okapu oproti PD a zejména v technologické návaznosti na provedení střechy kolem světlíků je schválen technický návrh zhotovitele - provedení v rámci klempířských prací, resp. protažením trapézové krytiny až k okapu.

c)	7/c oplechování sloupů

V původním řešení dle PD nebyla mezera mezi ocelovými sloupy OK na chodbě nijak upravena ani uzavřena.

Podle nového řešení, především z provozních a bezpečnostních důvodů a vzhledem k intenzitě pohybu žáků na chodbě požaduje investor provedení úpravy k uzavření mezery. Je navrženo oplechování mezery z obou stran u sloupu - uzavřením prostoru mezi sloupem a prosvětlovacím panelem byla také vyřešena ochrana pěnové izolace, která je součástí opláštění.

d)	8 markýza

V původním řešení podle PD byly markýzy s krytím bezpečnostním sklem.

Podle nového řešení v zájmu hledání úspor a zajištění spolehlivého odvedení dešťové vody jsou markýzy zastřešeny trapézovým plechem stejným jako na OK včetně klempířských prací a napojení na dešťovou kanalizaci.

e)	9 podlahový žlab

V původním řešení byl rozvod silové elektroinstalace navržen v podlahovém kanále.

Podle nového řešení, především v zájmu snížení rozpočtových nákladů a zlepšení provozních podmínek z hlediska úklidu a rizikových míst na podlaze, je vedení silové elektroinstalace navrženo v systémovém drátěném roštu nad kazetovým podhledem. Je tak do budoucna zajištěn i lepší přístup v případě oprav, případně doplnění rozvodů.

f)	10 SDK

V původním řešení podle PD nebyly specifikovány některé nezbytné úpravy opláštění SDK -
- dilatace, ostění, dvířka k vodoměru a výdřeva sádrokartonové konstrukce instalace radiátorů.

Podle nového řešení jsou k zajištění požadovaného provedení a dodržení parametrů prací SDK doplněny chybějící položky pro dilatace, ostění, dvířka k vodoměru a vyztužení sádrokartonové konstrukce.

g)	11 ÚT - teplovodní potrubí v zemi

V původním řešení podle PD bylo navrženo předizolované potrubí DN32 v délce 55 m, tj. v rozsahu trasy pouze ke stávajícímu objektu.

Podle nového řešení je v rámci zajištění kompatibility a připojení na stávající systém vytápění areálu potrubí přípojky DN25 ve skutečné délce k místu připojení 70 m.

h)	12 schody k novému vstupu

V původním řešení byl vstup do haly zajištěn 2 dveřmi v sekčních vratech.

Podle nového řešení byl z provozních důvodů zřízen ve štítu nový hlavní vstup do haly, k němuž je v rámci terénních úprav provedeno přístupové schodiště.

i)	13 elektro

V původním řešení měl rozpočet elektroinstalace u některých položek chybně stanoveny výměry, resp. chybělo připojení některých zařízení.

Podle nového řešení řeší změna v elektro instalaci výměry a potřebné komponenty dle skutečného provedení k zajištění správné funkce. V souvislosti se zřízením nového vstupu do haly došlo ke snížení počtu kompletů DT.

j)	14 malba soklu nad betonovou podlahou

Podle původního řešení v PD nebyl omyvatelný sokl nad betonovou podlahou řešen.

Podle nového řešení vzhledem k podmínkám provozu a nutnosti mokré údržby podlahy je proveden omyvatelný nátěr soklu do výšky 10 cm.

k)	15 MaR - ÚT + VZT

V původním řešení v PD nebyla dostatečně zpracována přímá návaznost, propojení a kompatibilita MaR se stávajícími systémy školy.

Podle nového řešení byly k zajištění odpovídajícího vytápění a provozu vzduchotechniky ve spolupráci s provozovatelem systému dopracovány a vybaveny odpovídající systém a rozvody MaR.

l)	16 generální klíč, kování sekčních vrat

Podle původního řešení v PD byla koncepce zámků řešena jako základní - nesystémová bez požadavků hierarchie apod.

Podle nového řešení na základě požadavků budoucího provozu je dopracována specifikace a hierarchie v rámci stávajícího klíčového systému školy, především z hlediska zajištění bezpečnosti. Vzhledem k novému hlavnímu vstupu do haly je rovněž řešena změna kování bočních dveří ve vratech.

m)	17 vybavení WC

V původním řešení v PD bylo vybavení sociálních zařízení řešeno v základním rozsahu

Podle nového řešení je vzhledem k požadavkům budoucího provozu doplněno potřebné vybavení dle dosavadních zkušeností v areálu školy.

n)	neprovedené činnosti

V rozpočtu jsou specifikovány jinde neodečtené neprovedené práce a dodávky.

Z těchto důvodů byla dohodnuta změna objemu zakázky o vícepráce bez dopadu do časového plánu zakázky, vše odsouhlasené zástupcem objednatele, zhotovitele i projektanta ve změnovém listu č. 3 vč. položkového rozpočtu a s tím související úprava ceny za dílo.

  - Uzavřením tohoto Dodatku se znění Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 3 uzavřeného dne 18. října 2018, které uvádí:

v původním znění článku IV. odst. 4.1 Smlouvy ve znění Dodatku č. 3:

#### IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1	Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:
Celkem cena za dílo bez DPH činí			32 106 893,16  Kč

(slovy třicetdvamilionůstošesttisícosmsetdevadesáttřikorunčeskýchšestnácthaléřů)

DPH 21%						6 742 447,56  Kč

(slovy šestmilionůsedmsetčtyřicetdvatisícčtyřistačtyřicetsedmkorunčeskýchpadesátšesthaléřů)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí  		38 849 340,72  Kč

(slovy třicetosmmilionůosmsetčtyřicetdevěttisíctřistačtyřicetkorunčeskýchsedmdesátdvahaléřů)

mění na toto nové znění článku IV. odst. 4.1 Smlouvy, které uvádí:

4.1	Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:
Celkem cena za dílo bez DPH činí			32 380 642,18  Kč

(slovy třicetdvamilionůtřistaosmdesáttisícšestsetčtyřicetdvakorunčeskýchosmnácthaléřů)

DPH 21%						6 799 934,86  Kč

(slovy šestmilionůsedmsetdevadesátdevěttisícdevětsettřicetčtyřikorunčeskýchosmdesátšesthaléřů)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí  		39 180 577,04  Kč

(slovy třicetdevětmilionůstoosmdesáttisícpětsetsedmdesátsedmkorunčeskýchčtyřihaléře)

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

3.1	Ostatní ujednání Smlouvy i jejích příloh zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

3.2	Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3.3	Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a dva (2) si ponechá objednatel.

3.4	Smluvní strany tohoto dodatku prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

- Příloha k Dodatku č. 4:

- Změnový list č. 3 ze dne 04. 02. 2019

V Plzni dne 27. 2. 2019		V Plzni dne 27. 2. 2019

za objednatele:		za zhotovitele:

Mgr. Miloslav Šteffek		Ing. Milan Oplíštil

ředitel		předseda představenstva

Střední odborné učiliště stavební,		RONELI SE

Plzeň, Borská 55