**DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ 00261/INV**

uzavřený dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku v platném znění

mezi:

**MERO ČR, a.s.**

se sídlem Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01

IČO: 601 93 468,

za niž jedná Ing. Stanislav Bruna, předseda představenstva a Ing. Milan Hořák, člen představenstva,

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2334

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Bilfinger Euromont a.s.**

se sídlem Praha 8, Prvního pluku 224/20, PSČ 186 00

IČO: 63147165

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21352

bankovní spojení: Commerzbank AG, pobočka Praha,

(dále jen „**Zhotovitel**“)

za niž jedná:

Ing. František Šobr – obchodní ředitel a člen představenstva

Ing. Jaroslav Kroupa – výrobní ředitel a č len představenstva

Ing. Petr Klíma – generální ředitel a předseda představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ a každý jednotlivě dále jen „**Smluvní strana**“)

Vzhledem k tomu, že:

1. Smluvní strany jsou stranami smlouvy 00261/INV ze dne 9.1.2018 (dále jen „**Smlouva**“),
2. Objednatel požaduje změnu termínu realizace z provozních důvodů,

Smluvní strany uzavírají tímto Dodatek č. 1 k této Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

* 1. Smluvní strany se tímto dohodly, že čl. 3.2 Smlouvy se mění následovně:

Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na termínu realizace pro jednotlivá dílčí plnění následovně:

1. Potrubní větev 201-RO-700-AFB část 1

V termínu: 30.3.2018 – 9.4.2018 (26.3.2018 – 29.3.2018 – Bezpečnostní slepení)

1. Potrubní větev 201-RO-700-AFB část 2

V termínu: 1.4.2018 – 10.4.2018 (26.3.2018 – 29.3.2018 – Bezpečnostní slepení)

1. Potrubní větev 202-RO-700-ABF

V termínu: 13.4.2018 – 24.4.2018

1. Potrubní větev 302-RO-700-ABF část 1

V termínu: 30.4.2018 – 20.5.2018

1. Potrubní větev 302-RO-700-ABF část 2

V termínu: 30.4.2018 – 20.5.2018

1. Potrubní větev 209-RO-700-ABF

V termínu: 26.3.2018 – 6.4.2018

1. Potrubní větev 219-RO-700-ABF

V termínu: 3.5.2018 – 13.5.2018

* 1. Tento Dodatek č. 1 se stává platným dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinným ke dni 15.3.2018.
  2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
  3. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změn.

Přílohy:

Příloha č. 1: Aktualizovaný harmonogram rev.1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Za Objednatele: |  | Za Zhotovitele: |
| V Kralupech nad Vltavou dne |  | V Praze dne |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ing. Stanislav Bruna, předseda představenstva  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ing. Milan Hořák, člen představenstva |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ing. Petr Klíma, předseda představenstva  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ing. František Šobr, člen představenstva |