Dodatek č. 1 k objednávce (smlouvě)

uzavřené dne 25.10.2018 číslo objednatele: 06EU-003958

Číslo dodavatele: 18.0611-06

ISPROFIN/ISPROFOND: 3271110901.34685 INV protihluky

**I/19 Spálené Poříčí — památková zóna**

**IV. etapa řešení SHZ**

|  |  |
| --- | --- |
| Objednatel: | Dodavatel: |
| Ředitelství silnic a dálnic ČR | EKOLA group, spol. s r.o. |
| Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň | Mistrovská 4, 108 00 Praha 10 |
| Bankovní spojení: ČNB | Bankovní spojení: ČSOB |
| číslo účtu: 20001-15937031/0710 | číslo účtu: 476633/0300 |
| IČO: 65993390 | IČO: 63981378 |
| DIČ: CZ65993390 | DIČ: CZ63981378  Kontaktní osoba: RNDr. Libuše Bartošová |
| I. | Předmět dodatku |

S ohledem na to, že dosud nebyla vydána Národním památkovým ústavem veškerá potřebná závazná stanoviska, dohodly se smluvní strany na posunu lhůty pro dodání či termínu dodání předmětu této objednávky (smlouvy).

II. Změna lhůty pro dodání či termínu dodání:

Původní lhůta pro dodání či termín dodání: do 31. 03. 2019

Nově sjednaná lhůta pro dodání či termín dodání: do 30 .05. 2019

III. Závěrečná ustanovení Dodatku:

Ostatní ustanovení objednávky (smlouvy) nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

Oboustranně podepsaný dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Dodatek č. 1 je ve 2 vyhotoveních, každé z nich je originálem. Obě smluvní strany obdrží 1 vyhotovení.

V Plzni dne 12-03-2019 V Praze dne 08-03-2019