**DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. E21/2016**

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

a § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

**Smluvní strany**

**Objednatel: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou**

Státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury ČR Zřizovací listinou č. j. 2581/2003 ze dne 3. 2. 2003

se sídlem: U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou

jednající: Ing. Miladou Valečkovou, ředitelkou

IČ: 00079481

DIČ: CZ00079481 neplátce DPH

bankovní spojení pro r. 2016: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 930451/0100

bankovní spojení od 1.1. 2017: ČNB Praha

číslo účtu: 1232081/0710

Odpovědný zástupce v záležitostech technických: Jan Pleštil, vedoucí technického oddělení

**(dále jen „objednatel“)**

a

**Zhotovitel: EMH stavební CZ s.r.o.**

se sídlem: Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8

jednající: Martin Hajzler, jednatel

IČ: 01972197

DIČ: CZ01972197

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 107-5384720287/0100

společnost zapsána v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 214067

**(dále jen „zhotovitel“)**

**Název akce:**

Název stavby: **„MSB – adaptace skladu CO na depozitář"**

Místo stavby: p.p.č. 2291/2 k.ú. Jablonec n./N, Liberecký kraj, Česká republika.

**PREAMBULE**

Smluvní strany uzavřely na základě vzájemné dohody následující Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.3.2016.

Tento Dodatek č. 3 upravuje článek 3. DÍLO a článek 5. CENA ZA DÍLO, a to z důvodu změny rozsahu plnění. Dále je ve smyslu tohoto Dodatku č. 3 doplněn článek č. 15 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.

Dodatek č.3 vyjadřuje skutečně provedené práce, tj. neprovedené práce dle položkového rozpočtu, dodávku, montáž bezpečnostního komponentu rolovacích vrat (viz ZL č.10) a slevu poskytnutou zhotovitelem na dodávku obkladů ve výši 25 % z ceny za dodávku a montáž obkladů, což je 10.893,- Kč bez DPH.

**Článek 3**

**Dílo**

* 1. Předmět díla dle Smlouvy o dílo ze dne 31. 3. 2016 č. E21/2016 je změněn o stavební práce dle Změnového listu č. 10.

 Změnový list je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3.

**Článek 5**

**Cena za dílo**

5.1. Cena prací bez DPH **5.115.067,-Kč.**

K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů ke dni uskutečněného zdanitelného plnění. Cena včetně 1.074.164,07 Kč DPH tedy činí **6.189.231,07** Kč.

5.1.1. **Cena prací bez DPH 5.197.169,- Kč**

 **Cena méněprací/víceprací bez DPH - 71.209,- Kč**

 **Sleva za dodávku a montáž obkladů bez DPH - 10.893,- Kč**

 **Cena prací celkem bez DPH 5.115.067,- Kč**

5.2. Cena za dílo je ujednána dle soupisu prací a rozpočtu zhotovitele v rozsahu nabídky pro výběrové řízení ze dne 26. 2. 2016 a dodatků č. 2 a 3. Cena za dílo je dále upravena na základě Změnového listu č. 10 (příloha Dodatku č. 3).

**Článek 15**

**Závěrečná ustanovení**

15.7. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý dva. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

15.8. Strany tohoto Dodatku č. 3 prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy na tomto Dodatku č. 3 ke Smlouvě ze dne 31.3.2016 č. E21/2016.

15.9. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu oběma smluvními stranami a po jeho zveřejnění v registru smluv.

15.10. Příloha Dodatku č.3: Změnový list č. 10, vč. položkového rozpočtu.

V Jablonci nad Nisou dne …………….. 2016 V Jablonci nad Nisou dne ………….. 2016

………………………………………. ……………..…………….

 za Objednatele za Zhotovitele

 Ing. Milada Valečková Martin Hajzler