**DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. E5/2016**

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

a § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

**Smluvní strany**

**Objednatel: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou**

Státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury ČR Zřizovací listinou č. j. 2581/2003 ze dne 3. 2. 2003

se sídlem: U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou

jednající: Ing. Miladou Valečkovou, ředitelkou

IČ: 00079481

DIČ: CZ00079481 neplátce DPH

bankovní spojení pro r. 2016: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 930451/0100

bankovní spojení od 1.1. 2017: ČNB Praha

číslo účtu: 1232081/0710

Odpovědný zástupce v záležitostech technických: Jan Pleštil, vedoucí technického oddělení

**(dále jen „objednatel“)**

a

**Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s.**

se sídlem: Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1

jednající: Ing. Petrem Justou, prokuristou

IČ: 26437741

DIČ: CZ26437741

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 216011374/0300

společnost zapsána v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7114

**(dále jen „zhotovitel“)**

**Název akce:**

Název stavby: **„MSB - Památník sklářství Kristiánov, rekonstrukce"**

Místo stavby: k.ú. Bedřichov, Liberecký kraj, Česká republika.

**PREAMBULE**

Smluvní strany uzavřely na základě vzájemné dohody následující Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 1. 2016 č.E5/2016, ve znění dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č.3.

Tento Dodatek č. 4 upravuje článek 3. DÍLO a článek 5. CENA ZA DÍLO, a to z důvodu změny rozsahu plnění. Dále je ve smyslu tohoto Dodatku č. 4 doplněn článek č. 15 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.

Dodatek č.4 zahrnuje skutečně provedené práce, tj. neprovedené práce dle položkového rozpočtu.

**Článek 3**

**Dílo**

* 1. Předmět díla dle Smlouvy o dílo ze dne 27. 1. 2016 je změněn o stavební práce dle Změnového listu č. 5.

 Změnový list č. 5 je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 4.

**Článek 5**

**Cena za dílo**

5.1. Cena prací bez DPH **7.632.788,72 Kč.**

K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů ke dni uskutečněného zdanitelného plnění. Cena včetně **1.602.885,63** Kč DPH tedy činí **9.235.674,35** Kč.

5.1.1. **Cena prací bez DPH 7.949.382,61 Kč**

 **Cena méněprací bez DPH - 316.593,89 Kč**

 **Cena prací celkem bez DPH 7.632.788,72 Kč**

5.2. Cena za dílo je ujednána dle soupisu prací a rozpočtu zhotovitele v rozsahu nabídky pro výběrové řízení ze dne 3. 12. 2015, který jako příloha č. 1 tvoří součást této smlouvy. Cena za dílo je dále upravena na základě Změnového listu č. 5 (příloha č. 1 Dodatku č. 4).

**Článek 15**

**Závěrečná ustanovení**

15.7. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý dva. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

15.8. Strany tohoto Dodatku č. 4 prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy na tomto Dodatku č. 4 ke Smlouvě ze dne 27.1.2016 č. E5/2016.

15.9. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu oběma smluvními stranami a po jeho zveřejnění v registru smluv.

15.10. Příloha Dodatku č. 4: Změnový list č. 5, včetně položkového rozpočtu.

Další ujednání: Ostatní body původní Smlouvy o dílo č. E5/2016 ve znění dodatků č.1, č.2 a č.3, které nejsou dotčeny tímto Dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti.

V Jablonci nad Nisou dne …………….. 2016 V Jablonci nad Nisou dne ………….. 2016

………………………………………. ……………..…………….

 za Objednatele za Zhotovitele

 Ing. Milada Valečková Ing. Petr Justa