Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo SOD/00178/2017/OIÚ ze dne 17.4.2017- dále jen Smlouva,

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

(Občanský zákoník)

mezi těmito účastníky:

Objednatel:	Město Říčany

sídlo:	Masarykovo nám. 53/40, 251 01  Říčany

zastoupený:	Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města

osoba oprávněná jednat ve věcech provozních a technických:

Ing. Evžen Heyrovský

email : evzen.heyrovsky@ricany.cz

Ing. Monika Burešová

email: monika.buresova@ricany.cz

bankovní spojení:	KB Praha,  a.s., pobočka Říčany

číslo účtu:

IČO:		00240702

DIČ:		CZ00240702

telefon:

identifikátor datové schránky: skjbfwd

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

| ZHOTOVITEL: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. |
| --- | --- |
| místo podnikání: | Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 |
| Korespondenční adresa | Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 |
| zastoupený: | Ing. Janem Cihlářem, ředitelem divize 02, na základě plné moci ze dne 11. 7. 2014 |
| bankovní spojení | KB a.s., pobočka Praha 5 |
| číslo účtu: |  |
| IČO: | 47116901 |
| DIČ: | CZ47116901 |
| Identifikátor datové schránky | 4qfgxx3 |
| tel.: |  |
| email |  |

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

I.

Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu a struktury plnění a tím i změna celkové ceny díla na akci „Projektová dokumentace – Vodovodní přípojky Říčany“ .

- Předmětem dodatku je dále úprava termínů a plateb za jednotlivé přípojky.

II.

Předmět smlouvy

Článek 1 SOD odst. 1.2 se nahrazuje tímto zněním:

1.2. Zhotovitel vypracuje na základě této smlouvy jednostupňovou projektovou dokumentaci pro provedení stavby (dále jen PD - projektová dokumentace) na stavbu „Vodovodní přípojky Říčany“, včetně výkazu výměr v úrovni stupně prováděcí projektové dokumentace a oceněného kontrolního rozpočtu a zajistí veškeré inženýrské činnosti za účelem získání příslušných správních rozhodnutí. Stavba zahrnuje zejm. pozemní objekt „přípojky“ ve všech jeho částech, s příslušenstvím, veškeré stavební a inženýrské objekty, technologické a provozní soubory a veškeré práce a dodávky potřebné pro řádný a bezchybný provoz.   PD je rozdělena na 2 etapy :

I. etapa - PD na 117 ks vodovodních přípojek vč. potřebné inženýrské činnosti a vydání příslušného správního rozhodnutí pro povolení realizace stavby. Cena tohoto plnění je uznatelným nákladem v rámci  projektu č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_043/0004742 - Vodovod Říčany – přiváděcí a rozvodné řady Strašín, Pacov, Radošovice, který je spolufinancován z Operačního programu životní prostředí.

II. etapa   - PD na zbývající počet přípojek v maximálním počtu 45 ks,  tj. skutečný počet přípojek může být nižší a bude záviset na uzavření smluv o příspěvku mezi objednatelem a vlastníky nemovitostí na trase vodovodních řadů (viz přílozhač.3 SOD), vč. potřebné inženýrské činnosti a vydání příslušného   správního rozhodnutí pro povolení realizace stavby

III.

Termín plnění

Článek 2 odst. 2.1 SOD se nahrazuje tímto zněním:

2.1.  Smluvní strany konstatují, že z důvodu postupného uzavírání smluv s vlastníky nemovitostí , na základě kterých zhotovitel obdržel od objednatele pokyny a podklady ke zpracování příslušného počtu PD, došlo  k posunu  termínu dokončení díla v rozsahu I. etapy , a to smluvně dodatkem č. 1 ze dne 25.10.2018, a to do 31.12.2018, přičemž k faktickému předání díla v rozsahu I. etapy došlo 31.5.2018.

2.2. Smluvní strany konstatují, že z důvodu dále pokračujícího procesu postupného uzavírání smluv s vlastníky nemovitostí, , na základě kterých objednatel  předává zhotoviteli  pokyny a podklady pro zpracování PD, byl smluvně dodatkem č. 1 ze dne 25.10.2018  stanoven termín pro předání díla v rozsahu II. etapy,  a to do 30.6.2019.  Smluvní strany se dohodly, že nejzazší termín pro předání pokynů a podkladů ke zpracování jednotlivých PD je 30.4.2019

IV.

Cena díla

Článek 5 odst. 5.2. se nahrazuje tímto zněním:

5.2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu za zhotovení díla ve výši:

|  |  | bez DPH | včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1 | Za vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně tendrové dokumentace (výkaz výměr a rozpočet) pro 1 ks vodovodní přípojky včetně inženýrské činnosti a zajištění potřebných rozhodnutí a odevzdání PD v příslušném počtu paré objednateli dle SOD, fakturace dle skutečnosti odevzdaných PD přípojek | 2700,- | 3267,- |
| 5.2.2. | Za vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu I. etapy PD (117 ks přípojek) včetně tendrové dokumentace (výkaz výměr a rozpočet) včetně inženýrské činnosti a zajištění potřebných povolení a odevzdání PD v příslušném počtu paré objednateli dle SOD | 315 900,- | 382 239,- |
| 5.2.3. | Za vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu II. etapy PD (maximálně 45 ks přípojek) včetně tendrové dokumentace (výkaz výměr a rozpočet) včetně inženýrské činnosti a zajištění potřebných povolení a odevzdání PD v příslušném počtu paré objednateli dle SOD, - Cena díla v rozsahu II. etapy bude dána součinem počtu kusů zhotovených a předaných PD vodovodních přípojek a jednotkové ceny dle 5.2.1 | maximálně 121 500,- | maximálně 147 015,- |
| 5.2.4 | Po nabytí právní moci správního rozhodnutí ve věci povolení výstavby pro poslední vyprojektovanou přípojku dle odst. 1.2 smlouvy ve znění tohoto dodatku | 15 000,- | 18 150,- |
| 5.2.5. | Za autorský dozor na 1 kontrolním dnu stavby přičemž předpokládaný rozsah činnosti autorského dozoru stanoví objednatel | 3 000,- | 3 630,- |

Článek 5 odst. 5.4 se ruší.

VI.

Ostatní ujednání

1.    Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem nemění.

2.    Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

3.  Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem statutárních zástupců objednatele a zhotovitele. Účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.

4.   Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si důkladně přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

5.   Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č.2  podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném  Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v tomto dodatku netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv zajistí město Říčany.

6.   Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Říčany dne 10.1.2019 pod číslem usn. 19-01-006.

V Říčanech dne					V Praze dne

…………………………………… 				………………………………………………………….

Mgr. Vladimír Kořen 					Ing. Jan Cihlář

starosta města 						na základě plné moci