č.j.: 279330/2019- ČRA

**Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č.j. 279707/2018- ČRA**

níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami:

### Objednatel: Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupená: Ing. Pavlem Frelichem, ředitelem

Sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba objednatele: XXXXXXXXXXXX

Tel.: XXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXX

IČO: 75123924

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 0000 – 72929011/0710

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel: Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.**

Zastoupená: Ing. Radim Ryška, Ph.D.

Sídlem: Jankovcova 933/63, Praha 7, 170 00

Kontaktní osoba objednatele: XXXXXXXXXXXX

Tel.: XXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXX

IČO: XXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

**Článek 1**

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava smlouvy o dílo č.j. 279707/2018- ČRA uzavřené dne 9.5.2018 (dále jen „Smlouva“).

Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 je potřeba prodloužení doby plnění projektu z důvodu prodlevy plnění projektu na straně ukrajinského partnera, zejména při pilotním školení expertů na zajišťování kvality ve vysokém školství a jejich certifikace.

2. Na základě výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující změně následujícího článku Smlouvy, který bude nově znít takto:

***Článek 3***

*Termín plnění*

*Smluvní strany se výslovně dohodly, že dílo bude zhotoveno a předáno objednateli nejpozději do 30. 4. 2019.*

3. Smluvní strany konstatují, že cena díla ve výši 550 220 Kč včetně DPH se uzavřením tohoto Dodatku č. 1 nemění.

4. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv.

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Plán předmětu plnění (v češtině)

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne:  …………………………….  za objednatele:  Ing. Pavel Frelich  ředitel České rozvojové agentury | V Praze dne:  ..........................................................  za zhotovitele:  Ing. Radim Ryška, Ph.D. |