**Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 1**

*uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:*

 ****Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r.o.****

 **Pražská 206/95, Pražské Předměstí, Bílina**

PSČ: **418 01**

IČO: **61325422**

DIČ: CZ**61325422**

 jednající Ing. Andreou Novákovou**, jednatelkou společnosti**

(dále jen zadavatel)

a

 **Ing. Miroslav Šálek**

 Dělnická 1314, Varnsdorf

PSČ: 40747

IČO: 03446506

 jednající Ing. Miroslav Šálek

(dále jen poskytovatel)

se dohodli takto:

**I.**

Smluvní strany shodně konstatují, že mezi nimi byla uzavřena shora uvedená Smlouva o dílo č. 1 ze dne 21.12.2017.

Smluvní strany se dohodly, že od nabytí účinnosti tohoto dodatku se smlouva mění následovně:

Článek II. „Lhůta plnění“ nově zní:

***Plnění dle této smlouvy poskytne poskytovatel v termínu od 13.3.2019 do 31.12.2022.***

**II.**

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží zadavatel a jeden stejnopis obdrží poskytovatel.

Ve Varnsdorfu dne V Bílině dne 13.3.2019

…………………….…… …………………..……….

Ing. Miroslav Šálek Ho****rnická nemocnice s poliklinikou spol. s r.o.****

 Ing. Andrea Nováková

 jednatelka