Čj. Objednatele: 				ZSM-96/OVZ-2016

Systémové číslo na E-ZAK:			P16V00001193

Evidenční číslo ve Věstníku VZ:		639302

Evidenční číslo v Úředním věstníku EU:	192834-2016

Smlouva o dílo

Modernizace lázeňského domu "THERMIA"

ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

SMLOUVA O DÍLO

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

státní příspěvková organizace

se sídlem Přípotoční 300, 101 01 Praha 10

IČO: 67779999, DIČ: CZ67779999,

Bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 30320881/0710,

Zastoupená JUDr. Ladislavem Mácou, generálním ředitelem

jako objednatel na straně jedné

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: ZSM-96-93/OVZ-2016

a

TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby

se sídlem: Vančurova 477/9, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary

IČO: 40523284, DIČ: CZ40523284

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni,

oddíl C, vložka 812,

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 1003063044/5500,

zastoupená Stanislavem Tichým, jednatelem společnosti

jako zhotovitel na straně druhé

(dále jen „Zhotovitel” a Objednatel a Zhotovitel dále společně také jen jako „Smluvní strany“ či jednotlivě jako „Smluvní strana“)

číslo smlouvy:

mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku a v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), uzavřeli tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) následujícího znění:

# Definice pojmů

## „Areál a/nebo LD Tosca“ je Lázeňský dům Tosca Karlovy Vary, jehož součástí je modernizovaný objekt „THERMIA“, tj. společně soubor budov: (i) č.p. 2019, která je součástí pozemku parc. č. 204, (ii) č.p. 220, která je součástí pozemku parc. č. 207, (iii) č.p. 221, která je součástí pozemku parc. č. 208, (iv) č.p. 222, která je součástí pozemku parc. č. 209, (v) č.p. 239, která je součástí pozemku parc. č. 210 a (iv) č.p. 2018, která je součástí pozemku parc. č. 211, jakož i dalších souvisejících nezastavěných pozemků, vše v k.ú. Karlovy Vary, obci Karlovy Vary, a zapsáno na listu vlastnictví č. 1635 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.

## „Dílo” je Předmět díla a souhrn veškerých činností vedoucích k provedení Předmětu díla vykonaných Zhotovitelem a jeho Subdodavateli tak, jak jsou popsány ve Smluvních dokumentech.

## „Dokončení” je okamžik, kdy (i) Zhotovitel provedl a zcela dokončil Dílo v souladu se Smluvními dokumenty a Závaznými předpisy, (ii) Dílo  je bez vad a nedodělků či s drobnými vadami a nedodělky ve smyslu ustanovení čl. 8. odst. 8.8. této Smlouvy o dílo a (iii) Objednatel podepsal Protokol o předání a převzetí Díla.

## „Dokumentace" nebo také „Dokumentace pro provedení stavby“ je projektová dokumentace pro zadání a provedení stavby (PZS) zpracovaná v 4/2016 společností Kokes partners s.r.o., IČO: 290 23 033, pod názvem Modernizace lázeňského domu "THERMIA“, jak byla tato součástí Zadávací dokumentace.

## „Hlavní stavbyvedoucí” je fyzická osoba jmenovaná Zhotovitelem, kterou Objednatel schválil, a která je oprávněna jednat jménem Zhotovitele, činit právní jednání  zavazující Zhotovitele a přijímat veškeré instrukce a pokyny Objednatele a/nebo Oprávněné osoby v souladu se Smluvními dokumenty, a která je mimo jiné oprávněna potvrzovat daňové doklady, předat Dílo, přijímat reklamace vad a nedodělků Díla a provádět za Zhotovitele veškeré právní úkony v souvislosti s uplatňováním nároků z vad Díla Objednatelem.

## „Nabídka zhotovitele“ je nabídka Zhotovitele předložená jím v Zadávacím řízení.

## „Návrh na ocenění změny” je návrh na ocenění Změny Díla vypracovaný Zhotovitelem v souladu s čl. 9. této smlouvy na formuláři „Návrh na ocenění změny”.

## „Oprávněná osoba“ je kterákoliv osoba určená kdykoliv po dobu provádění Díla Objednatelem k zastupování Objednatele při jednotlivých jednáních v rozsahu předpokládaném touto Smlouvou o dílo. Objednatel určuje Oprávněnými osobami k okamžiku uzavření této Smlouvy o dílo tyto osoby:

## Ing. Dalibor Dušek (Vedoucí projektu),

## Ing. Jakub Lisner, Petr Mach, Ing. Kateřina Jelínková (Technický dozor Objednatele, dále také „TDO“),

## Kokes partners s.r.o., IČO: 29023033 (Autorský dozor - všechny osoby uvedené v Dokumentaci jako její zhotovitelé).

## „Protokol o předání a převzetí Díla” je dokument sepsaný a podepsaný v souladu s touto Smlouvou o dílo Objednatelem a Zhotovitelem, který je potvrzením o převzetí Díla.

## „Předmět Díla“ má význam uvedený v článku 3. odst. 3.4. této Smlouvy o dílo.

## „Sdílené pracoviště“ je taková součást Areálu, jejíž využívání je nezbytné pro řádné provádění Díla dle této Smlouvy o dílo, ale která se zároveň nemůže stát Staveništěm, když její další využívání Objednatelem po dobu provádění Díla je nezbytné pro zachování provozu Areálu a/nebo pro provádění činností Objednatele, ke kterým byl tento zřízen.

## „Smluvní dokumenty” jsou Smlouva o dílo a všechny její přílohy, které jsou její součástí, které společně obsahují podrobný popis Díla, pravidla jeho provádění a práva a povinnosti Zhotovitele a Objednatele, Zadávací dokumentace, popř. i další dokumenty označené za Smluvní dokumenty ve Smlouvě o dílo nebo jejích přílohách.

## „Standardy objednatele“ znamená závazný soubor kvalitativních a dalších požadavků na stavební práce a související dodávky prováděné pro Objednatele, vydaný Objednatelem, ve znění, ve kterém je součástí Zadávací dokumentace a při podpisu této Smlouvy o dílo byl předán Objednatelem Zhotoviteli v elektronické podobě na nosiči dat, a je zároveň samostatnou součástí této Smlouvy o dílo jako její Příloha č. 3.

## „Staveniště“ jsou ty Objednatelem vymezené části Areálu, na/ve kterých budou probíhat práce Zhotovitele pro provedení Díla, včetně těch částí Areálu, které Zhotovitel využije pro umístění svého zařízení Staveniště.

## „Subdodavatel” je osoba vybraná Zhotovitelem k provedení části Díla při splnění podmínek uvedených v této Smlouvě o dílo.

## „Termín dokončení” je den určený v čl. 5. odst. 5.2. Smlouvy o dílo, do kterého je Zhotovitel povinen dosáhnout Dokončení Díla.

## „Termín zahájení” je termín určený v čl. 5. odst. 5.1. Smlouvy o dílo.

## „Veřejnoprávní povolení” jsou všechna povolení státní správy a samosprávy, včetně vyjádření dotčených orgánů státní správy, samosprávy, dodavatelů médií, správců inženýrských sítí a jiných osob, jejichž vyjádření jsou potřebná v řízeních o vydání takových povolení, související s Předmětem díla, nebo potřebná k řádnému provádění Díla, včetně jejich dodatků a změn vydaná před nebo po podpisu Smlouvy o dílo.

## „Vícepráce“ tj. dodatečné stavební práce, které je možné zadat pouze v jednacím řízení bez uveřejnění dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako samostatnou (navazující) veřejnou zakázku a pouze za splnění podmínek stanovených tímto zákonem.

## „Zadávací dokumentace“ je zadávací dokumentace Objednatele v Zadávacím řízení.

## „Zadávací řízení“ je nadlimitní zadávací řízení čj. ZSM-96/OVZ-2016 pro veřejnou zakázku Objednatele s názvem Modernizace lázeňského domu "THERMIA“ uveřejněnou na profilu zadavatele https://www.zakazky.mvcr.cz/profile_display_57.html.

## „Závazné předpisy” jsou veškeré závazné právní předpisy, závazné technické nebo jiné odborné normy, závazné směrnice, vydané příslušnými orgány ČR nebo EU a/nebo závazné individuální právní akty vztahující se na daný případ.

## „Změna Díla” je jakákoli změna Díla oproti Smluvním dokumentům.

## „Změnový list“ je požadavek Objednatele na Změnu Díla nebo návrh Zhotovitele na Změnu Díla vypracovaný na formuláři „Změnový list“ a podepsaný Oprávněnou osobou a/nebo Objednatelem.

# prohlášení smluvních stran

## Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě o dílo stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu o dílo uzavřít a řádně a včas plnit veškeré jeho závazky v ní obsažené.

## Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem podnikajícím v oblasti provádění staveb, jejich změn a odstraňování a vlastní pro zajištění níže specifikovaných činností veškerá oprávnění, jež jsou dle v České republice platných právních předpisů nutná k provedení Díla specifikovaného zejména v čl. 3. této Smlouvy o dílo. Zhotovitel prohlašuje, že v případě, že využije v souladu s touto Smlouvou o dílo k provádění Díla nebo jeho částí Subdodavatele, zajistí, že tento či tito budou rovněž splňovat podmínky dle předchozí věty.

## Objednatel prohlašuje, že je státní příspěvkovou organizací zřízenou Zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra ČR, č.j. N-1337/97 dne 8. 12. 1997, a že splňuje veškeré podmínky a požadavky pro něj v této Smlouvě o dílo stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu o dílo uzavřít  a řádně plnit závazky v ní obsažené.

## Objednateli byl svěřen k hospodaření Areál, jako majetek ve vlastnictví státu, a Objednatel je tak provozovatelem LD Tosca.

## Objednatel zadal jakožto veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou zakázku v Zadávacím řízení. Nabídka zhotovitele v Zadávacím řízení splnila veškeré stanovené požadavky Objednatele uvedené v Zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena jako nejvhodnější.

# předmět Smlouvy

## Předmět Smlouvy o dílo:

## Za podmínek uvedených v této Smlouvě o dílo se Zhotovitel zavazuje provést a řádně předat Objednateli Dílo, odstranit veškeré vady a nedodělky Díla a Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli Cenu Díla. Zhotovitel se zavazuje k provedení Díla na svůj náklad a na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Vlastníkem Díla je od počátku jeho provádění Objednatel. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo včetně všech změn a doplňků v důsledku eventuálních upřesnění Dokumentace.

## Umístění Díla:

## Dílo bude prováděno v Areálu.

## Dílo:

Dílem podle této Smlouvy o dílo je provedení Předmětu díla a uskutečnění souhrnu všech činností vedoucích k provedení Předmětu díla vykonaných Zhotovitelem a jeho Subdodavateli tak, jak jsou popsány ve Smluvních dokumentech.

## Předmět Díla:

Předmětem Díla podle této Smlouvy o dílo je „Modernizace části areálu LD Tosca“ v podobě a rozsahu, ve kterém je tento podrobně specifikován v Dokumentaci (Předmět díla).

## Provedení Díla zahrnuje zejména tyto činnosti Zhotovitele:

### Koordinaci veškerých prací a dodávek včetně všech Subdodavatelů.

### Koordinaci vlastních dodávek Objednatele.

### Kompletní dodávku všech věcí (zařízení), ze kterých se Dílo skládá.

### Kompletní dopravu všech věcí (zařízení), ze kterých se Dílo skládá a dalších věcí na místo, popř. z místa stavby, vnitrostaveništní dopravu a manipulaci, uložení věcí na skládku.

### Demontáž stávajícího zařízení a bourací práce dle Dokumentace.

### Kompletní montáž všech věcí (zařízení), ze kterých se Dílo skládá a provedení dílčích a komplexních zkoušek.

### Zpracování dílenské a montážní dokumentace jednotlivých částí Díla.

### Zpracování Výrobního harmonogramu (jak je tento definován dále v této Smlouvě o dílo).

### Vyhotovení dokumentace skutečného provedení Díla.

### Obstarání veškerých Veřejnoprávních povolení a jiných povolení, souhlasů či schválení vyžadovaných Závaznými předpisy, která budou nutná k provedení Díla, včetně dopravních inženýrských opatření a dopravního inženýrského rozhodnutí Zhotovitelem na vlastní náklady a s výjimkou těch, předaných mu Objednatelem před podpisem této Smlouvy o dílo. Zhotovitel není oprávněn vznášet jakékoliv nároky vyplývající z absence jakéhokoliv povolení, souhlasu či schválení dle tohoto bodu.

### Veškeré projekční, přípravné a stavebně-montážní práce a služby související s realizací Předmětu Díla, pokud je dle příslušných ustanovení Smluvních dokumentů nezajišťuje Objednatel.

### Všechny geodetické práce zejména výškové a směrové zaměření všech existujících stavebních objektů a inženýrských sítí, podzemních vedení, pozemků, všech zařízení v Areálu a zaměření Díla před, v průběhu a při dokončení jeho provádění a pasportizaci (ve formě zvolené Zhotovitelem) sousedních nemovitostí, komunikací, popř. dalších stavebních objektů v okolí Předmětu Díla a závěrečné vyhodnocení pasportizace ohledně posunu, poklesu, náklonu nebo porušení těchto nemovitostí, komunikací a dalších stavebních objektů přímo dotčených realizací Díla.

### Zajištění kolaudace Díla a projednání případných změn stavby před dokončením oproti stavebnímu povolení a dokumentaci pro stavební povolení a jednání s orgány státní správy a samosprávy, včetně získání kolaudačního souhlasu pro Dílo.

### Průběžný úklid na Staveništi, Sdíleném pracovišti i na přístupových komunikacích k Areálu, popř. i v jiných částech Areálu dotčených prováděním Díla, průběžné odstraňování všech odpadů a nečistot vzniklých při provádění Díla a jejich průběžný svoz a likvidaci v souladu s platnými právními předpisy.

### Průběžné zajišťování veškerých opatření nezbytných k maximálnímu možnému omezování prašnosti a hlučnosti při provádění Díla.

### Kompletní organizaci a administraci pravidelných i mimořádných kontrolních dnů Díla s frekvencí a v rozsahu určenými Objednatelem, účast na nich, a plnění a kontrolu plnění úkolů plynoucích z těchto kontrolních dnů.

    - Předmětem Díla jsou i veškeré další bezprostředně související práce, dodávky a činnosti, které jsou k řádnému dokončení celého Díla nezbytné.

# PROJEKTOVÁ dokumentace A NORMY

## Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s Dokumentací v podobě, ve které tato byla součástí Zadávací dokumentace.

## Zhotovitel je povinen s nejlepší odbornou péčí zkontrolovat veškerou dokumentaci a dokumenty, které mu předal nebo předá Objednatel a/nebo Oprávněné osoby nebo jiné spolupracující subjekty Objednatele, včetně Dokumentace. Zhotovitel tímto prohlašuje Objednateli, že veškerá dokumentace, kterou obdržel od Objednatele ke dni podpisu Smlouvy o dílo je správná a úplná.

## Zhotovitel není oprávněn vznášet jakékoliv nároky z toho důvodu, že si nebyl vědom nedostatků v Dokumentaci a/nebo dalších dokumentech předaných mu Objednatelem nebo Oprávněnými osobami, nebo z důvodu existence těchto nedostatků.

## Zhotovitel prohlašuje a podpisem této Smlouvy o dílo potvrzuje, že údaje o inženýrských sítích nacházejících se v Areálu, zejména pak v místě Staveniště jsou mu známy a dále, že ověří umístění všech inženýrských sítí uvedených v Dokumentaci a také těch inženýrských sítí, které v Dokumentaci uvedeny nejsou. Zhotovitel uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze Zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě během plnění Předmětu Díla a zároveň nese odpovědnost za veškerá rizika a náhradu případné škody z toho plynoucí.

## Zhotovitel prohlašuje a podpisem této Smlouvy o dílo potvrzuje, že se seznámil s geologickými poměry, úrovní spodních vod, výskytem bludných proudů apod. v Areálu, zejména v místě Staveniště a Sdíleného pracoviště, jakož i na sousedních pozemcích a přilehlých pozemcích, které mohou být včetně budov na nich stojících dotčeny výstavbou, a provede v této souvislosti na vlastní náklady veškerá nutná opatření v průběhu provádění Díla.

## Změny Dokumentace jako důsledek návrhů Zhotovitele jsou součástí dodávky Díla včetně zajištění všech nutných povolení a vyjádření (stanovisek) orgánů státní správy a samosprávy a nezakládají nárok Zhotovitele na zvýšení Ceny Díla. Současně tyto změny musí být předem písemně schváleny Objednatelem.

## Zhotovitel je povinen předkládat Objednateli dílenskou a montážní dokumentaci stavby Díla k vyjádření, a to za podmínek uvedených dále v této Smlouvě o dílo. Veškerou dokumentaci k vyjádření bude Zhotovitel předkládat Objednateli vždy ve dvou (2) vyhotoveních v tištěné podobě a ve dvou (2) elektronických verzích.

## Jednotlivé části dílenské a montážní dokumentace budou předkládány Objednateli alespoň dvacet (20) pracovních dnů před termínem zahájení té části Díla, které se příslušná část dokumentace týká, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel je povinen předložené části dílenské a montážní dokumentace dle předchozí věty odsouhlasit nebo k nim sdělit Zhotoviteli své připomínky do patnácti (15) dnů ode dne jejich převzetí od Zhotovitele. Pokud se Objednatel nevyjádří ve lhůtě dle předchozí věty, má se za to, že s příslušnou předloženou částí dílenské a montážní dokumentace souhlasí.

## Zhotovitel je povinen připomínky Objednatele, kterými Objednatel požaduje jiné technické řešení, které není v rozporu s Dokumentací, a které lze realizovat za srovnatelných nákladů a při dodržení Harmonogramu díla (jak je tento definován dále v této Smlouvě o dílo), zohlednit v dílenské a montážní dokumentaci, a to i v případech, že řešení navržené Zhotovitelem v předložené části dokumentace je v souladu s Dokumentací, projektem pro stavební povolení, rozhodnutími orgánů státní správy a samosprávy a Závaznými předpisy.

## Dílenská a montážní dokumentace se může odchýlit od Dokumentace 
v rozsahu, který vyplývá z míry podrobnosti zpracování jednotlivých stupňů dokumentace, čímž však není dotčena povinnost Zhotovitele dodržet splnění termínů provádění Díla dle Harmonogramu díla (jak je tento definován dále v této Smlouvě o dílo) a ostatní podmínky této Smlouvy o dílo.

## Všechny platné normy ČSN se stávají tímto ustanovením závazné pro zhotovení Díla podle této Smlouvy o dílo. Pokud odpovídající ČSN neexistuje, použije se odpovídající německá norma DIN. V případě rozporu Dokumentace a norem ČSN nebo DIN platí přísnější kritérium, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

# ČAS PLNĚNÍ

## Termín zahájení:

## Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost a převzít Staveniště od Objednatele do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele či Oprávněné osoby k převzetí Staveniště, nejpozději však do deseti (10) kalendářních dnů ode dne uzavření této Smlouvy o dílo. Při předání a převzetí Staveniště bude sepsán Zápis o předání a převzetí Staveniště. V případě, že se Zhotovitel bez dohody s Objednatelem nedostaví k předání a převzetí Staveniště dle výzvy Objednatele, bude Staveniště považováno za řádně předané okamžikem marného uplynutí termínu předání a převzetí Staveniště uvedeného ve výzvě Objednatele.

## Zhotovitel je povinen zahájit práce na Díle do tří (3) pracovních dnů po převzetí Staveniště od Objednatele.

## Termín dokončení:

## Zhotovitel se zavazuje dosáhnout Dokončení Díla a celé Dílo řádně provést a dokončit nejpozději do 300 (tří set) kalendářních dní od předání a převzetí Staveniště od Objednatele.

## Zhotovitel je při provádění Díla zároveň povinen postupovat podle časového harmonogramu, který je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo a tvoří její Přílohu č. 2 (dále jen „Harmonogram díla“) a plnit při provádění Díla jednotlivé termíny dle Harmonogramu díla.

## Zhotovitel je povinen do patnácti (15) dnů ode dne uzavření této Smlouvy o dílo vyhotovit a předat Objednateli ke schválení Výrobní harmonogram jednotlivých součástí Díla, který bude určovat milníky přípravy jednotlivých vyráběných či sestavovaných součástí Díla, a který musí být v souladu s Harmonogramem díla, a který se okamžikem jeho schválení Objednatelem stane součástí Smluvních dokumentů a Zhotovitel je povinen podle něj postupovat při provádění Díla (dále jen „Výrobní harmonogram“).

# Cena DÍLA a platební podmínky

## Cena díla je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z Nabídky zhotovitele a činí

## celkem částku ve výši 48.987.110,20 Kč

## (slovy: čtyřicet osm milionů devět set osmdesát sedm tisíc jedno sto deset korun českých a dvacet haléřů) bez DPH,

## DPH 21 % ve výši 10 287 293,14 Kč

## (slovy: deset milionů dvě stě osmdesát sedm tisíc dvě stě devadesát tří korun českých a 14 haléřů)

## a celkem včetně DPH částku ve výši 59 274 403,34 Kč

## (slovy: padesát devět milionů dvě stě sedmdesát čtyři tisíc čtyři sta tři korun českých a třicet čtyři haléřů)

## (dále jen „Cena díla“).

## Cena díla je stanovena dohodou Smluvních stran jako cena pevná vycházející z Nabídky zhotovitele a zahrnuje veškeré náklady spojené s prováděním Díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, technické prostředky, zajištění statických či jiných výpočtů či posouzení a provádění všech činností Zhotovitele podle Smlouvy o dílo, administrativu, činnosti specialistů, režii Zhotovitele a přiměřený zisk, poplatky a veškeré další náklady, které Zhotoviteli vzniknou při provádění Díla. Cena díla je pevná, maximální a konečná a nemůže být překročena.

## Objednatel zaplatí Zhotoviteli Cenu díla podle skutečně provedených prací na Díle a prokazatelně zajištěných dodávek zařízení na základě daňového dokladu Zhotovitele (dále též jen „Faktura“) takto:

## Do každého pátého (5.) dne měsíce následujícího po měsíci, za který je placeno, předloží Zhotovitel návrh výše měsíční Faktury, včetně soupisu provedených prací potvrzeného Objednatelem.

## Do osmi (7) dnů od doručení návrhu výše měsíční Faktury, Objednatel návrh výše měsíční Faktury schválí nebo s eventuálními připomínkami vrátí Zhotoviteli k vystavení měsíční Faktury.

## Zhotovitel je oprávněn následně vystavit měsíční Fakturu, která odpovídá návrhu schválenému Objednatelem. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění, které je uvedené na Faktuře, je považován vždy poslední kalendářní den v měsíci, za který se Faktura vystavuje.

## Konečnou Fakturu vystaví Zhotovitel po projednání a odsouhlasení návrhu výše konečné Faktury Objednatelem a po vydání Protokolu o předání a převzetí Díla Objednatelem Zhotoviteli. Přílohou konečné Faktury musí být oběma Smluvními stranami podepsaný zápis o projednání a schválení konečné Faktury. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den vydání Protokolu o předání a převzetí Díla.

## V konečné Faktuře budou zúčtovány měsíční Faktury Zhotovitele (dílčí platební daňové doklady).

## Pokud se na Díle vyskytnou dodatečné stavební práce (Vícepráce), s jejichž provedením Objednatel souhlasí, tyto práce budou předmětem samostatné veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění postupem a za splnění podmínek stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

## Smluvní strany se dohodly, že Cena díla (vždy její příslušné části) je splatná do třiceti (30) dnů ode dne doručení řádně a oprávněně vystavené Faktury Zhotovitelem Objednateli. V případě, že Faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového a účetního dokladu, lhůta splatnosti příslušné části Ceny díla neběží. Objednatel je oprávněn Fakturu vrátit s tím, že lhůta splatnosti počíná běžet znovu v celé délce od okamžiku doručení bezvadné Faktury Zhotovitelem Objednateli.

## Smluvní strany se dohodly, že na Cenu díla nebude Objednatelem poskytnuta Zhotoviteli žádná záloha.

## DPH bude k Ceně díla Zhotovitelem účtována ve výši odpovídající zákonné sazbě této daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

## Originál Faktury bude vystaven Zhotovitelem řádně a včas a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, popř. zákonem, který jej nahradí či změní. Veškeré Faktury vystavené na základě této Smlouvy o dílo musí obsahovat veškeré zákonem a touto Smlouvou o dílo stanovené náležitosti daňového dokladu. V případě, že Faktura nebude obsahovat všechny náležitosti nebo k ní nebudou přiloženy řádné doklady stanovené touto Smlouvou o dílo, Objednatel je oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k doplnění či opravě a požadovat vystavení řádného dokladu. Lhůta splatnosti příslušné Faktury pak běží teprve ode dne doručení opravené Faktury. Faktura musí být doručena vždy minimálně v jednom vyhotovení v listinné podobě na adresu sídla Objednatele a v jednom vyhotovení prostřednictvím elektronické pošty na adresu podatelna@zsmv.cz.

## Cena díla bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena vždy bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy o dílo. Platby Ceny díla jsou považovány vždy za včas uskutečněné, pokud byla ve lhůtě splatnosti příslušná částka odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

## Smluvní strany se dohodly, že bude Objednatel zadrží a neproplatí 10% (deset procent) z každé fakturované částky Ceny díla ve výši bez DPH (dále jen „Zádržné“). Toto Zádržné musí Zhotovitel vyčíslit a odečíst z fakturované částky na každé Faktuře - daňovém dokladu (tedy i z Konečné faktury). Zádržné bude uvolněno na základě výzvy Zhotovitele ve dvou fázích a to takto:

## Po uplynutí lhůty devadesáti (90) dnů ode dne vydání Protokolu o předání a převzetí Díla Objednatelem od Zhotovitele nebo ode dne podpisu Protokolu o odstranění vad a nedodělků (jak je tento definován dále v této Smlouvě o dílo) Objednatelem v případě postupu dle čl. 8. odst. 8.8. této Smlouvy o dílo bude uvolněno 50% (padesát procent) ze zadržené částky, za podmínky, že budou zároveň řádně a včas odstraněny veškeré případné vady Díla, které se na něm projeví v záruční době.

## Zbývajících 50% (padesát procent) ze zadržené částky bude uvolněno do třiceti (30) dnů ode dne uplynutí záruční doby Díla dle čl. 7 odst. 7.4 písm. a) této Smlouvy o dílo za podmínky, že budou zároveň řádně a včas odstraněny veškeré případné vady Díla, které se na něm projeví v záruční době..

## Podmínkou uvolnění příslušné části Zádržného je však vždy předchozí doručení písemné výzvy Zhotovitele Objednateli, jejíž přílohou bude fotokopie Protokolu o předání a převzetí Díla, popř. Protokolu o odstranění vad a nedodělků Díla v případě postupu dle čl. 8. odst. 8.8. této Smlouvy o dílo, a konečné Faktury. Pro vyloučení veškerých pochybností se Smluvní strany výslovně dohodly, že Zádržné nebude úročeno.

## Zhotovitel je povinen včas a řádně hradit faktury vystavené  ze strany jeho Subdodavatelů za jimi provedenou práci na Díle.

## V případě prací vyvolaných prováděním Díla v rozporu se Smluvními dokumenty nebo prací uložených Objednatelem jako důsledek nekvalitního plnění Zhotovitele nese náklady na tyto práce v plné výši Zhotovitel a nemá právo na jejich náhradu.

## Smluvní strany se dohodly, že pokud vznikne Objednateli vůči Zhotoviteli nárok na jakékoliv peněžité plnění, je Objednatel oprávněn svůj nárok (splatný i nesplatný) bez dalšího započíst proti nároku Zhotovitele na úhradu jakékoliv části Ceny díla či Zádržného.

# ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

## Kvalita Díla, resp. činností Zhotovitele zajišťovaných pro Objednatele na základě této Smlouvy o dílo musí odpovídat ustanovením Smluvní dokumentace, příslušným platným právním předpisům, technickým normám (včetně doporučených), které se týkají všech částí Díla s tím, že je závazný celý obsah těchto technických norem, správné praxi v oboru stavebnictví, projektování staveb, zajišťování inženýrské činnosti apod., technologickým postupům a Standardům objednatele. Zhotovitel je také povinen Dílo provést v souladu s obecně přijímanými kvalitativními a estetickými požadavky s tím, že v případě pochybností o těchto požadavcích je Zhotovitel povinen si v předstihu vyžádat stanovisko Objednatele.

## Zhotovitel se tak zavazuje, že Dílo bude mít vlastnosti stanovené v Dokumentaci pro provedení stavby, dále vlastnosti stanovené ve všech technických normách, které se týkají všech částí Díla s tím, že je závazný celý obsah těchto technických norem, Závaznými předpisy, Smluvní dokumentací, rozhodnutím či opatřením státního nebo jiného oprávněného orgánu, popřípadě vlastnosti obvyklé u Díla této kategorie. Dále musí být Dílo kompletní a provozuschopné. Uvedené vlastnosti musí mít Dílo po celou dobu trvání záručních dob Díla (Záruční doba).

## Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování těchto materiálů a konstrukcí technologických zařízení.

## Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí Díla, resp., v případě postupu dle článku 8. odst. 8.8 této Smlouvy o dílo, dnem následujícím po dni potvrzení Objednatele o odstranění poslední vady a nedodělku Díla zjištěných při předání a převzetí Díla (podpisem Protokolu o odstranění vad a nedodělků, jak je tento definován dále v této Smlouvě o dílo), a její délka je stanovena takto:

## a) Záruční doba Díla činí pět (5) let.

## b) Prodloužená záruční doba Díla na konstrukční a hydroizolační systémy Díla činí 
deset (10) let.

## Smluvní strany se výslovně dohodly, že záruční doba Díla se v plném rozsahu vztahuje i na jednotlivé součásti Díla, u kterých jejich výrobci či dodavatelé poskytují záruční dobu kratší. U těchto zařízení se tak Zhotovitel zároveň zavazuje zjišťovat na vlastní náklady po celou dobu trvání záruční doby Díla pravidelný servis těchto zařízení a provádění jejich revize i poté, co uplyne záruční doba poskytovaná jejich výrobci či dodavateli. Úplata za činnosti Zhotovitele dle předchozí věty je již zahrnuta v Ceně díla.

## Podpisem Protokolu o předání a převzetí Díla Objednatelem nebude Zhotovitel zproštěn svého závazku dodat Dílo kompletní nebo odstranit jeho vady a nedostatky, i když k tomu nebude Objednatelem vyzván.

## Objednatel je oprávněn písemně reklamovat vady zjištěné při předání Díla a rovněž části Díla, které nebyly dodány (nedodělky) v Protokolu o předání a převzetí Díla, stejně tak i vady zjištěné na Díle nebo jeho částech v průběhu příslušné záruční doby. Reklamaci vad zjištěných v průběhu záruční doby uplatní Objednatel u Zhotovitele na adrese jeho sídla.

## Závady zjištěné po dobu trvání příslušné záruční doby je Zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady ve lhůtách níže uvedených v závislosti na povaze vady.

## Zhotovitel se zavazuje do dvou (2) pracovních dnů po oznámení reklamace vady nebránící 
či neomezující řádné užívání Díla potvrdit přijetí této reklamace Objednateli a ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od potvrzení přijetí reklamace doručit Objednateli vyjádření k její oprávněnosti a v případě oprávněné reklamace odstranit reklamovanou vadu v souladu s odstavcem 7.9. tohoto článku níže. Nevyjádří-li se Zhotovitel ve lhůtě dle předchozí věty, má se za to, že vadu uznal, a že ji odstraní ve lhůtě přiměřené povaze závady, nejdéle však do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne jejího zjištění či oznámení - podle toho, co nastane dříve - pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

  - Zhotovitel je povinen odstranit vady Díla zjištěné v záruční době na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen takto zjištěné vady Díla odstranit v co možná nejkratší technicky možné lhůtě, s přihlédnutím k povaze a charakteru vady, nejpozději však do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění Objednatelem, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel se dále zavazuje odstranit oprávněně reklamované vady bránící či omezující užívání Díla nejpozději do 24 (dvaceti čtyř) hodin od jejího zjištění (či oznámení - podle toho co nastane dříve) nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.

## Zpřístupnění reklamovaných vad zajistí Objednatel. Nedodrží-li Zhotovitel jakýkoliv termín pro odstranění vady dle této Smlouvy o dílo či dohody smluvních stran, je Objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady Zhotovitele. Výdaje takto Objednateli vzniklé budou uhrazeny ze Zádržného, popř. uhrazeny Zhotovitelem do patnácti (15) dnů ode dne doručení příslušné faktury Objednatelem. Kromě toho je Objednatel oprávněn v takovém případě požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15% (patnáct procent) z ceny nákladů vynaložených na odstranění reklamované vady.

## V případě vadného plnění je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady dokončením Díla či jeho opravou ve lhůtě dohodnuté stranami s přihlédnutím k povaze vady, přičemž nebude-li lhůta dohodnuta, platí lhůta patnácti (15) dnů od uplatnění vadného plnění Objednatelem, nebo poskytnout Objednateli slevu z vadné části Díla (dle volby Objednatele), ve výši s ohledem na povahu vady, minimálně však ve výši 10% (deset procent) ceny vadné části Díla.

## Volba mezi nároky uvedenými v předchozím odstavci je ponechána na Objednateli. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy o dílo, pokud nebudou vady Díla odstraněny Zhotovitelem řádně a včas. Nárok Objednatele na náhradu škody a na smluvní pokutu není jeho odstoupením od této Smlouvy o dílo nijak dotčen.

## V případě neodstranitelných vad je Objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu z Ceny díla s přihlédnutím k rozsahu a povaze vady minimálně však ve výši 10% (deset procent) z ceny vadné části Díla.

## Zhotovitel je povinen se na písemnou žádost Objednatele zúčastnit kontroly Objednatelem určené části Díla, vždy před uplynutím záruční doby pro příslušnou část Díla.

  - V případě, že Objednatel bude vyžadovat změny Díla, které by mohly negativně ovlivnit plnění požadavků definovaných Smlouvou o dílo (včetně kvality a funkčnosti), je Zhotovitel povinen upozornit Objednatele na tuto skutečnost. Pokud bude Objednatel přesto trvat na takových změnách, převezme za ně Objednatel veškerou odpovědnost.

# DOKONČENÍ DÍLA, KOLAUDACE A PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

## Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo Dokončením Díla v Termínu dokončení.

## Kolaudace.  Zajištění kolaudačního souhlasu pro Dílo je součástí plnění Zhotovitele dle této Smlouvy o dílo a cena za něj je zahrnuta v Ceně díla. Zhotovitel je povinen v průběhu kolaudačního řízení řádně a s vynaložením nejlepší odborné péče působit k úspěšné realizaci kolaudace Díla. Pokud budou v průběhu kolaudačního řízení shledány jakékoliv vady, je Zhotovitel povinen tyto vady odstranit v nejkratším technicky možném termínu určeném správním úřadem, jinak ihned.

## Deset (10) dnů před termínem, kdy bude Dílo dokončeno do stavu umožňujícího kolaudaci, vyrozumí Zhotovitel písemně Oprávněné osoby a Objednatele o připravenosti Díla ke kolaudaci.

## Předání a převzetí Díla. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k předání a převzetí Díla písemnou výzvou alespoň sedm (7) pracovních dnů před plánovaným termínem Dokončení Díla.

## Zhotovitel je povinen při předání a převzetí Díla předložit a předat Objednateli:

## originály a kopie dokladů osvědčujících kvalitu zabudovaného materiálu (životnost) a protokolů o výsledcích dosud provedených zkoušek předepsaných příslušnými právními a technickými normami, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a revizích a prohlášení o shodě použitých výrobků a materiálu,

## všechny doklady týkající se Díla, doklady o odevzdání geodetického zaměření a dokumentace inženýrských sítí, které byly dotčeny prováděním Díla, jakož i veškerých staveb, stavebních objektů a jiných prvků, jejichž zaměření a dokumentaci požadují orgány veřejné správy v souvislosti s prováděním Díla, a kopie všech dalších dokladů, které si vyžádal stavební úřad ke kolaudačnímu řízení,

## dokumentaci skutečného provedení Díla, včetně změn ve čtyřech (4)  vyhotoveních v tištěné podobě a ve čtyřech kusech (4ks) CD nosičů obsahujících digitální podobu včetně vyznačení změn oproti předchozí verzi Dokumentace,

## kopii stavebního deníku,

## doklady o uložení nebo zpracování odpadů ze stavební činnosti Zhotovitele,

## doklady nezbytné pro řádné provozování Díla, tj. veškeré dokumenty, popisy, návody, instrukce, montážní a uživatelské manuály a příručky, které jsou určeny pro uživatele, správce či provozovatele Díla nebo jeho libovolné části nebo které mohou usnadnit užívání, provozování nebo správu Díla nebo jeho libovolné části; tyto doklady musí být předány v jazyce českém,

## aktualizované pasporty Předmětu Díla, Areálu, sousedních nemovitostí, komunikací, popř. dalších stavebních objektů a závěrečné měření geodetického sledování posunu, poklesu, náklonu nebo porušení těchto nemovitostí, komunikací a dalších stavebních objektů,

## kolaudační souhlas pro Dílo.

## O předání a převzetí Díla bude vyhotoven Protokol o předání a převzetí Díla, který podepíší účastníci přejímacího řízení. Součástí Protokolu o předání a převzetí Díla bude soupis případných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění dle odstavce 8.8. tohoto článku níže. Podpisem Protokolu o předání a převzetí Díla dojde k předání a převzetí Díla.

## Objednatel je povinen Dílo převzít pouze za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:

## Dílo je připraveno k užití v souladu se Smluvními dokumenty, Veřejnoprávními povoleními a Závaznými předpisy,

## Dílo je kompletně dokončeno bez závad bránících jeho užívání,

## Dílo nevykazuje vady právní, když za právní vady se považují zejména skutečnosti, že Dílo nesplňuje náležitosti dané Závaznými předpisy, či Zhotovitel nezajistil veškerá Závaznými předpisy vyžadovaná Veřejnoprávní povolení, popř. s nimi Dílo není v souladu,

## pro Dílo byl vydán kolaudační souhlas.

## Nebude-li některá z těchto podmínek splněna, je Objednatel oprávněn odmítnout převzetí Díla a toto, pokud zároveň již uplynul Termín dokončení Díla sjednaný v této Smlouvě o dílo, je považováno za prodlení Zhotovitele s Dokončením Díla.

## V případě, že Dílo bude ke dni předání vykazovat drobné vady, nebránící jeho řádnému užívání, je Objednatel povinen Dílo převzít, v Protokolu o předání a převzetí Díla však budou veškeré závady popsány s uvedením lhůty pro jejich odstranění, jejíž délka bude stanovena v Protokolu o předání a převzetí Díla s přihlédnutím k povaze vad, nesmí však nikdy být delší než patnáct (15) kalendářních dnů, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. O odstranění vad a nedodělků Díla zjištěných při přejímce bude mezi Smluvními stranami podepsán protokol o odstranění vad a nedodělků Díla (dále jen „Protokol o odstranění vad a nedodělků“).

## Veškeré listiny, které je Zhotovitel povinen předložit při jednáních souvisejících s Dokončením Díla, je současně povinen v originále nebo ověřené kopii, nestanoví-li Objednatel, že postačí běžná kopie, předat Objednateli, neučinil-li tak již dříve.

## Objednatel je oprávněn u zjištěných vad a nedodělků, které jsou neodstranitelné nebo na jejichž odstranění nemá Objednatel zájem, požadovat slevu z Ceny Díla, přičemž taková skutečnost se uvede v soupisu vad a nedodělků; takto označené vady a nedodělky není Zhotovitel povinen odstraňovat.

## Zhotovitel je povinen předat Objednateli současně s Dílem také všechny klíče, přístupové karty, dálková ovládání a veškerá další příslušenství Díla.

## Zhotovitel se zavazuje vyklidit Staveniště a Sdílené pracoviště a uvést je do náležitého stavu do pěti (5) dnů ode dne předání a převzetí Díla, resp. ode dne předání a převzetí Díla po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí Díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Za vyklizené Staveniště a Sdílené pracoviště se považuje Staveniště a Sdílené pracoviště upravené na náklady Zhotovitele do stavu dle Dokumentace. O vyklizení Staveniště a Sdíleného pracoviště sepíší Smluvní strany protokol.

## Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi a Sdíleném pracovišti nezbytné zázemí pro veškeré postupy dle tohoto článku Smlouvy o dílo a hradí veškeré náklady spojené s postupy dle tohoto článku.

## Vlastníkem Díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel až do okamžiku vydání Protokolu o předání a převzetí Díla.

# povinnosti zhotovitele

## Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, a v termínech dle Harmonogramu díla.

## Zhotovitel je povinen Dílo provést kompletně, kvalitně a včas, v souladu se Smluvními dokumenty, Závaznými předpisy, technickými normami a podmínkami a rozhodnutími orgánů státní správy a samosprávy. Zhotovitel je též povinen předat Objednateli Dílo dokončené ve všech podrobnostech v Termínu dokončení.

## Zhotovitel odpovídá za přesnost vytyčování a zaměřování svých prací a za nápravu chyb, zaviněných nepřesným vytyčením, kterou je povinen provést na jeho vlastní náklady.

## Zhotovitel je povinen při zpracování Díla postupovat s veškerou odbornou péčí, důkladností a odborností a řídit se pokyny Objednatele a prioritně hájit jeho zájmy.

## Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele a/nebo Oprávněných osob poskytnout bez prodlení a bezplatně Objednateli veškeré informace související s Dílem a jeho rozpracovaností, a to nejen po celou dobu trvání této Smlouvy o dílo, ale i po dobu dalších pěti (5) let ode dne předání a převzetí Díla nebo ode dne ukončení platnosti této Smlouvy o dílo.

## Zhotovitel je povinen kdykoli umožnit Objednateli, Oprávněným osobám nebo jimi pověřeným osobám nahlédnutí do podkladů souvisejících s prováděním Díla, je povinen průběžně informovat Objednatele o stavu provádění Díla, jakož i o dalších poznatcích a případných problémech při provádění Díla.

## Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele nejpozději do tří (3) dnů od jejich zjištění písemnou formou o zjištěných závadách, rozporech a neúplnostech v Dokumentaci nebo na nevhodnou povahu věcí předaných Objednatelem Zhotoviteli k provádění Díla, popř. pokynů Objednatele, které by mohly Objednateli způsobit finanční nebo jinou újmu. Zhotovitel je povinen navrhnout řešení rozporů, závad a neúplností tak, aby toto mohlo být uskutečněno ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení upozornění Zhotovitele Objednateli, nebude-li s ohledem na povahu závady mezi stranami dohodnuto jinak. V případě nesplnění této povinnosti, odpovídá Zhotovitel Objednateli za veškerou takto vzniklou škodu, včetně vzniklých vad Díla.

## Má-li Objednatel za to, že Zhotovitel Díla nedostatečně zajišťuje kapacity 
na Staveništi (tj. např. počet zaměstnanců, délku pracovní doby, množství strojů, čistotu a bezpečnost Staveniště, Sdíleného pracoviště apod.), upozorní na tuto skutečnost Zhotovitele zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel má povinnost zjednat nápravu či tyto kapacity v dostatečné míře rozšířit neprodleně, tzn. nejpozději do druhého dne ode dne provedení zápisu do stavebního deníku dle předchozí věty.

## Zhotovitel zajistí, aby Subdodavatelé technických profesí a zařízení, kteří mají povinnost poskytovat záruční servis, v období existence této jejich povinnosti úplně informovali Objednatele a byli tomuto na jeho výzvu k dispozici ke konzultaci v případě dotazů o funkci, řízení a údržbě příslušných zařízení.

## Zhotovitel nese nebezpečí zničení, poškození nebo znehodnocení Díla až do jeho předání Objednateli, Objednatel je však vlastníkem Díla od počátku jeho realizace.

## Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu realizace Díla platně sjednanou pojistnou smlouvu na pojištění jeho odpovědnosti za škodu vzniklou jeho činností, přičemž výše pojistného plnění z tohoto pojištění musí činit minimálně částku 100.000.000,-Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých) a sjednaná spoluúčast Zhotovitele nepřesáhne částku ve výši 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).

## Dále se Zhotovitel zavazuje mít po celou dobu realizace Díla platně sjednané stavebně-montážní pojištění (CAR/EAR) pro případ zničení nebo poškození Díla, Areálu či jeho části, ve prospěch Objednatele, přičemž výše pojistné částky musí znít minimálně na částku 100.000.000,-Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých) a musí tak umožňovat opětovné vybudování Díla, popř. Areálu. Zhotovitel se zavazuje sjednat pojištění dle tohoto odstavce tak, aby Objednatel byl jediným pojištěncem - příjemcem pojistného plnění z takto sjednaného pojištění, a aby spoluúčast Zhotovitele nepřesáhla částku ve výši 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).

## Náklady na pojištění dle odst. 9.11. a 9.12. tohoto článku shora jsou zahrnuty v Ceně díla. Ověřené kopie pojistných certifikátů (pojistných smluv) dle tohoto článku předal Zhotovitel Objednateli v počtu pěti kusů (ke každému originálu Smlouvy o dílo po jednom) při podpisu této Smlouvy o dílo. Ověřené kopie pojistných certifikátů (pojistných smluv) dle tohoto článku jsou nedílnou součástí této Smlouvy o dílo jako její Příloha č. 6.

## Zhotovitel je povinen se na svou odpovědnost ujistit, že Subdodavatelé mají pro jimi vykonávané práce uzavřené obdobné pojistné smlouvy dle odst. 9.11. a 9.12. tohoto článku shora, a že tyto kryjí všechna rizika výše uvedená.

## Zhotovitel musí informovat Objednatele neprodleně, nejpozději do dvaceti čtyř (24) hodin od jejich vzniku o pojistných událostech, které souvisí s realizací Díla.

## Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy o dílo seznámil se Standardy objednatele ve znění, ve kterém jsou tyto jako dokumenty (či jiné druhy souborů) v elektronické podobě uloženy na nosiči dat, který byl Smluvními stranami opatřen podpisy při podpisu této Smlouvy o dílo, a které jsou samostatnou součástí této Smlouvy o dílo jako její Příloha č. 3 (dále jen „Standardy objednatele“). Zhotovitel prohlašuje, že Standardům objednatele porozuměl, a že je schopen Dílo realizovat v souladu s jejich obsahem.

## Objednatel a/nebo Oprávněné osoby nebo osoba, kterou Objednatel písemně Zhotoviteli určí, jsou oprávněni vydávat Zhotoviteli pokyny a činit rozhodnutí potřebná k provedení Díla. Zhotovitel je povinen jakýkoliv pokyn Objednatele a/nebo Oprávněné osoby a/nebo osoby určené Objednatelem, související s předmětem Díla dle této Smlouvy, který není v rozporu s platnými právními předpisy a normami, a který neodporuje dobrým mravům a rozhodnutím orgánů státní správy či samosprávy, splnit bez zbytečného odkladu.

## Tato Smlouva o dílo v žádném případě nezakládá žádné oprávnění Zhotovitele jednat jménem Objednatele nebo za něj činit jakákoliv právní jednání. Zhotovitel si je vědom toho, že z jakýchkoliv právních jednání, které by učinil za Objednatele, by byl zavázán pouze sám. V případě, že jednání jménem Objednatele je pro řádné plnění této Smlouvy o dílo nutné, Objednatel se zavazuje udělit k takovému jednání Zhotoviteli plnou moc.

## Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli s nejlepší odbornou péčí odborné rady ve všech s touto Smlouvou o dílo a s prováděním Díla souvisejících otázkách, zejména ve věcech technických. Plnění této povinnosti je součástí provádění Díla, odměna za ni je zahrnuta v Ceně díla a Zhotoviteli či jeho Subdodavatelům za něj nepřísluší žádná zvláštní nebo dodatečná plnění.

## Zhotovitel bude v průběhu provádění Díla, veden snahou a zájmem o maximální kvalitu, funkčnost, hospodárnost a ekonomickou výhodnost provádění Díla, Objednateli nabízet i variantní řešení problémových situací, která budou Objednateli sloužit jako podklady pro jeho konečná rozhodnutí.

## Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění Díla respektovat důsledně hospodárné řešení z hlediska nejen technického, ale i finančního a časového a za tímto účelem se zavazuje konzultovat svoje návrhy v souvislosti s prováděním Díla s Objednatelem.

## Objednatel si vyhrazuje právo měnit Dílo a Zhotovitel je povinen Změny Díla akceptovat a provést. Změny Díla je Zhotovitel oprávněn realizovat pouze v souladu s tímto článkem Smlouvy o dílo.

## Veškeré Změny Díla budou vždy určovány Objednatelem ve formě Příkazu ke změně (potvrzením Změnového listu). Zhotovitel není oprávněn provést jakékoliv Změny Díla, pokud nebyly předmětem Příkazu ke změně. Zhotovitel je oprávněn navrhovat Objednateli Změny Díla v souladu s odstavcem 9.24. tohoto článku níže. Příkazy ke změně (Objednatelem či kteroukoliv z Oprávněných osob potvrzené Změnové listy) jsou považovány za Smluvní dokumenty teprve poté, co byly schváleny Smluvními stranami jako změna a/nebo doplněk této Smlouvy ve formě číslovaného dodatku této Smlouvy o dílo dle čl. 21. odst. 21.3 této Smlouvy. Zhotovitel se tímto zavazuje Příkazy ke změně realizovat bez zbytečného odkladu a v technicky možném termínu stanoveném Objednatelem a akceptovat ocenění a čas provedení prací dle níže v tomto článku uvedených pravidel.

## Objednatel se zavazuje, že požádá-li jej Zhotovitel o Příkaz ke změně předložením návrhu Změnového listu, doručí Zhotoviteli své písemné vyjádření ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů ode dne, kdy návrh Změnového listu včetně příloh (tj. projektové dokumentace navrhované Změny Díla a rozpočtu nákladů na Změnu Díla) od Zhotovitele obdržel. Nevyjádří-li se Objednatel k návrhu Změnového listu Zhotovitele dle předchozí věty do deseti (10) pracovních dnů ode dne, kdy tento obdržel, je Zhotovitel povinen znovu na tuto skutečnost Objednatele písemně upozornit (např. formou zápisu z kontrolního dne nebo doporučeným dopisem). Nevyjádří-li se Objednatel do pěti (5) pracovních dnů ode dne upozornění dle předchozí věty, má se za to, že s navrhovanou Změnou Díla nesouhlasí.

## Beze změny Termínu dokončení a Harmonogramu díla je Zhotovitel povinen provést Změny Díla až do úhrnné výše +/- 2,5% (plus, mínus dvě celé pět desetin procenta) z Ceny díla bez DPH.

# SUBDODAVaTELÉ

## Zhotovitel je oprávněn prováděním Díla nebo jeho části pověřit jen třetí osobu výslovně uvedenou v Nabídce zhotovitele. Jiné třetí osoby je Zhotovitel oprávněn pověřit prováděním Díla jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel má právo odmítnout Subdodavatele navrženého Zhotovitelem.

## Objednatel je oprávněn kdykoliv vyloučit jakéhokoliv Subdodavatele, který dle názoru Objednatele při provádění Díla nepostupuje podle standardů a kvality provádění Díla nebo v souladu se Smluvními dokumenty nebo se dopustil jakýchkoliv přestupků nebo prohřešků. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele nebo Vedoucího projektu s takovým Subdodavatelem ukončit spolupráci a vyloučit ho z účasti na provádění Díla.

## Zhotovitel zajistí, že Subdodavatel převezme vůči Zhotoviteli stejné závazky a odpovědnost, jaké jsou uloženy Zhotoviteli vůči Objednateli Smluvními dokumenty a odškodní Zhotovitele z titulu jeho odpovědnosti ve vztahu k provedeným subdodávkám stejně, jako Zhotovitel je povinen odškodnit Objednatele podle Smlouvy o dílo.

## Zhotovitel zodpovídá za zajištění toho, že Subdodavatelé budou provádět jim svěřené části Díla řádně v souladu se Smluvními dokumenty, Závaznými předpisy a dle pokynů Objednatele, Vedoucího projektu a Zhotovitele.

## Zhotovitel ponese vůči Objednateli odpovědnost za řádné provedení částí Díla Subdodavateli tak, jako by tyto části Díla prováděl sám. Zhotovitel plně odpovídá za splnění všech závazků a povinností Subdodavatelů vůči Objednateli včetně těch závazků a povinnosti vůči třetím osobám, za které by odpovídal, kdyby svěřené práce vykonával sám.

## Zhotovitel zajistí, aby jedním ze smluvních závazků Subdodavatelů byla povinnost řídit se při provádění svěřených částí Díla instrukcemi Objednatele, Oprávněných osob a Zhotovitele a dodržovat ostatní povinnosti Zhotovitele vůči Objednateli uvedené ve Smluvních dokumentech.

## Schválením Subdodavatelů nevzniká žádný právní vztah mezi těmito Subdodavateli a Objednatelem a Subdodavatelé nebudou mít žádná práva vůči Objednateli.

## Zhotovitel je povinen smluvně se Subdodavatelem zajistit, že pokud nebude Subdodavatel vykonávat práce v souladu se Smluvními dokumenty a Závaznými předpisy ke spokojenosti Objednatele, bude Objednatel oprávněn požadovat jeho výměnu. Zhotovitel je povinen provést tuto výměnu bez zbytečného odkladu.

## Objednatel je oprávněn a Zhotovitel je povinen zajistit, aby Objednatel byl oprávněn, získat jakoukoliv informaci týkající se provádění Díla od jakéhokoliv Subdodavatele a poskytnout jim jakoukoliv informaci týkající se provádění Díla.

## Kdykoliv na žádost Objednatele zajistí Zhotovitel na své náklady, aby jakýkoliv Subdodavatel vydal záruku za vady Díla, prací a veškerých dalších činností dodávaných takovým Subdodavatelem ve prospěch Objednatele.

# podmínky provádění díla

## Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli Staveniště písemným zápisem nejpozději k termínu dle čl. 5. odst. 5.1. této Smlouvy o dílo. Pokud ze zápisu o předání Staveniště vyplynou pro smluvní strany povinnosti, zavazují se je tyto splnit ve lhůtách v zápisu dohodnutých.

## Objednatel zároveň předá Zhotoviteli nejpozději k termínu dle čl. 5. odst. 5.1. této Smlouvy o dílo veškerá veřejnoprávní rozhodnutí a pevné body pevné vytyčovací sítě potřebné pro provádění Díla. Zhotovitel a Objednatel shodně prohlašují, že Zhotovitel si sám a na vlastní náklady zajistí veškeré dostupné připojovací body médií včetně podružného měření spotřeby (voda, el. energie, plyn apod.) potřebné pro provádění Díla, a že veškeré náklady Zhotovitele spojené se zajištěním těchto připojovacích bodů a spotřebou těchto médií po celou dobu provádění Díla jsou již zahrnuty v Ceně díla. Pokud se bude jednat o připojovací body ze sítí ve správě Objednatele, rozdíl mezi počátečními a naměřenými koncovými hodnotami spotřebovaných médií budou předmětem vyúčtování mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli související náklady kalkulované v jednotkových cenách odpovídajících fakturaci jednotlivých dodavatelů médií formou započtení oproti nároku na úhradu části Ceny díla dle konečné Faktury Zhotovitele. Počáteční a koncové stavy měřidel budou evidovány zápisem do stavebního deníku, popř. zápisem o předání Staveniště.

## Dnem předání a současně převzetí Staveniště odpovídá Zhotovitel za veškeré prostory Staveniště a to až do okamžiku vydání Protokolu o předání a převzetí Díla. V případě likvidace zařízení Staveniště po termínu vydání Protokolu o předání a převzetí Díla odpovídá Zhotovitel za příslušnou část Staveniště až do okamžiku úplného ukončení svých prací a likvidace Staveniště.

## Nezbytné provozní, sociální a výrobní zařízení Staveniště si zřídí Zhotovitel na vlastní náklady v rámci Staveniště. Stroje, zařízení a materiál, které budou součástí zařízení Staveniště, jsou majetkem Zhotovitele a ten je odstraní při jeho vyklizení, pokud nejsou součástí plnění Předmětu Díla.

## Zhotovitel je zodpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na Staveniště, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této Smlouvy o dílo nepoužije žádný nebezpečný nebo nevhodný (neschválený) materiál, o kterém je to známo ke dni jeho použití.

## Zhotovitel jmenuje nejpozději k termínu dle čl. 5. odst. 5.1. této Smlouvy o dílo Hlavního stavbyvedoucího, který bude trvale řídit práce na Staveništi. Hlavní stavbyvedoucí může být odvolán nebo nahrazen jinou osobou pouze po předchozím projednání s Objednatelem nebo na jeho výslovnou žádost. V případě, že Objednatel písemně požádá Zhotovitele o odvolání a nahrazení Hlavního stavbyvedoucího, je Zhotovitel povinen provést změnu v osobě Hlavního stavbyvedoucího do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné žádosti Objednatele.

## Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek a čistotu, neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění Díla, a to v souladu se zákonem o odpadech a stavebním zákonem. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem v souvislosti s prováděním Díla, jak vyplývá z příslušných platných právních předpisů.

## Zhotovitel je povinen vést od okamžiku předání Staveniště až do okamžiku odstranění vad a nedodělků Díla stavební deník. Do tohoto deníku bude zástupce Zhotovitele denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy o dílo, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od Dokumentace, dodávky jednotlivých věcí určených k zabudování do Předmětu díla (zejména materiálů, strojů, technologických celků apod.) stavy pracovníků, údaje o klimatických podmínkách atd. Tento deník musí být uložen u Hlavního stavbyvedoucího na přístupném místě na Staveništi. Objednatel a/nebo Oprávněné osoby jsou oprávněni připojovat k zápisům ve stavebním deníku svá stanoviska a činit další zápisy, které souvisí s plněním Předmětu Díla, zejména s použitím materiálů a technologických postupů. Zhotovitel je povinen zápisy Objednatele a/nebo Oprávněných osob ve stavebním deníku respektovat a je oprávněn připojovat k nim svá vyjádření. Do stavebního deníku jsou dále oprávněni činit zápisy zástupci příslušných orgánů státní správy a samosprávy. Stavební deník Zhotovitel uchová po dobu deseti (10) let od předání Díla Objednateli.

## Za ochranu života a zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru Staveniště během provádění Díla po celou dobu od převzetí do likvidace Staveniště odpovídá Zhotovitel v rozsahu stanoveném mu Závaznými předpisy a Smluvními dokumenty. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování předpisů a z nich vyplývajících zásad o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti a ochraně životního prostředí a nakládání s odpady, a odpovídá za škody, jakož i jakékoliv jiné následky vzniklé jejich porušením jemu, Objednateli, nebo třetím osobám. Objednatel a/nebo Oprávněné osoby jsou oprávněni dát Zhotoviteli příkaz k odstranění nedostatků v oblasti dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí při provádění Díla a pokud tyto nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, je Objednatel oprávněn rozhodnout o přerušení prací na Díle až do doby jejich prokazatelného odstranění. Zhotovitel nemá v takovém případě nárok na žádné odškodnění, resp. náhradu vícenákladů zaviněných takovýmto přerušením prací na Díle. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, zajistit požární asistenční hlídku při požárně nebezpečných pracích v rozsahu daném touto právní normou, popř. právním předpisem, který ji nahradí či změní. Všichni pracovníci Zhotovitele a Subdodavatelů jsou bez výjimky povinni nosit na celé ploše Staveniště a po celou dobu své přítomnosti na Staveništi ochranné přilby na hlavách a oblečené reflexní vesty či jiné reflexní svrchní oděvy. Všichni pracovníci Zhotovitele a Subdodavatelů jsou též bez výjimky povinni nosit na staveništi identifikační štítky se jménem, fotkou a označením příslušnosti ke Zhotoviteli nebo příslušnému Subdodavateli. Zhotovitel je povinen počínaje dnem účinnosti Smlouvy o dílo zavést a provozovat po celou dobu realizace Díla aktivní identifikační systém sledování pracovníků Zhotovitele a pracovníků Subdodavatelů na Staveništi.

## V průběhu provádění Díla budou konány kontrolní dny (řádné alespoň 1x týdně, nebo mimořádné individuálně podle potřeby). Kontrolní dny budou svolávány Zhotovitelem, který je povinen zajistit jejich organizaci a administraci, a to na základě instrukcí Objednatele nebo Oprávněných osob. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast oprávněného zástupce Zhotovitele a Hlavního stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech Díla. Objednatel má právo organizaci a administraci kontrolních dnů zajistit sám nebo tím pověřit třetí osobu. O průběhu každého kontrolního dne bude sepsán zápis, jehož vyhotovení zajišťuje Zhotovitel. Zápis z kontrolního dne bude po skončení kontrolního dne zaslán všem účastníkům příslušného kontrolního dne a Smluvním stranám prostřednictvím elektronické pošty, na následujícím kontrolním dni budou zápisy schvalovány a opatřeny podpisy všech účastníků. Žádný zápis z kontrolního dne není změnou ani doplněním této Smlouvy o dílo nebo jejích příloh.

## Objednatel a/nebo Oprávněné osoby jsou oprávněni kdykoliv v průběhu provádění Díla kontrolovat způsob provádění Díla Zhotovitelem. Za účelem provádění kontroly jsou zástupci Objednatele a/nebo Oprávněné osoby oprávněni kdykoliv vstupovat na Staveniště a Zhotovitel je povinen jim vstup na Staveniště kdykoliv umožnit. Zástupci Objednatele a/nebo Oprávněné osoby jsou oprávněni při zjištění vad v průběhu provádění Díla požadovat, aby Zhotovitel vady odstranil a Dílo prováděl řádným způsobem. Odstranění takto zjištěných vad je Zhotovitel povinen zajistit na své náklady ve lhůtě určené Objednatelem. Vznikne-li tím Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen ji uhradit. Pokud Zhotovitel v určené lhůtě vady neodstraní, je Objednatel oprávněn nechat vady odstranit na náklady Zhotovitele, nebo odstoupit od Smlouvy o dílo.

## Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla provádět veškeré zkoušky, revize a měření požadované Závaznými předpisy, Smluvními dokumenty a/nebo technickými normami a pokyny stanovenými výrobci jednotlivých materiálů, výrobků a zařízení a Objednatelem. O těchto zkouškách, revizích a měřeních jakož i komplexním vyzkoušení Díla je Zhotovitel povinen vyhotovovat protokoly, záznamy, revizní zprávy a další dokumenty vyžadované Závaznými předpisy.

## Zhotovitel je povinen písemně alespoň dva (2) pracovní dny před provedením zkoušek pozvat Objednatele a Oprávněné osoby k účasti na těchto zkouškách.

## Zhotovitel je povinen vyzvat písemně (např. zápisem z kontrolního dne) Objednatele a Oprávněné osoby ke kontrole prací, které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Termíny konání takových kontrol musí Zhotovitel oznámit Objednateli a Oprávněným osobám nejpozději na předcházejícím kontrolním dnu. V případě kontrol, které objektivně nemohly být oznámeny na předcházejícím kontrolním dnu, je Zhotovitel povinen oznámit termín jejich konání Objednateli a Oprávněným osobám alespoň tři (3) pracovní dny předem. Zhotovitel musí Objednateli vždy poskytnout dostatečnou možnost k provedení adekvátní kontroly. Ke kontrole zakrývaných prací předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty. Pokud se zástupce Objednatele a/nebo Oprávněné osoby bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole, a to ani v náhradním termínu, který bude rovněž zapsán ve stavebním deníku a nebude se konat dříve než dvacet čtyři (24) hodin po řádném termínu kontroly, je Zhotovitel oprávněn tyto konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není v žádném případě zbaven odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukcí a před jejich zakrytím je povinen učinit veškerá opatření vyžadovaná technickými normami. Bude-li Objednatel požadovat dodatečné odkrytí a zjistí-li se, že zakryté konstrukce vykazují vady, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli Objednatelem vynaložené náklady spojené s odkrytím a s opravou vad, v opačném případě hradí náklady spojené s dodatečným odkrytím Objednatel.

## U materiálů, výrobků, vybavení a jiných náležitostí tvořících předmět Díla, které nejsou výslovně specifikovány v Dokumentaci pro provedení stavby, je Zhotovitel povinen předkládat Objednateli a Oprávněným osobám ke schválení výrobní dokumentaci a vzorky, popř. katalogy vzorků, (např. izolace, obvodový plášť, zařizovací předměty, obklady, dlažby apod.). Zhotovitel předloží tyto vzorky v předem dohodnutých termínech tak, aby umožnil řádné posouzení ještě před jejich pořízením a zabudováním. Objednatel je povinen se k předloženým vzorkům vyjádřit do sedmi (7) pracovních dnů od jejich předložení Zhotovitelem, v opačném případě se má za to, že k předloženým vzorkům nemá žádné výhrady.

## Veškerá ustanovení tohoto článku shora upravující vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran ve vztahu ke Staveništi budou přiměřeně použita i na vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran ve vztahu ke Sdílenému pracovišti. Smluvní strany se dohodly, že veškeré činnosti prováděné Zhotovitelem či jeho Subdodavateli podléhají předchozímu výslovnému souhlasu Objednatele a/nebo Oprávněných osob a Zhotovitel a jeho zaměstnanci a Subdodavatelé a jejich zaměstnanci jsou při jakýchkoliv činnostech na Sdíleném pracovišti povinni se řídit pokyny Objednatele a/nebo Oprávněných osob.

## Zhotovitel bere na vědomí, že při provádění Díla mohou být jeho činností dotčeny části Areálu, které budou v běžném provozu a je povinen při provádění Díla přijmout veškerá opatření nezbytná pro minimalizaci dopadů provádění Díla na částí Areálu v běžném provozu a jejich uživatele a zároveň je povinen zajistit dodržování pravidel pro pohyb svých zaměstnanců či Subdodavatelů a jejich zaměstnanců v takových částech Areálu.

## Zhotovitel se zavazuje při likvidaci odpadu vzniklého při provádění Díla, který bude mít charakter druhotných surovin, tj. surovin, které je možno využít k recyklaci a dalšímu použití, zejména pak drahých kovů – mědi, zinku, železa, litiny, hliníku, oceli apod. (dále jen „Druhotné odpady“), postupovat po celou dobu provádění Díla takto:

## odvoz ze Staveniště a likvidaci Druhotných odpadů provádět pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele nebo Oprávněných osob a způsobem a v rozsahu v tomto souhlasu uvedeným,

## likvidaci Druhotných odpadů provádět vždy výhradně prostřednictvím výkupu oprávněného provozovatele sběrny druhotných surovin na území České republiky, a to jménem Objednatele, jehož registraci u příslušného provozovatele sběrny druhotných surovin se zároveň zavazuje zajistit nejpozději při první likvidaci Druhotného odpadu spolu s uvedením čísla účtu Objednatele, na který budou příslušným provozovatelem sběrny druhotných surovin poukazovány peněžní prostředky tvořící cenu za výkup příslušné části Druhotných odpadů a zajistit, aby tyto peněžní prostředky byly na účet Objednatele poukazovány vždy nejpozději do deseti (10) dnů ode dne provedení příslušné likvidace (výkupu), a o provedení takové registrace Objednatele nebo Oprávněné osoby písemně informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů od jejího uskutečnění,

## předkládat Objednateli písemné doklady o veškeré provedené likvidaci Druhotných surovin vždy nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od provedení příslušné likvidaci, a to ve formě písemného potvrzení příslušného provozovatele sběrny druhotných surovin o množství a ceně vykoupených Druhotných surovin.

## Veškeré náklady na provádění činností Zhotovitele dle tohoto odstavce shora jsou již zahrnuty v Ceně díla.

# odpovědnost za škodu

## Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu dle platných právních předpisů a této Smlouvy o dílo. Obě Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

## Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vznik okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy o dílo. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.

# DŮVĚRNÉ INFORMACE A POVINNOST MLČENLIVOSTI

## Zhotovitel podpisem této Smlouvy o dílo vyslovuje svůj souhlas, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, s možným zpřístupněním či zveřejněním celého obsahu této Smlouvy o dílo, jakož i obsahu všech jednání a okolností s touto Smlouvou o dílo souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.

## Smluvní strany se dohodly, že obsah této Smlouvy o dílo, včetně všech jejích příloh zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, obsah veškerých dokumentů vyhotovených na základě této Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní, obsah veškerých jednání týkajících se Smlouvy o dílo, a dále vždy veškeré informace představující obchodní tajemství a informace, které se týkají této Smlouvy o dílo a jejího plnění (zejména informace o cenách), anebo informace pro nakládání, s nimiž je stanoven právními předpisy zvláštní režim utajení (např. utajované skutečnosti, osobní údaje), budou považovány za důvěrné informace (dále jen „Důvěrné informace“).

## Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně Důvěrných informací a zajistit jejich utajení způsobem obvyklým pro utajování takových informací, není-li výslovně sjednáno jinak. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit plnění povinností dle předchozí věty i u svých zaměstnanců, zástupců, Subdodavatelů, jakož i jiných spolupracujících třetích stran, pokud jim takové informace byly Zhotovitelem poskytnuty.

## Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace mají obě Smluvní strany pouze v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy o dílo, není-li výslovně stanoveno jinak.

## V případě, že dojde k neoprávněnému přístupu k jakékoliv Důvěrné informaci, jsou Smluvní strany povinny se o této skutečnosti vzájemně informovat a vyvinout veškeré možné úsilí k tomu, aby nadále nedocházelo k neoprávněnému užívání těchto informací.

## Bez ohledu na výše uvedené Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas se zveřejněním celého obsahu této Smlouvy o dílo na webových stránkách a/nebo profilu zadavatele Objednatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, popř. způsobem stanoveným zákonem, který tento zákon nahradí s tím, že Objednatel učiní nezbytná opatření ke znečitelnění těch identifikačních údajů Zhotovitele, o kterých to stanoví příslušné platné právní předpisy České republiky, případně ke znečitelnění dalších údajů, jejichž znečitelnění výslovně tato Smlouva o dílo vyžaduje.

## Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a všech dalších údajů uvedených v této Smlouvě o dílo včetně Ceny díla.

## Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo jako svoji referenční zakázku při jakékoliv prezentaci své podnikatelské činnosti pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele a pouze ve formě a rozsahu v takovém souhlasu uvedených.

# Součinnost a vzájemná komunikace

## Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků dle této Smlouvy o dílo. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy o dílo.

## Prostřednictvím svých zástupců a/nebo Oprávněných osob má Objednatel možnost průběžně ovlivňovat jakost a termíny provádění Díla a vykonávat na stavbě obvyklým způsobem stavebně technický dozor.

## Objednatel, Oprávněné osoby nebo jimi pověření zástupci mohou kdykoliv provádět inspekci provádění Díla, a to buď na Staveništi, Sdíleném pracovišti, nebo v dílnách Zhotovitele, který je povinen zajistit Objednateli, Oprávněným osobám či jimi pověřeným osobám kdykoliv přístup do těchto prostor.

## V případě, že konstrukce či kterýkoliv prvek Díla je proveden(a) v rozporu se Smluvními dokumenty a/nebo Závaznými předpisy a/nebo Veřejnoprávními povoleními, je Zhotovitel povinen na základě pokynu Objednatele, Oprávněných osob, nebo jimi pověřeného zástupce takovou konstrukci či prvek Díla ze stavby odstranit, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

## Zhotovitel je povinen akceptovat v rámci Ceny díla všechny Objednatelem a/nebo Oprávněnými osobami, zejména ve stavebním deníku, uplatněné pokyny, připomínky a návrhy v případě, že tyto nejsou v rozporu se Smluvními dokumenty a/nebo Závaznými předpisy a/nebo Veřejnoprávními povoleními a/nebo stanovisky orgánů státní správy a samosprávy.

## Objednatel a Oprávněné osoby jsou oprávněni sledovat, zda Dílo je prováděno podle Smluvních dokumentů, Závazných předpisů a Veřejnoprávních povolení. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací jsou Objednatel a/nebo Oprávněné osoby povinni neprodleně písemně upozornit Zhotovitele.

## Zhotovitel se zavazuje poskytovat po celou dobu provádění Díla Objednateli veškerou nezbytnou součinnost, tj. zejména:

- informovat Objednatele o veškerých svých činnostech, zejména o vyhotovování písemností odesílaných orgánům státní správy a/nebo územní samosprávy a dále i o plánovaných ústních jednáních s orgány státní správy a/nebo územní samosprávy v dostatečném předstihu tak, aby Objednatel mohl obsah takových písemností posoudit a takových jednání se v případě zájmu zúčastnit a

- předkládat Objednateli rozpracované části Díla ke kontrole a posouzení nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení žádosti Objednatele. V případě, že Objednatel upozorní Zhotovitele na vady Díla, je Zhotovitel povinen zajistit odstranění těchto vad bez zbytečného odkladu od takového upozornění na své náklady, a následně předložit příslušnou přepracovanou část Díla k novému posouzení Objednateli. V případě, že Zhotovitel nesplní své závazky dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad Díla sám na náklady Zhotovitele.

## Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy o dílo tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti jednotlivých peněžních závazků.

## Veškerá vzájemná komunikace mezi Smluvními stranami v souvislosti s touto Smlouvou o dílo bude probíhat prostřednictvím Oprávněných osob a Hlavního stavbyvedoucího, (členů) statutárních orgánů Smluvních stran, popř. jimi řádně pověřených osob.

## Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, mimo zápisy z kontrolních dnů, která se vztahují k této Smlouvě o dílo, nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy o dílo, musí být druhé Smluvní straně doručena prostřednictvím zpráv Informačního Systému Datových Schránek nebo jiného systému, který tento případně v budoucnu nahradí. V mimořádných případech, kdy Informační Systém Datových Schránek nebude funkční, je možné doručit oznámení osobně nebo doporučeným dopisem na adresu obesílané Smluvní strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy o dílo či jinou adresu včas oznámenou druhé Smluvní straně. Smluvní strany shodně prohlašují, že jejich nastavení Informačního Systému Datových Schránek výše specifikovaný přenos umožňuje, že tuto skutečnost společně ověřily před podpisem Smlouvy o dílo, a zavazují se tento stav udržovat po celou dobu trvání jakýchkoliv vzájemných závazků dle této Smlouvy o dílo.

## Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně druhou Smluvní stranu písemně informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne této změny.

# smluvní pokuty

## Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení s Dokončením Díla. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z Ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním jakéhokoliv milníku dle Harmonogramu díla.

## Pokud Zhotovitel nesplní řádně a včas svou povinnost odstranit jakékoliv vady a/nebo nedodělky Díla, buď zjištěné při předání a převzetí Díla, nebo které je povinen odstranit v záruční době Díla, ve lhůtách dle ustanovení článku 7. odst. 7.8 až 7.11. a dle ustanovení článku 8. odst. 8.8. této Smlouvy o dílo, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu v následující výši za každý započatý den prodlení až do úplného odstranění příslušné vady a/nebo nedodělku:

## po dobu prvních 30 kalendářních dnů prodlení:		5.000.- Kč/den/vada;

## za každý další následující kalendářní den prodlení:		10.000,- Kč/den/vada.

## Pokud Zhotovitel nesplní řádně a včas svou povinnost vypracovat a předat Objednateli jakoukoliv část dokumentace zpracovávanou Zhotovitelem, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu v následující výši za každý započatý den prodlení s předložením příslušné dokumentace nebo její části až do jejího řádného předání:

## po dobu prvních 30 kalendářních dnů prodlení:		5.000.- Kč/den;

## za každý další následující kalendářní den prodlení:		10.000,- Kč/den.

## Pokud Zhotovitel nesplní řádně a včas svou smluvní povinnost vyplývající mu z této Smlouvy o dílo a výslovně neuvedenou v tomto jejím článku, a takové porušení nenapraví ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté mu Objednatelem v písemné výzvě Objednatele k nápravě takového porušení, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu v následující výši za každý den prodlení se splněním takové smluvní povinnosti až do jejího úplného splnění:

## po dobu prvních 30 kalendářních dnů prodlení:		3.000.- Kč/den/porušení;

## za každý další následující kalendářní den prodlení:		6.000,- Kč/den/porušení

## a v případě porušení jednorázové povinnosti či nesplnění jednorázového závazku dle této Smlouvy o dílo a neuvedeného v tomto článku smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ.

## Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti mlčenlivosti.

## Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení zákazu nezveřejňovat referenci na Dílo a/nebo zákazu zveřejňovat referenci na Dílo v rozsahu jiném než písemně schváleném Objednatelem.

## V případě prodlení s úhradou některé z dílčích Faktur či konečné Faktury se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli spolu s dlužnou částkou též zákonný úrok z prodlení stanovený nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

## Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku Zhotovitele vznikl nárok, započíst proti nároku na kteroukoliv úhradu příslušející Zhotoviteli podle příslušných ustanovení této Smlouvy o dílo. Objednatel je v takovém případě oprávněn uhradit fakturu Zhotovitele pouze částečně. Nárok na smluvní pokutu, popř. náhradu škody, na které Objednateli v důsledku porušení závazku Zhotovitele vznikl nárok, je Objednatel oprávněn odečíst od částky fakturované Zhotovitelem.

## Všechny smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné bezhotovostním převodem na bankovní účet Objednatele, a do patnácti (15) dnů ode dne doručení výzvy k jejímu uhrazení.

## Uhrazením kterékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy o dílo není dotčen nárok na náhradu škody (včetně ušlého zisku) způsobené porušením povinnosti, za které je smluvní pokuta hrazena a příslušný závazek trvá i po zaplacení smluvní pokuty, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Žádná smluvní pokuta sjednaná v této Smlouvě o dílo není paušalizovaným vyjádřením případného nároku na náhradu škody. Smluvní strany shodně prohlašují, že veškeré smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě o dílo považují s ohledem na povahu zajišťovaných závazků za zcela přiměřené.

# Odstoupení od Smlouvy o dílo, přerušení prací

## Závazky stran vyplývající ze Smlouvy o dílo zanikají jejich oboustranným splněním. Smlouva o dílo jako celek, ale i jednotlivé závazky mohou zaniknout, dohodnou-li se o tom smluvní strany formou písemného dodatku ke Smlouvě o dílo. Taková dohoda musí obsahovat vypořádání smluvních závazků obou Smluvních stran.

## Odstoupit od Smlouvy o dílo lze pouze z důvodů stanovených touto Smlouvou o dílo.

## Od Smlouvy o dílo může Objednatel i Zhotovitel odstoupit v případě, že druhá Smluvní strana poruší podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelně upozorněna a nesjedná nápravu do uplynutí přiměřené náhradní dodatečné lhůty, maximálně však do pěti (5) dnů, ode dne obdržení takového upozornění. Stanoví-li dotčená Smluvní strana druhé Smluvní straně pro splnění závazku jinou přiměřenou náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy o dílo až po marném uplynutí této lhůty. Toto neplatí, pokud druhá Smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená Smluvní strana odstoupit od Smlouvy o dílo i před uplynutím lhůty pro dodatečné plnění, poté co písemné prohlášení druhé Smluvní strany obdržela.

## Smluvní strany považují za podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele:

## Prodlení Zhotovitele s dokončením Díla a/nebo s prováděním Díla v termínech provádění Díla dle Harmonogramu prací delší než čtrnáct (21) kalendářních dnů.

## Zhotovitel do čtrnácti (14) kalendářních dnů po písemné výzvě Objednatele nesplnil pokyny Objednatele, týkající se odstranění vadných prací na Díle a jejich nového provedení.

## Zhotovitel přes písemné upozornění neodváděl práce na Díle za smluvně ujednaných podmínek nebo odmítá splnit své závazky dle této Smlouvy o dílo.

## Zhotovitel přes písemné upozornění nedodržuje písemné pokyny Objednatele, na Díle není odváděna kvalifikovaná odborná práce nebo jsou části smluvních prací na Díle zadávány dalšímu, Objednatelem neodsouhlasenému Subdodavateli.

## Pokud činností nebo nečinností Zhotovitele vznikla Objednateli škoda vyšší než 250.000,-Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých).

## Zhotovitel poškozuje dobré jméno Objednatele.

- Ohledně majetku Zhotovitele bude zahájeno insolvenční řízení;

- Zhotovitel se ocitne v likvidaci;

- Zhotovitel pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým se zavázal dle této Smlouvy o dílo a/nebo jejichž provedení je podmínkou řádného provedení Díla.

## Ve všech v odst. 16.4. tohoto článku shora uvedených případech porušení Smlouvy o dílo zaviněného Zhotovitelem je vedle práva na odstoupení od této Smlouvy o dílo Objednatel oprávněn uplatnit rovněž smluvní pokutu ve výši 10 % (deset procent) z Ceny Díla bez DPH, kterou je Objednatel oprávněn čerpat zejména z bankovní záruky dle čl. 17. této Smlouvy o dílo.

## Objednatel je dále oprávněn přenést na Zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od Smlouvy o dílo dle odst. 16.4. tohoto článku shora, zejména pak náhradu ušlého zisku, následky vzniklé uzavřením nové Smlouvy o dílo s jiným Zhotovitelem, náklady na opravy vad či nedodělků, penále nebo škody, které mohou být hrazeny Objednatelem.

## V případě odstoupení od Smlouvy o dílo se Zhotovitel (nebo jeho právní nástupci) zavazuje na žádost Objednatele poskytnout do užívání Objednatelem určené osobě na dobu do dokončení Díla provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na Staveništi a/nebo Sdíleném pracovišti nebo ve výrobně či skladu, které jsou nutné k pokračování prací na Díle a všechny doklady spjaté s prováděním Díla. Dosud nezaplacený materiál, hmoty a zásoby na Staveništi a/nebo Sdíleném pracovišti nebo ve výrobně či skladu se Zhotovitel zavazuje Objednateli prodat na jeho žádost ke dni odstoupení od Smlouvy o dílo za ceny obvyklé v den podpisu této Smlouvy o dílo.

## V případě odstoupení od Smlouvy o dílo bude Zhotoviteli uhrazena poměrná část Ceny díla (cena dosud provedených prací) po odečtení částek připadajících na nároky Objednatele vyplývající ze Smlouvy o dílo.

## Odstoupení od Smlouvy o dílo musí být učiněno písemně, odůvodněno a zasláno druhé smluvní straně jako doporučený dopis nebo jako zpráva Informačního Systému Datových Schránek v souladu s touto Smlouvou o dílo, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. V případě sporu se má za to, že oznámení bylo doručeno 3. (třetí) den po jeho předání k poštovní přepravě držiteli licence pro poskytování poštovních služeb.

## V případě ukončení této Smlouvy o dílo odstoupením je Zhotovitel povinen neprodleně nejpozději však do sedmi (7) dnů po ukončení Smlouvy o dílo:

## vrátit Objednateli veškeré dokumenty a podklady, které mu byly Objednatelem předány za účelem provádění Díla nebo v souvislosti s touto Smlouvou o dílo a

## předat Objednateli i třeba jen rozpracované Dílo či jeho část k dalšímu použití.

## V případě ukončení této Smlouvy o dílo odstoupením nemá Zhotovitel nárok na vrácení Díla nebo jeho částí, které byly již předány Objednateli.

## Objednatel je oprávněn v průběhu trvání této Smlouvy o dílo přerušit provádění prací na Díle na základě jednostranného písemného oznámení doručeného Zhotoviteli s tím, že přerušení nastává ke dni doručení takového oznámení. V souvislosti s přerušením prací na Díle dle tohoto odstavce nevznikají Zhotoviteli žádné nároky vůči Objednateli.

# Finanční záruky

## Zhotovitel je povinen na řádné plnění Díla dle této Smlouvy o dílo složit jistotu ve výši 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých), a to ve formě bankovní záruky s délkou trvání na celou dobu provádění Díla dle této Smlouvy o dílo vystavené prvotřídní bankou se sídlem na území České republiky, dle vzoru uvedeného v Příloze č. 5 této Smlouvy o dílo. Bankovní záruka dle tohoto odstavce musí být sjednána na dobu ode dne uzavření Smlouvy o dílo do dne, kdy je dosaženo Dokončení díla. V případě, že platnost bankovní záruky dle tohoto odstavce z jakéhokoliv důvodu vyprší před Dokončením díla, je Zhotovitel povinen alespoň třicet (30) dnů před vypršením platnosti bankovní záruky předat Objednateli novou bankovní záruku vystavenou v souladu s tímto článkem Smlouvy o dílo a pokrývající časové období zbývající do vydání Protokolu o předání a převzetí Díla. V případě prodlení Zhotovitele s předáním nové bankovní záruky ve lhůtě dle předchozí věty je Objednatel oprávněn k čerpání ze stávající platné bankovní záruky.

## Originál listiny bankovní záruky předá Zhotovitel Objednateli nejpozději do dvaceti (20) kalendářních dnů od uzavření této Smlouvy o dílo. K bankovní záruce, vystavené v rozporu s touto Smlouvou o dílo a/nebo vzorem uvedeným Příloze č. 5 této Smlouvy o dílo, nebude přihlíženo. Nepředloží-li Zhotovitel originál listiny bankovní záruky dle tohoto článku Smlouvy o dílo ani do třiceti (30) dnů od uzavření Smlouvy o dílo, je Objednatel oprávněn částku odpovídající bankovní záruce zadržet z nejbližší platby (plateb), kterou (které) je povinen hradit Zhotoviteli podle této Smlouvy o dílo s tím, že zadrženou částku uhradí Zhotoviteli spolu s konečnou platbou po předání Díla, nebo ji vrátí Zhotoviteli do patnácti (15) dnů ode dne, kdy mu Zhotovitel předá řádně vyplněný originál listiny bankovní záruky. Nárok Objednatele na smluvní pokutu ode dne prodlení Zhotovitele s předložením originálu listiny bankovní záruky do dne srážky příslušné částky z platby/plateb náležející(ch) Zhotoviteli není tímto ustanovením dotčen.

# řešení sporů

## Práva a povinnosti výslovně touto Smlouvou o dílo neupravené se řídí zejména Občanským zákoníkem.

## Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s touto Smlouvou o dílo a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím vzájemných jednání za účelem dosažení dohody.

## Podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, se Smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem prvního stupně ve sporech z této Smlouvy o dílo bude v případech, kdy není stanovena výlučná příslušnost soudu a kdy je v prvním stupni příslušný krajský soud, Městský soud v Praze, a v případech, kdy je v prvním stupni příslušný okresní soud, Obvodní soud pro Prahu 10.

# Uchovávání dokumentů

## Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré dokumenty související s plněním dle této Smlouvy o dílo nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení Ceny díla, a to zejména pro účely kontroly prováděné oprávněnými kontrolními orgány.

## Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu veškerých dokumentů souvisejících s plněním dle této Smlouvy o dílo ze strany Objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, Centra pro regionální rozvoj České republiky, územních orgánů finanční správy, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly, jakož i ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole případně pověří nebo zmocní.

## Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle tohoto článku.

# Další ujednání

## Zhotovitel není oprávněn postoupit na třetí osobu, zastavit nebo jinak disponovat se svými právy a/nebo povinnostmi z této Smlouvy o dílo bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

## Zhotovitel prohlašuje, že na sebe převzal nebezpečí změny okolností. V případě, že dojde ke změně okolnosti tak podstatné, že tato změna založí v právech a povinnostech Smluvních stran dle této Smlouvy o dílo zvlášť hrubý nepoměr, kdy bude Zhotovitel znevýhodněn, nemá Zhotovitel právo se domáhat vůči Objednateli obnovení jednání o Smlouvě o dílo.

## Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn určit, na co a v jakém pořadí budou jeho plnění poskytovaná Objednateli započtena.

## Smluvní strany sjednaly, že v případě prodlení lze požadovat i úroky z úroků.

## Smluvní strany dále sjednaly, že Zhotovitel není oprávněn postoupit svoji pohledávku za Objednatelem jiné osobě.

## Objednatel není povinen přijmout plnění, které mu se souhlasem Zhotovitele nabídne třetí osoba, Objednatel není ani povinen svoji pohledávku za Zhotovitelem postoupit třetí osobě, pokud by třetí osoba plnila dluh za Zhotovitele.

## Smluvní strany dále sjednávají, že Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou nesplněním peněžitého dluhu i tehdy, je-li kryta úroky z prodlení.

## Zhotovitel je oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za Objednatelem jen na základě předchozí písemné dohody obou Smluvních stran, přičemž za takovouto dohodu se nepovažuje zápis ve stavebním deníku ani zápis z kontrolního dne. Objednatel je oprávněn kdykoliv jednostranně bez dalšího započíst jakékoliv své i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem oproti nároku Zhotovitele na úhradu Ceny díla či její části.

## Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě, že při provádění Díla vznikne jakékoliv autorské dílo (dále jen „Autorské dílo“), poskytuje Zhotovitel Objednateli předáním Díla výlučnou licenci ke všem způsobům užívání všech částí takto vzniklého Autorského díla (dále jen „Licence“). Licence je poskytnuta v neomezeném rozsahu a na dobu neurčitou. Objednatel není povinen poskytnutou Licenci využít.

## Cena za poskytnutí Licence a případných dalších práv k Autorskému dílu je v plné výši obsažena v Ceně díla a Zhotoviteli tak nevzniká nárok na její samostatnou úhradu. Zhotovitel vyslovuje svůj souhlas s tím, aby Objednatel bez dalšího poskytl oprávnění tvořící součást Licence zcela nebo zčásti třetí osobě (dále jen „Podlicence“) bez jakéhokoliv dodatečného nároku Zhotovitele na jakékoliv plnění.

## Zhotovitel uděluje výslovný souhlas s tím, aby Objednatel Autorské dílo nebo jeho části užíval, a po jeho předání a převzetí od Zhotovitele měnil, nebo je použil vcelku i částečně jako podklad pro případné změny s ohledem na využití Díla nebo jeho částí.

## Zhotovitel nese po dobu trvání záručních dob dle této Smlouvy o dílo odpovědnost za jakékoliv případné nároky z autorských či obdobných práv uplatněných třetími osobami k Autorskému dílu nebo jeho částem.

## Zhotovitel tímto prohlašuje, že upravil vztahy se svými zaměstnanci i členy statutárních orgánů ohledně Autorských děl tak, že je oprávněn poskytnout Objednateli Licenci a zavazuje se bezodkladně na jeho výzvu Objednateli poskytnout o skutečnostech dle této věty písemný doklad. Zhotovitel před sjednáním jakéhokoliv Subdodavatele za účelem realizace Díla nebo jeho části dle této Smlouvy o dílo zajistí bezplatné udělení licence ze strany Subdodavatele Objednateli k jakýmkoliv Autorským dílům vytvořeným takovým Subdodavatelem či jeho zaměstnancem při realizaci příslušné části Díla, a to minimálně ve stejném rozsahu jaký má Licence dle tohoto článku shora.

# Závěrečná ustanovení

## Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy o dílo seznámil se všemi potřebnými výchozími podklady, které mu byly Objednatelem poskytnuty, nemá k nim žádné připomínky a jsou dostačující k provedení Díla za podmínek stanovených touto Smlouvou o dílo. Zhotovitel si je vědom toho, že v průběhu zhotovování Díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl objektivně při vynaložení odborné péče zjistit již při seznámení se s podklady dle předchozí věty.

## Tato Smlouva o dílo obsahuje úplnou dohodu Smluvních stran ohledně předmětu této Smlouvy o dílo a žádná jiná dohoda, prohlášení nebo příslib, neobsažené v této Smlouvě o dílo, učiněný kteroukoli ze Smluvních stran, nebudou pro žádnou ze Smluvních stran závazné nebo platné.

## Jakékoli změny a/nebo doplňky této Smlouvy o dílo musí mít písemnou formu a musí být podepsány oběma Smluvními stranami v podobě vzestupně číslovaných dodatků. Písemná forma je vyžadována i pro vzdání se jakéhokoliv práva či prominutí jakéhokoliv nároku dle této Smlouvy o dílo či v souvislosti s ní.

## Smluvní strany se dohodly, že účinky doručení na adresu druhé Smluvní strany uvedenou v této Smlouvě o dílo, popř. na jinou adresu oznámenou písemně druhé Smluvní straně, nastanou i v případě, že se doporučený dopis vrátí odesílateli jako nedoručený, a to ke dni, kdy byla zásilka uložena u držitele poštovní licence, a pokud se zásilka u držitele poštovní licence neukládá, pak ke dni, kdy se nedoručená zásilka vrátila odesílateli.

## Smluvní strany se dohodly na tom, že pokud bude jakékoliv ustanovení této Smlouvy o dílo neplatné nebo neúčinné, nebude to mít vliv na platnost či účinnost této Smlouvy o dílo jako celku, či jejích ostatních jednotlivých ustanovení, a zavazují se dané ustanovení nahradit nejpozději ve lhůtě třiceti (30) dnů od konstatování takové skutečnosti (nejpozději však ve lhůtě třiceti (30) dnů od data účinnosti rozhodnutí příslušného soudu potvrzujícího neplatnost nebo neúčinnost takového ustanovení) ustanovením, které se bude svým obsahem co možná nejvíce blížit neplatnému nebo neúčinnému ustanovení.

## Odstoupením od této Smlouvy o dílo nezanikají její ustanovení, která dle své povahy a určení mají přetrvávat i po předčasném ukončení této Smlouvy o dílo odstoupením.

## Tato Smlouva o dílo je závazná rovněž pro právní nástupce Smluvních stran. Skutečnost vzniku právního nástupnictví u kterékoliv ze Smluvních stran oznámí příslušný právní nástupce některé ze Smluvních stran písemně všem původním účastníkům Smlouvy o dílo do deseti (10) dnů od rozhodné události.

## Zhotovitel se zavazuje, že veškeré relevantní podmínky této Smlouvy o dílo budou zahrnuty do smluv s jeho Subdodavateli a Zhotovitel odpovídá za porušení podmínek této Smlouvy o dílo ze strany svých Subdodavatelů stejně, jako kdyby je porušil sám.

## Smluvní strany se dohodly, že kterákoliv z nich může od této Smlouvy o dílo bez dalšího odstoupit v případě, že druhá smluvní strana v průběhu účinnosti Smlouvy o dílo poruší závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daní a správce daně rozhodne o její nespolehlivosti. Smluvní strany se zavazují, že pokud by k vydání takového rozhodnutí správce daně došlo, budou druhou Smluvní stranu o této skutečnosti neprodleně písemně informovat.

## Tato Smlouva o dílo je uzavřena v pěti (5) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží po třech (3) vyhotoveních a Zhotovitel po dvou (2) vyhotoveních. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Smlouvy o dílo a jejích příloh, že Smlouvě o dílo i veškerým jejím přílohám beze zbytku porozuměly, a že tuto Smlouvu o dílo uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k ní níže připojují své podpisy.

## Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran.

## Součást Smlouvy o dílo tvoří tyto její přílohy:

## Příloha č. 1 - Dokumentace pro provedení stavby - samostatná součást jako součást Zadávací dokumentace.

## Příloha č. 2 - Harmonogram Díla – nedílná součást.

## Příloha č. 3 - Standardy objednatele – samostatná součást v elektronické podobě na nosiči dat.

## Příloha č. 4 - Rozpočet díla – oceněný výkaz výměr.

## Příloha č. 5 - Vzor bankovní záruky za řádné provedení díla.

## Příloha č. 6 - Fotokopie pojistných smluv/certifikátů Zhotovitele.

| Zhotovitel: V Praze dne _______________ | Objednatel: V Praze dne _______________ |
| --- | --- |
| ............................................................................ TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby Stanislav Tichý jednatel společnosti | ................................................................... Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra JUDr. Ladislav Máca generální ředitel |