### Dodatek č.1 ke

### S M L O U V Ě O D Í L O

**č. smlouvy zhotovitele: xx/2016**

**č. smlouvy objednatele: 966/2016**

**Název díla:**

**„ČS Stranná – oprava shrabovacího mechanizmu M12 (havárie)“**

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

 Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČ:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:** Ing. Pavel Eger, ředitel závodu Chomutov

**zástupce ve věcech technických:** Ing. Petr Kaška, vedoucí TS, zástupce ředitele
 závodu Chomutov

**technický dozor investora:** Ing. Michal Koudelka, technolog závodu Chomutov

 tel.: 606 757 495, e-mail: koudelka@poh.cz

**bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

**číslo účtu:** 9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: MONTEP, s.r.o.**

U Stadionu 841, 434 01 Most

**IČ:** 25420216

**DIČ:** CZ25420216

**zastoupený:** Petrem Schettlem – jednatelem společnosti

**zástupce ve věcech smluvních:** Petr Schettl – jednatel společnosti

**zástupce ve věcech technických:** Tomáš Hellmich –projektový manažer

**stavbyvedoucí:** Miroslav Dundr – autorizovaný dozor

**manažer stavby:** Miloslav Linhart – výrobní ředitel

 tel.: 724171666 ,e-mail: miloslavlinhart@montep.cz

**bankovní spojení:** KB, a.s., Most

**číslo účtu:** 27-0129660237/0100

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku v Ústí nad Labem, v oddílu 17178, vložce č. C.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

**Čl. II. PŘEDMĚT DÍLA**

 V souladu s předmětem díla smlouvy o dílo, byla provedena demontáž shrabovacího mechanizmu a rozměrová kontrola jednotlivých prvků. Na základě skutečností zjištěných při demontáži a rozměrové kontrole, byla sepsána nálezová zpráva. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem (poškozená hnací hřídel) je nutno provést práce nad rámec původní smlouvy o dílo v rozsahu nálezové zprávy (oprava ložiskových ploch hnací hřídele), odsouhlasené na KD stavby dne 22.11.2016.

**Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ**

Vlivem navýšení rozsahu prací předmětu díla (oprava ložiskových ploch hnací hřídele) se po oboustranné dohodě posouvá termín ukončení díla na 12.12.2016.

**Čl. IV. CENA**

 Cena dodatku č.1, byla stanovena na základě cenové nabídky (součást nálezové zprávy) projednané na KD stavby ve výši:

 **Cena dodatku bez DPH: 12 460,- Kč**

 Cena dle SOD 268 400,- Kč bez DPH

 Cena dodatku č.1 12 460,- Kč bez DPH

 **Cena celkem: 280 860,- Kč bez DPH**

 Zhotovitel k ceně díla vyúčtuje příslušné DPH v sazbě dle platného zákona o DPH.

 **Čl. IX. OSTATNÍ USTANOVENÍ**

 Všechna ostatní ustanovení SOD č. 966/2016 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

**Čl. X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona
č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenu povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy prostřednictvím registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č.1 smlouvy o dílo seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

**4.** Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č.1 smlouvy o dílo. Dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

V Chomutově dne …………… V Mostě dne……………….

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce zhotovitele

Ing. Pavel Eger Petr Schettl

ředitel závodu Chomutov jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik Montep, s.r.o.