„Centrum terénních a ambulantních služeb v Jablonci nad Nisou“

Změnový list číslo ZL 05:

P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce)

P02 Méněpráce

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: 239-2018/OÚaHR/OIV

| Název stavby: | Centrum terénních a ambulantních služeb v Jablonci nad Nisou |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednatel: | Statutární město Jablonec nad Nisou |  |  |
| Zhotovitel: | Pozemní stavitelství s.r.o. |  |  |
| Smlouva o dílo: | ev. č. objednatele: 239-2018/OÚaHR/OIV, ev. č. zhotovitele: 02042018 |  |  |
| Změny jsou zapsány v zápise z KD | KD č. 5 ze dne 07.06.2018 a následujících |  |  |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: ZL 05 - P01: Dodatečné stavební práce – Změna - fasáda ZL 05 - P02: Méněpráce – Změna - fasáda |  |  |  |
| POPIS ZMĚNY: ZL 05 - P01: Fasáda – přípočet za navýšení opravy stávajícího kamenného soklu a oplechování horní hrany soklu včetně spádové vyrovnávací vrstvy horní hrany soklu, navýšení rozsahu silikonového fasádního nátěru. ZL 05 - P02: Fasáda – odpočet potažení vnějších říms a šambrán štukem, reprofilace říms a šambrán, lešení včetně souvisejících položek. |  |  |  |
| DŮVOD KE ZMĚNĚ: Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací, vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo. ZL 05 - P01: Po otlučení omítky stávajícího soklu byla zjištěna další lokální místa s různými dozdívkami soklu, kamenný obklad chyběl ve větším rozsahu, než bylo projektantem uvažováno. Sokl bylo třeba doplnit obdobným žulovým obkladem s identickou povrchovou úpravou, aby se vzhledově přiblížil stávajícímu (černostudniční žula se již netěží). Pro ochranu nové fasády vzhledem k většímu předsazení kamenného soklu i z estetického důvodu vzhledem k lokálnímu porušení horní hrany soklu zjištěnému po otlučení omítky soklu, byla horní hrana soklu opatřena spádovou vyrovnávací vrstvou z cementového potěru a následně oplechována okapnicí z titanzinkového předzvětralého plechu. Na základě doporučení výrobce fasádního silikonového nátěru byla doplněna třetí vrstva nátěru nad římsami s větším vyložením pro zvýšení odolnosti fasády v těchto exponovaných místech. ZL 05 - P02: Detailní prohlídkou stávajícího stavu fasády z lešení byl upřesněn potřebný rozsah opravy - potažení vnějších říms a šambrán štukem i reprofilace říms a šambrán. Odpočet množství uvedených položek vykazuje skutečný stav provedených prací. Projektant předpokládal použití řadového lešení pro opravu fasády v rámci SO 2 a další vybudování lešení v rámci stavebních úprav SO 1 pro práce spojené se střechou a stropem nad 2.NP. Zhotovitel však vybudoval lešení pouze v rámci SO 1, proto byl pro montáž lešení včetně souvisejících položek obsažených v SO 2 Obnova fasády uplatněn odpočet. |  |  |  |
| Přesný výkaz výměr výše uvedených změn je pojednán v přílohách č. ZL 05 – P01 Dodatečné stavební práce a č. ZL 05 – P02 Méněpráce, tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí. |  |  |  |
| Návrh na změnu termínu díla: ne |  |  |  |
| Návrh na změnu ceny díla: -44 524,50 Kč včetně DPH Kč včetně DPH |  |  |  |
| méněpráce bez DPH |  | DPH 21 % | méněpráce včetně DPH |
| -72 188,38 Kč Kč |  | -15 159,56 Kč | -87 347,94 Kč |
| vícepráce bez DPH |  | DPH 21 % | vícepráce včetně DPH |
| 35 391,27 Kč |  | 7 432,17 Kč | 42 823,44 Kč |
| ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ: |  |  |  |
| § 222, odst. 4 ANO/NE Do 15% I MP + VP I |  | § 222, odst. 5 ANO/NE Dodatečné stavební práce | § 222, odst. 6 ANO/NE Nepředvídatelná změna |
| Změnový list vypracoval: |  | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| za zhotovitele |  | Ing. František Bachtík |  |
| Změnový list schválil: |  | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| za technický dozor stavebníka: |  | Ing. Jan Hájek |  |
| za autorský dozor: |  | Ing. Bohumil Podrápský |  |
| za objednatele: |  | Ing. Pavel Sluka |  |
|  |  | Radka Poprová |  |