DODATEK č. 1

ev. č. 0057/61388939/2018/1/2019

 ke SMLOUVĚ O DÍLO

ev.č. 0057/61388939/2018 uzavřené dne: 21. 12. 2018

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

vyplývající z veřejné zakázky s názvem:

 „Modernizace a rekonstrukce fyzikálního areálu školy – stavební práce“

**1. Objednatel: Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Královická 668**

se sídlem: Královická 668, 250 50 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

 zastoupený: RNDr. Bohumila Kysilková, ředitelkou školy

 osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: RNDr. Bohumila Kysilková

 osoba oprávněna jednat ve věcech technických: Ing. Renata Gabrielová

 IČ: 613 88 939

 DIČ: CZ61388939

 Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.

 Číslo účtu: 1659509504/0600

**2. Zhotovitel:** **KVS stavební, s.r.o.**

 se sídlem: Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9

 zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze odd. C, vl. 157709

 zastoupený: Jiřím Mittelbachem, jednatelem společnosti, Markem Košarišťanem, jednatelem společnosti

 osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Jiří Mittelbach

 osoba oprávněna jednat ve věcech technických: Ing. David Harant

 IČ: 289 82 703

 DIČ: CZ28982703

 Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

 Číslo účtu: 277856872/0300

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

1. **Předmět dodatku**

Na základě skutečnosti, že v průběhu výstavby díla se projevila nutnost dodatečných prací a naopak některé práce se realizovat nebudou, se smluvní strany dohodly na změně předmětné smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 a to takto:

1. **Doba plnění – čl. 4. bod. 4.1.** se na základě změny předmětu plnění mění takto:

 Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

zahájení díla: 2. 1. 2019

dokončení díla:  17. 4. 2019.

1. **Cena díla a platební podmínky – čl. 5., bod 5.1.** se na základě změny předmětu plnění mění takto:

 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1b a 1c smlouvy) a činí:

 Původní cena……………………..2.277.418,35 Kč

DPH 21 %.........................................478.257,85 Kč

Původní cena s DPH……………..2.755.676,20 Kč

Cena dle Dodatku č. 1……….……...235.596,16 Kč

DPH 21%.............................................49.475,19 Kč

Cena dle Dodatku č. 1 s DPH……….285.071,35 Kč

**Nová cena……………………….…2.513.014,51 Kč**

**DPH 21 %.......................................... 527.733,04 Kč**

**Nová cena s DPH.............................3.040.747,55 Kč**

1. **Ostatní ujednání**
	1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení této smlouvy, které nejsou tímto dodatkem výslovně dotčená, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
	2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
	3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
	4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveden na elektronickém profilu objednatele, který je veřejně přístupný a který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu a ceně.
	5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl veden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení, datum podpisu a text.
	6. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je subjektem, na něhož se vztahuje uveřejňovací povinnost podle zákon č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a Dodatek č. 1 může podléhat zveřejnění dle tohoto zákona, případně dalších právních předpisů. Uveřejnění provede objednatel.
	7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.
	8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

.

Přílohy – které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.1:

- příloha č. 1b – Změnový rozpočet

- příloha č. 1c – Změnový rozpočet

V Brandýse nad Labem–Staré Boleslavi dne: 14. 3. 2019 V Praze dne: 14. 3. 2019

…………………………….. ……………………………..

za objednatele za zhotovitele

RNDr. Bohumila Kysilková Jiří Mittelbach

 jednatel společnosti

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|   |  …………………………….. |
|   |  za zhotovitele Marek Košarišťan jednatel společnosti |
|  |  |
|  |  |