|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis prací | 07.12.2016 | 08.12.2016 | 09.12.2016 | 10.12.2016 | 11.12.2016 | 12.12.2016 | 13.12.2016 | 14.12.2016 | 15.12.2016 | 16.12.2016 | 17.12.2016 | 18.12.2016 | 19.12.2016 | 20.12.2016 | 21.12.2016 | 22.12.2016 | 23.12.2016 | 02.01.2017 | 03.01.2017 | 04.01.2017 | 05.01.2017 | 06.01.2017 | 07.01.2017 | 08.01.2017 | 09.01.2017 | 10.01.2017 | 11.01.2017 | 12.01.2017 | 13.01.2017 | 14.01.2017 | 15.01.2017 | 16.01.2017 | 17.01.2017 | 18.01.2017 | 19.01.2017 | 20.01.2017 | 21.01.2017 | 22.01.2017 | 23.01.2017 | 24.01.2017 | 25.01.2017 | 26.01.2017 | 27.01.2017 | 28.01.2017 | 29.01.2017 | 30.01.2017 |
| Přípravné a bourací práce | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zemní práce |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základů |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kanalizace ležatá |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svílé konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Podlahové kce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potěr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izolace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Tesařské konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klempířské práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Zámečnické práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Truhlářské |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |
| SDK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Obklady a dlažby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| ZTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| VZT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Plyn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Silnoproud |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Slaboproud |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povlakové krytiny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Malby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokončovací práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  | 31.01.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  | 01.02.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  | 02.02.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  | 03.02.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  | 04.02.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  | 05.02.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 06.02.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 07.02.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 08.02.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 09.02.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 10.02.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 11.02.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 12.02.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 13.02.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 14.02.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 15.02.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 16.02.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 17.02.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 18.02.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 19.02.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.02.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.02.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.02.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.02.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.02.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.02.2017 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.02.2017 |
|  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 27.02.2017 |
|  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 28.02.2017 |
|  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 01.03.2017 |
|  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 02.03.2017 |
|  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 03.03.2017 |
|  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 04.03.2017 |
|  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 05.03.2017 |
|  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 06.03.2017 |
|  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 07.03.2017 |
|  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 08.03.2017 |
|  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 09.03.2017 |
|  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 10.03.2017 |
|  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 11.03.2017 |
|  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 12.03.2017 |
|  | X |  | X | X |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.03.2017 |
|  | X |  | X | X |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.03.2017 |
|  | X |  | X | X |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.03.2017 |
|  | X |  | X | X |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.03.2017 |
|  | X |  | X | X |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.03.2017 |
|  | X |  | X | X |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.03.2017 |
|  | X |  | X | X |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.03.2017 |
| X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.03.2017 |
| X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.03.2017 |
| X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.03.2017 |