Příloha č. V.: Rozdělení odpovědnosti za jednotlivé plánované výsledky projektu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název výsledku | Typ | Dosažení | Implemen. | Zodpovědná organizace |
| Systém odběru vzorků DNA | NmetC | 01/2019 | 07/2019 | ČMSCH, a.s. |
| Genotypování jedinců | Jost | 01/2019 | 12/2023 | SCHP, z.s., VÚŽV, v.v.i. |
| Analýza zdravotních znaků evidovaných chovateli | Jost | 12/2019 | 12/2019 | VÚŽV, v.v.i, SCHP, z.s.. |
| Systém sběru a uchování dat o zdravotních znacích prasat | NmetC | 06/2020 | 12/2020 | ČMSCH, a.s., SCHP, z.s. |
| Výběr znaků užitkových vlastností vhodných pro genomickou selekci | Jsc | 01/2021 | 01/2022 | VÚŽV, v.v.i., SCHP, z.s. |
| Sestavení genetických skupin podle DNA | NmetC | 01/2021 | 12/2022 | VÚŽV, v.v.i., SCHP, z.s. |
| Populační analýza plemen na základě genomických informací a porovnání domácí a importované populace kanců. | Jimp | 01/2021 | 12/2023 | VÚŽV, v.v.i. |
| QTL se vztahem ke kvalitě masa | Jsc | 01/2021 | 12/2023 | ČZU |
| QTL se vztahem ke zdravotním znakům | Jsc | 01/2021 | 12/2023 | VÚŽV, v.v.i. |
| Prezentace výsledků staničních testů | W | 04/2021 | 04/2022 | ČZU |
| Ekonomická důležitost znaků | R | 01/2022 | 12/2023 | VÚŽV, v.v.i. |
| Odhad genomických parametrů | Jimp | 01/2022 | 12/2023 | VÚŽV, v.v.i. |
| Revize selekčních kritérií | NmetC | 01/2023 | 12/2023 | VÚŽV, v.v.i. |
| Systém genomického hodnocení prasat | NmetC | 01/2023 | 06/2024 | VÚŽV, v.v.i., ČMSCH, a.s. |
| Aplikace genomického hodnocení v praxi | W | 06/2023 | 11/2023 | SCHP, z.s., ČMSCH, a.s |
| Zhodnocení parametrů kvality u testovaných populací prasat | Jimp | 12/2023 | 12/2024 | ČZU |