|  |  |
| --- | --- |
|  | **DODATEK Č. 3 k SMLOUVĚ O DÍLO** |

Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby

v Kraji Vysočina

na akci: „III/38815 Vír - most ev.č. 38815-3 - část 46“

Cislo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/14-2

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

| smluvních: | **Ing. Jan Mika, MBA, ředitel organizace** |
| --- | --- |
| Bankovní spojení: Číslo účtu: | Komerční banka, a.s. |
| IČO: DIČ: | 00090450 CZ00090450 |

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen ***„Objednatel“)***

**a**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** se sídlem: | **Článek 1**  **Smluvní strany**  **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**  Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.** |
| se sídlem: | Havlíčkova 139/25a, Stránice, 602 00 Brno |
| **zastoupený:** | **Ing. Vítem Rybákem, jednatelem** |

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

|  |  |
| --- | --- |
| smluvních: | Ing. Vít Rybák |

technických:

|  |  |
| --- | --- |
| Bankovní spojení: | SBERBANK CZ, a.s. |

účtu:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO:  DIČ: | 25325680  CZ25325680 |

Telefon:

Fax:

E-mail:

(dále jen **„Zhotovitel“)**

(společně také jako ***„Smluvní strany"*** nebo jednotlivě ***„Smluvní strana“)***

Článek 2

Změna smluvních podmínek

1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku Č. 3 z důvodu dosud nevyjasněného rozsahu opravy spodní stavby, která je částečně v majetku Povodí Moravy, s. p. a částečně v majetku společnosti Decci, a. s., provozující náhon pod mostem, viz Žádost o dodatek č. 3 ze dne 6. 3. 2019 a Zápis zjednání ze dne 12.2.2019.
2. V návaznosti na výše uvedené dochází tímto způsobem ke změně termínů plnění:

V Příloze A46 - Technické podmínky, v části Lhůty plnění:

Dokumentace DSP, včetně projednání

s dotčenými orgány státní správy a samosprávy,

předat do: nejpozději do 20. 2. 2019

Podání žádosti o vydání SP do: nej později do 7. 3. 2019

Z;/,ání pravomocného SP do: nejpozději do 15. 4. 2019

Dokumentace PDPS včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem - předat do: nejpozději do 7. 3. 2019

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Dokumentace DSP, včetně projednání

s dotčenými orgány státní správy a samosprávy,

předat do: nejpozději do 31. 3. 2019

Podání žádosti o vydání SP do: do 15 dnů od potvrzení situace v dokumentaci

statutárním zástupcem Povodí Moravy, s.p.

Získání pravomocného SP do: do 90 dnů od podání žádosti o vydání SP

Dokumentace PDPS včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasená objednatelem - předat do: nejpozději do 31.3. 2019

1. Ostatní ujednání nedotčené **Dodatkem č. 3** zůstávají v platnosti a v původním znění.

Článek 3

Ostatní ujednání

* 1. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/14- 2 uzavřené dne 19. 3. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.
  2. Dodatek č. 3 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
2. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Nedílnou přílohou jsou Žádost o dodatek č. 3 ze dne 6. 3. 2019 a Zápis zjednání ze dne 12.2.2019.

Přílohy: Žádost o dodatek č. 3 ze dne 6. 3. 2019

Zápis zjednání ze dne 12. 2. 2019

Zhotovitel:

Objednatel:


V Brně dne: 7. 3. 2019

V Jihlavě dne: 1Z...ÍIÍ...Z019.

X

Ing. Vít Rybák  
jednatel

Ing. Jan Mika, MBA  
ředitel organizace

RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.

Havlíčkova 139/25a

602 00 Brno

Váže značka

|  |  |
| --- | --- |
| Krajská správa a údržba silnic Vysočin)'  příspěvková organizace 1 | |
| Kosovská 1122/16 | i |
| 586 01 JIHLAVA | i |
|  | J |

Naše značka 297/2019

V Brně 6.3. 2019

Žádost o dodatek č. 3

Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby

v Kraji Vysočina

na akci: „III/38815 Vír - most ev č. 38815-3 - část 46“

Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S.M/14-2

Žádám Vás zdvořile o termínový dodatek č. 3 k uvedené smlouvě z důvodu stále nevyjasněného rozsahu opravy spodní stavby, která je částečně v majetku Povodí Moravy, s. p. a částečně v majetku společnosti Decci, a. s., provozující náhon pod mostem.

Povodí Moravy, s. p. obdrželo odhad stavebních nákladů začátkem listopadu 2018 a v době termínu odevzdání projektu DSP projektant neobdržel žádnou odpověď. Dále byla svolána dvě jednání přímo na Vírské přehradě - 19. 1. 2019 a 12. 2. 2019.

Na jednání 12. 2. 2019 byl dohodnut termín odevzdání DSP + PDPS na 31. 3. 2019 - bez dokladové části. Povodí Moravy podle posledních informací od p. zadává diagnostický průzkum spodní stavby

mostu.

Navrhujeme posun termínu odevzdání DSP + PDPS na 31. 3. 2019 včetně soupisu prací. Inženýrská Činnost bude limitována stanoviskem Povodí Moravy, s. p. a uzavřením nájemní smlouvy. Podání žádosti o stavební povolení (eventuálně o ohlášení stavby) v dodatku č. 3 navrhujeme do 15 dnů od potvrzení situace v dokumentaci statutárním zástupcem Povodím Moravy, s. p.

Děkujeme za vyřízení dalšího dodatku.

S přáním pěkného dne

Ing. Vít 1

V příloze: zápis zjednání dne 12. 2. 2019.

|  |  |
| --- | --- |
| 7 el /Fax:  Mobil: | IČ 25325680 Bankovní spojení  DIČ CZ25325680 SBERBANK CZ |
| Mail: r | Registrace Krajský obchodní soud v Brně oddíl C vložka |

*Trp ’:U\7- >I/W1T 'f*

Dfprbri /2. JL ,3j 7q

*Te/TOfifl/T* : Z/'-? ?5F^> Ó//77/Vfl-

, v / /

^Z) *ÍTTj sCt P&CÓVI ' PPŮĚ-UClVflC. <J ~faP7lii&><Jž*

*v Í.MŮ/r/^-) ÍToD^t ./T^ú^t - pů 2 ŽKrfa*

*J) óEXip/TTTr-- ■*

) xr

*j?^'*

*ppEln / fTA 073\*7 but>€ Otes/Xu/ A*

*: Xfgůf hz.bfit*

*pex/T&čx*

*PTATu Cfr*

J'. A *o .*

-, P^Z’/ *r^p-pc^^M'* <r^7>4// /7Z)</,5r" *Poo^E*

l>o

-t/k

*U&Z?/v is^rppj fy<y/ ~I^óPcfPr3\Ji žWpp$x.'3fr‘o fyffébi/*

*č 2 A SOft f ?PAb o7r7\_-3-f/f Ep/*

*ŮP7PW& no:^ -Axoe* ^^í/z^VíVr Ae>

*?XcH6* M/ *P&Wó^v (ď(^:2E/v/ 4^'tCoAPrtu/ VoT^CA?'} EX±(Atf ?%ACJ c^čAvt biý/Tls dďPĚ*

*(/£.. ^(/ A ■ ^^^TflA/7*

*Pč4)ťĚéť EO^OJf bc ^EŮEHuXoy axCEbE^*

£Mč/ *(L/*

*37 Co ^Hů^Ocrr^ ťTWč&y/ <3BjPX~r f76S77k 3cxk*


*PPtblXPd^ BTe PTA^ o c ( Otop Bcbev/1 7>'O 31. 3 POTE ■■*

*~poVE bAAoiPfpj J>c7>rrEX bV^ PEčPcfu pE/uf fTXfOiíou*

*?b CýJAJEfPji POEEAKO PíSAC'.! (C^C{!Or)úJ fiX £pcrpa(c EbAf^X 3 pA'tX Í/777V Cf jAf/OpO^ V cAfT/oXTOt CXrr/ ppOXX XfXXX/ ftocx PóftcWx ^ fu7oA> eapaýj/ (X&wv otxrv —* ž *oj3 EPú X OX’7 po J Tip ŽO^Tfrc /X^C A3&7 PAEcOT^TTOE' ..*

*ES'63'1/ PPPbfp PoAC ApP PXX( 2X / & &X. sX2f) >*





*Čf* 6 z *í-*


/

//£^Í/ ~£íS

*y* M? / *jn\* P*

^poi/oDr Mo<íy

*"ťh* v^-oí^- (71^0^ C /> •



i’//