Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zpracování evaluace

projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní

ochrany dětí

(dále jen „Dodatek“)

mezi smluvními stranami:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

zastoupena:  Ing. Ladou Hlaváčkovou, ředitelkou odboru řízení projektů

IČ: 00551023

bankovní spojení: ČNB, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

číslo účtu: 2229001/0710

ID datové schránky: sc9aavg

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

Inboox CZ, s.r.o.

se sídlem		 Mimoňská 3223, Česká Lípa, 470 01

zastoupena: 		 Bc. Michaela Tomancová, DiS., na základě plné moci

IČ:			 27348911

# DIČ:			 CZ27348911

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem

bankovní spojení:	 ČSOB

číslo účtu: 		 256400198/0300

ID datové schránky:	 4ve2yur

(dále jen „Zpracovatel“)

na straně druhé.

# Předmět dodatku

  - Na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku pod názvem „Evaluace projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí “, v kategorii 1- Evaluace, zadávanou jako veřejnou zakázku v Dynamickém nákupním systému pro standardní evaluace a sběr dat II pod označením (DNS 05 (2018/5)) Zpracovatel předložil, v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, nabídku ze dne 05. 01. 2019 a tato byla pro plnění veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější. V návaznosti na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na uzavření Smlouvy, která byla smluvními stranami podepsána 15. 2. 2019.

  - Předmětem Smlouvy je závazek Zpracovatele poskytnout Objednateli plnění vymezené v Přílohách Smlouvy a závazek Objednatele zaplatit Zpracovateli za řádně poskytnuté plnění cenu ve výši a za podmínek stanovených v článku 8 Smlouvy.

  - Smluvní strany sjednávají změnu v příloze č. 3: Harmonogram

# Závěrečná ustanovení

## Ostatní ujednání Smlouvy, vč. sjednané výše příspěvku, zůstávají nezměněna.

## Zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni nebo byli zmocněni k podpisu Dodatku.

## Zpracovatel podpisem tohoto Dodatku vzal na vědomí, že Dodatek bude uveřejněn na profilu Objednatele a v registru smluv.

## Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti případně vzniklé z plnění v rámci předmětu Dodatku, k němuž došlo před nabytím účinnosti Dodatku, nahrazují závazkem vzniklým z Dodatku. Plnění v rámci předmětu Dodatku před účinností Dodatku se považuje za plnění podle Dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Dodatkem

## Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech článcích této Smlouvy připojují své podpisy.

## Nedílnou součásti tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 3: Harmonogram

Příloha č. 3: Harmonogram původní

| Zpracovatel V _______ dne __.__.______ | Objednatel V Praze dne __.__.______ |
| --- | --- |
| ........................................................... Bc. Michaela Tomancová, DiS. na základě plné moci | ....................................................... Ing. Lada Hlaváčková ředitelka odboru řízení projektů Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí |

Příloha č. 3: Harmonogram

| Fáze evaluace | Výstup | Počet dní | Datum |
| --- | --- | --- | --- |
| - dopracování metodologického designu - hotové scénáře rozhovorů a dotazníků Akceptační řízení dle článku 4 Smlouvy | Vstupní zpráva | 7 dní | do 22. 2. 2019 do 15. 3. 2019 |
| - desk research | Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí (AJ) Vyhodnocení jednotlivých evaluačních úkolů Samostatná technická příloha Návrh závěrečné zprávy Prezentace Návrhu závěrečné zprávy | 17 dní | 25. 2. – 14. 3. 2019 |
| - dotazníkové šetření |  | 14 dní | 25. 2. – 11. 3. 2019 |
| - polostrukturované rozhovory (Evaluační úkol 1) |  | 58 dní | 25. 2. – 24. 4. 2019 |
| - zpracování dotazníkového šetření |  | 14 dní | 13. 3. – 27. 3. 2019 |
| - polostrukturované rozhovory (Evaluační úkol 2 a 3) |  | 28 dní | 27. 3. – 24. 4. 2019 |
| - zpracování rozhovorů |  | 27 dní | 12. 3. – 8. 4. 2019 |
| - zpracování výstupů do požadovaných dokumentů |  | 15 dní | 15. 4. - 30. 4. 2019 |
| - Lhůta 14 dní pro připomínkování zadavatele |  | 14 dní | 1. 5. – 15. 5. 2019 |
| - Zpracování finální podoby závěrečné zprávy + její prezentace | Finální závěrečná zpráva | 15 dní | 16. 5. – 31. 5. 2019 |

Příloha č. 3: Harmonogram původní

| Fáze evaluace | Výstup | Počet dní | Datum |
| --- | --- | --- | --- |
| - dopracování metodologického designu - hotové scénáře rozhovorů a dotazníků | Vstupní zpráva | 7 dní | max. do 28. 1. 2019 |
| - desk research | Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí (AJ) Vyhodnocení jednotlivých evaluačních úkolů Samostatná technická příloha Návrh závěrečné zprávy Prezentace Návrhu závěrečné zprávy | 17 dní | 29. 1. – 15. 2. 2019 |
| - dotazníkové šetření |  | 14 dní | 1. 2. – 15. 2. 2019 |
| - polostrukturované rozhovory (Evaluační úkol 1) |  | 58 dní | 1. 2. – 31. 3. 2019 |
| - zpracování dotazníkového šetření |  | 14 dní | 16. 2. – 2. 3. 2019 |
| - polostrukturované rozhovory (Evaluační úkol 2 a 3) |  | 28 dní | 3. 3. – 31. 3. 2019 |
| - zpracování rozhovorů |  | 27 dní | 15. 2. – 14. 4. 2019 |
| - zpracování výstupů do požadovaných dokumentů |  | 15 dní | 15. 4. - 30. 4. 2019 |
| - Lhůta 14 dní pro připomínkování zadavatele |  | 14 dní | 1. 5. – 15. 5. 2019 |
| - Zpracování finální podoby závěrečné zprávy + její prezentace | Finální závěrečná zpráva | 15 dní | 16. 5. – 31. 5. 2019 |