**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále též jen „Dodatek“)**

**I.**

**Smluvní strany**

**Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad**

se sídlem: Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice

jednající: Ivo Grünerem, předsedou Regionální rady

IČ: 750 86 999

bankovní spojení: ČSOB a.s. České Budějovice

číslo účtu: 218672264/0300

dále též **„poskytovatel“**

a

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Škroupova 1760/18, Plzeň, 30100

jednající: Ing. Stanislavem Liškou, generálním ředitelem

IČ: 72053119

DIČ: CZ72053119

příjemce je plátcem DPH

příjemce není malým/středním podnikem

dále též **„příjemce“**

se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále též jen „Smlouva“)

Na projekt s názvem: **II/205 Nekmíř - průtah,** dále jen „projekt“

Prioritní osa: 1 – Dostupnost center

Oblast podpory: 1.1 – Modernizace regionální silniční sítě

Registrační číslo projektu: **CZ.1.14/1.1.00/20.02556**

uzavřené dne 5. 9. 2012

**II.**

**Předmět Dodatku**

Předmětem tohoto Dodatku je změna projektu spočívající ve změně jeho harmonogramu – změna termínu ukončení fyzické realizace projektu a termínu ukončení projektu a s tím související změna článku III. Smlouvy.

**III.**

**Změna článku III. Smlouvy**

Článek III. Harmonogram projektu se mění následovně:

1. Příjemce je povinen dodržet termíny stanovené v článku III odstavce 2 této Smlouvy. Zjistí-li příjemce, že dojde k prodlení oproti tomuto harmonogramu, je povinen tuto skutečnost, včetně odůvodnění, neprodleně písemně oznámit poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn na základě žádosti příjemce odložit termín pro předložení monitorovací zprávy, nejvýše však o 14 dní.

2. Příjemce dotace se zavazuje dodržet harmonogram realizace stanovený v tomto článku Smlouvy, včetně harmonogramu předkládání průběžných monitorovacích zpráv stanoveného v Příručce pro příjemce.

|  |  |
| --- | --- |
| Datum zahájení projektu | 27. 02. 2012 |
| Datum zahájení fyzické realizace projektu/rozhodné datum pro určení způsobilosti výdajů[[1]](#footnote-1) | 18. 07. 2012 |
| Mezní datum ukončení fyzické realizace projektu/rozhodné datum pro určení způsobilosti výdajů | 30. 04. 2014 |
| Mezní datum ukončení projektu/Termín předložení závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu | 28. 05. 2014 |

|  |  |
| --- | --- |
| Harmonogram etap |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Název etapy projektu | II/205 Nekmíř – průtah  (Modernizace aglomeračního okruhu) |
| Číslo etapy projektu | 001 |
| Datum zahájení etapy | 27. 02. 2012 |
| Mezní datum ukončení etapy/Termín předložení etapové monitorovací zprávy s žádostí o platbu[[2]](#footnote-2) | 28. 05. 2014 |

**IV.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek či pod nátlakem.

2. Tento Dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro poskytovatele a jedno pro příjemce. Každý stejnopis má platnost originálu a je nedílnou součástí Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.

3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4. Nedílnou součástí vyhotovení tohoto Dodatku je Oznámení příjemce o změně projektu.

5. Příjemce prohlašuje, že se s ustanoveními tohoto Dodatku včetně jeho příloh řádně seznámil, a zavazuje se, že se jím bude řídit.

V ………….dne ……. V Plzni dne……

Za příjemce Za poskytovatele

Ing. Stanislav Liška, Ivo Grüner,

generální ředitel předseda Regionální rady

…………….. ……………….

Podpis Podpis

1. Výdaje na projektovou dokumentaci u projektů, které nezakládají veřejnou podporu, nebo u projektů v režimu de minimis jsou způsobilé od 1. 1. 2007. [↑](#footnote-ref-1)
2. V případě poslední etapy projektu termín předložení závěrečné monitorovací zprávy [↑](#footnote-ref-2)