DODATEK č. 1 k

Smlouvě o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na staveništi  
na akci: 11/357 Jimramov - most ev. č. 357-020

uzavřený podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

|  | **Článek 1 Smluvní strany** |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| **zastoupený:** | **Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace** |

*číslo smlouvy objednatele: 27/2018/TDS/D2/ZR/VZMR-sl*

*číslo smlouvy dodavatele: 18TD10101*

| technických: | , referent investiční výstavby |
| --- | --- |
| Bankovní spojení:  Číslo účtu: | Komerční banka, a.s. |
| IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

Telefon:

Fax:

E-mail: \_

Zřizovatel: Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen ***..Objednatel“)***

**a**

|  |  |
| --- | --- |
| **Dodavatel:** | **IBR Consulting, s.r.o.** |
| se sídlem: | Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 |

**zastoupený: Ing. Františkem Bencem, Ph.D., jednatelem společnosti**

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

technických:

|  |  |
| --- | --- |
| Bankovní spojení: | Raiffeisenbank a.s. |

účtu:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO:  DIČ: | 250 23 446 CZ25023446 |

Telefon: E-mail:

|  |  |
| --- | --- |
| (dále jen ***„TDS“)*** | **Článek 2**  **Změna smluvních podmínek** |

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy č. **27/2018/TDS/D2/ZR/VZMR-sl** ze dne **2. 7. 2018** spočívající v časové prodlevě způsobené nepředvídatelnou okolností v rámci realizace stavby, změnou dodavatelské firmy a z toho vyplývajícím prodloužením termínu realizace stavební akce.
2. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že činnost TDS bude po dobu přerušení stavebních prací z důvodu změny dodavatele pozastavena a odměna TDS dle čl. 5.1. stávající smlouvy po tuto dobu nebude vyplácena.
3. Činnost TDS bude obnovena dnem zahájení stavebních prací novou dodavatelskou firmou, tj. prvním záznamem v novém stavebním deníku.
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí TDS za výkon činnosti smluvní dohodnutou částku dle podané cenové nabídky ze dne 18. 6. 2018, sníženou o činnosti vyfakturované v roce 2018 (Fa. č. 18300221 z 6. 8. 2018 a Fa. č. 183 00419 z 19. 10. 2018).
5. TDS je oprávněn vystavit fakturu a Objednatel je povinen ji proplatit za každý další stavebně realizační měsíc, počínaje prvním zápisem v novém stavebním deníku s novým zhotovitelem až do ukončení činnosti TDS na základě předávacího protokolu o předání a převzetí stavby mezi zhotovitelem a objednatelem.

**Článek 3**

**Ostatní ujednání**

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o zajištění výkonu TDS č. objednatele **27/2018/TDS/D2/ZR/VZMR-sl,** uzavřené dne **2. 7. 2018** podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve **třech** stejnopisech, z nichž **dva** výtisky **obdrží objednatel** a **jeden** výtisk **TDS.**
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.
4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

V J i h 1 avě dne ..***. ?. P. ,P^;. 2019*** V A.1??. dne ...' A.'. . Z \ ?.

**Objednatel: TDS:**

Ing. Jan Mika, MBA