**14/00068713/2016/2/2019**

**Dodatek č.2**

**ke Smlouvě o výkonu činností technického dozoru stavebníka**

**a koordinátora BOZP**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

občanský zákoník

**na**

**„Technický dozor stavebníka a činnost koordinátora BOZP pro projekt Snížení energetické náročnosti budovy Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy v Kolíně**

(dále jen „smlouva“)

**Smluvní strany**

**Objednatel: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135**

se sídlem: Karoliny Světlé 135, 280 50 Kolín

IČO: 00068713

DIČ: CZ00068713

zastoupený: Mgr. Daniela Křepelková, ředitelka školy

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Zhotovitel: Ing. Luboš Křivánek**

Se sídlem: Neumannova 299, 280 02 Kolín - Sendražice

IČO: 14754959

DIČ:

Bankovní spojení: Česká spořitelna v Kolíně

Číslo účtu:

nezapsaný v obchodním rejstříku

(dále jen „**Zhotovitel**“)

**Úvodní ustanovení**

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly   
na následujících změnách textu Smlouvy o výkonu činností technického dozoru a koordinátora BOZP při provádění výkonu inženýrsko investiční činnosti, na veřejné zakázce „Technický dozor stavebníka a činnost koordinátora BOZP pro projekt Snížení energetické náročnosti budovy Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy v Kolíně“, (**dále jen stavba**).

**Důvodem k níže uvedeným změnám je prodloužení termínu realizace stavby.**

**CENA**

**Upravuje se odst. 4.1.5 Smlouvy a to takto**

* + 1. Celková odměna za výkon činností TDS za dobu realizace 6 měsíců (2 měsíce přípravná fáze, 4 měsíce realizace) činí 90.000,--Kč bez DPH; celková odměna za výkon činností koordinátora BOZP činí 22.400,--Kč bez DPH.

1. **Závěrečná ustanovení**

**Doplňuje se čl. 18.12, 18.13, 18.14, 18.15**

18.12 Dodatek č.2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu. Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.

18.13 Ostatní ujednání Smlouvy ze dne 24.6.2016 se nemění a zůstávají v platnosti v plném znění uvedeném ve Smlouvě a Dodatku č.1

18.14 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy o dílo č.2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

18.15 Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv,

které provede Objednatel.

V Kolíně dne 20.3.2019 V Kolíně dne 20.3.2019

**Objednatel: Zhotovitel:**

………………………….. ………...…………………

**Mgr. Daniela Křepelková Ing. Luboš Křivánek**