Specifikace služeb za účelem uspořádání Her IX. zimní olympiády

dětí a mládeže ČR 2020

I.

Koordinace činností

- Poskytovatel je povinen zajistit celkovou koordinaci činností v rámci všech částí Her při úzké a věcné spolupráci s objednatelem, Českým olympijským výborem (dále jen „ČOV“), ŽIVÝM KRAJEM – DESTINAČNÍ AGENTUROU PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S. (dále jen „agentura“).

- Objednatel se zavazuje uvést poskytovatele jako koordinátora činností v příslušných smluvních vztazích, které uzavře se třetími subjekty.

II.

Zahajovací ceremoniál

- Zahajovací ceremoniál s kulturním programem přivítá účastníky Her, představí jednotlivé výpravy přítomným hostům a divákům. Kulturní program je koncipován tak, aby přítomné pobavil a zároveň zajímavou formou představil pořadatelský kraj. Ceremoniál utváří první dojem o úrovni Her a kvalitě přípravy organizátora, proto by program měl mít logickou linku, souvislost či příběh, aby oslovil zejména věkovou kategorii 11 - 15 let. Jeho jednotlivé části by na sebe měly bezprostředně navazovat bez dalších časových prodlev.

- Zahajovací ceremoniál se uskuteční dne 19. 1. 2020 od 14.00 hodin (maximální doporučená délka 150 minut) v prostorách Realistic ARENY v Karlových Varech (dále jen „ARENA“). Prostory pro přípravu budou poskytovateli předány dne 17. 1. 2020 nejpozději v 17:00 hodin ve stavu umožňujícím stavbu podia a další přípravy.

- Povinnosti poskytovatele:

- kompletní příprava dramaturgie a scénáře dle Organizačního manuálu ODM (dále jen „manuál“) za úzké věcné spolupráce s objednatelem, ČOV a agenturou),

- podrobný návrh scénáře je poskytovatel povinen průběžně konzultovat s objednatelem a finální návrh včetně rozpočtu předložit k odsouhlasení nejpozději do 31. 7. 2019,

- zajištění vlastního průběhu ceremoniálu včetně generální zkoušky, která proběhne dne 19. 1. 2020 nejpozději do 11:00 hodin,

- grafické zpracování a výroba originální scény a podia (grafika musí odpovídat základním prvkům vizuálu Her),

- zajištění a stavba podia v dostatečné velikosti pro vystupování interpretů,

- zajištění moderátora akce a jeho supervize,

- vymezení a označení míst pro diváky (sektory – výpravy, veřejnost, VIP, partneři, novináři),

- personální zajištění hladkého průběhu akce včetně organizace a důstojného usazení výprav a VIP hostů,

- organizace nástupu zástupců 14 krajských výprav (cca 10 sportovců, 1 vlajkonoš, 
1 osoba s tabulkou s názvem kraje),

- zajištění stožárů případně závěsů ke vztyčení a stažení státní vlajky a vlajky ČOV,

- zajištění technického vybavení korespondujícího se záměrem scény a potřebami interpretů (montáž a demontáž pódia se zadní stěnou, doplňkového osvětlení, ozvučení, atd.),

- výroba a instalace orientačního systému uvnitř ARENY (grafické zpracování orientačního systému bude odpovídat jednotnému vizuálu Her),

- zajištění dvou až tří doprovodných vystoupení v celkové délce 10 – 15 minut 
a jednoho na závěr ceremoniálu v délce 20 – 30 minut (např. koncert), odpovídajících účelu a prestiži akce s cílem pobavit účastníky, zejména děti,

- zajištění olympijského ohně dle manuálu,

- dodržení povinných prvků stanovených pro zahajovací ceremoniály v aktuálně platném manuálu, který je volně přístupný na internetových stránkách ČOV.

III.

První medailový ceremoniál

- Medailový ceremoniál je slavnostní akt, v rámci kterého jsou medailemi dekorováni nejlepší tři účastníci dané soutěže (závodu). Kromě medailí budou předávány i věcné ceny.

- Ceremoniál se uskuteční v prostorách před SPA HOTELEM THERMAL v Karlových Varech (dále jen „THERMAL“) v úterý 21. 1. 2020, přibližně od 18.30 do 20.00 hodin (maximální délka akce 80 – 90 minut), za předpokládané účasti více než 1000 osob (sportovci, VIP, veřejnost). Budou zde vyhlášeny výsledky soutěží konaných v pondělí 20. 1. 2020 a v úterý 21. 1. 2020. Na tento medailový ceremoniál bude navazovat, případně do něj bude vhodně zakomponován, vhodný doprovodný program zajištěný poskytovatelem v délce trvání cca 30 minut.

- Povinnosti poskytovatele:

- kompletní příprava dramaturgie a scénáře dle manuálu za úzké věcné spolupráce s objednatelem, ČOV a agenturou,

- podrobný návrh scénáře je poskytovatel povinen průběžně konzultovat s objednatelem a finální návrh včetně rozpočtu předložit k odsouhlasení nejpozději do 31. 7. 2019,

- zajištění vlastního průběhu ceremoniálu a jeho kompletní řízení,

- zajištění moderátora akce a jeho supervize,

- personální zajištění hladkého průběhu akce,

- zajištění slavnostního dekorování vítězů (instalace stupňů vítězů, pozadí za stupně vítězů, předání medailí a cen pro vítěze včetně kompletace),

- koordinace účasti významných hostů předávajících ceny vítězů po projednání s objednatelem a ČOV,

- zajištění technického vybavení korespondujícího s potřebami interpretů (montáž 
a demontáž podia se zadní stěnou, doplňkového osvětlení, ozvučení, atd.),

- zajištění regionálního interpreta (cca 10 – 15 minut) nebo jiného doprovodného programu (např. laser show cca 20 – 30 minut),

- zajištění úklidu po akci,

- zajištění velkoplošné obrazovky, její montáž, následná demontáž a fungování po celou dobu medailového ceremoniálu a celých Her,

- dodržení povinných prvků stanovených pro zahajovací ceremoniály v aktuálně platném manuálu.

IV.

Závěrečný ceremoniál včetně druhého medailového ceremoniálu

            - Druhý medailový ceremoniál a na něj navazující závěrečný ceremoniál se uskuteční v ARENĚ ve čtvrtek 23. 1. 2020, přibližně od 17.00 hodin.

            - V rámci medailového ceremoniálu budou vyhlášeny výsledky soutěží konaných ve středu 22. 1. 2020 a ve čtvrtek 23. 1. 2020.

            - Závěrečný ceremoniál je slavnostním zakončením celých Her, připomenutím nejzajímavějších okamžiků soutěží, poděkováním účastníkům a rozloučením s nimi.

            - Povinnosti poskytovatele:

- kompletní příprava dramaturgie a scénáře dle manuálu za úzké věcné spolupráce s objednatelem, ČOV a agenturou,

- podrobný návrh scénáře je poskytovatel povinen průběžně konzultovat s objednatelem a finální návrh včetně rozpočtu předložit k odsouhlasení nejpozději do 31. 7. 2019,

- zajištění vlastního průběhu ceremoniálu,

- grafické zpracování a výroba originální scény a podia (grafika musí odpovídat základním prvkům vizuálu Her),

- zajištění a stavba podia v dostatečné velikosti pro vystupování interpretů,

- zajištění moderátora akce a jeho supervize,

- vymezení a označení míst pro diváky (sektory – výpravy, veřejnost, VIP, partneři, novináři),

- personální zajištění hladkého průběhu akce včetně organizace a důstojného usazení výprav a VIP hostů,

- zajištění slavnostního dekorování vítězů (instalace stupňů vítězů, pozadí za stupně vítězů, předání medailí a cen pro vítěze včetně kompletace),

- organizace nástupu zástupců krajských výprav (cca 14 sportovců, 1 vlajkonoš, 
1 osoba s tabulkou s názvem kraje),

- zajištění stažení státní vlajky a vlajky ČOV,

- zajištění technického vybavení korespondujícího se záměrem scény a potřebami interpretů (montáž a demontáž pódia se zadní stěnou, doplňkového osvětlení, ozvučení, atd.),

- výroba a instalace orientačního systému uvnitř ARENY (grafické zpracování orientačního systému bude odpovídat jednotnému vizuálu Her),

- zajištění dvou doprovodných vystoupení v celkové délce 10 – 15 minut 
a jednoho na závěr ceremoniálu v délce 20 – 30 minut (např. koncert), odpovídajících účelu a prestiži akce s cílem pobavit účastníky, zejména děti a mládež (10 - 16 let),

- zajištění uhašení olympijského ohně,

- zajištění předání pořadatelství Her,

- dodržení povinných prvků stanovených pro medailový a závěrečný ceremoniál v aktuálně platném manuálu, který je volně přístupný na internetových stránkách ČOV.

V.

Květinové ceremoniály

- Květinový ceremoniál, který se koná bezprostředně po skončení závodů v místě sportoviště (20. 1. – 23. 1. 2020), je slavnostní akt, v rámci něhož jsou dekorováni účastnící dané sportovní disciplíny na bodovaných místech (1. - 6. místo). Zajišťuje ho pořadatel konkrétní disciplíny.

- Povinnosti poskytovatele:

- ve spolupráci s pořadateli jednotlivých disciplín zpracování přehledu květinových       ceremoniálů s rámcovým scénářem a předložení k odsouhlasení objednateli       nejpozději do 31. 7. 2019,

- koordinování souvisejících činností a spolupráce při řešení případných materiálních či dalších  požadavků,

- dodržení povinných prvků stanovených pro květinový ceremoniál v aktuálně platném manuálu, který je volně přístupný na internetových stránkách ČOV.

VI.

Patroni projektu

            - Povinnosti poskytovatele:

- zajištění významných současných sportovců či sportovců úspěšných v nedávné minulosti,

- zajištění ambasadorů všech sportů včetně propagace „tváře“ sportů v médiích,

- zajištění významných sportovců a po projednání s objednatelem i dalších osobností, které budou předávat medaile,

- zajištění zapojení škol a veřejnosti před a v průběhu Her – např. besedy v základních a středních školách v kraji s významnými sportovci před konáním Her, organizace ukázky v hodinách tělesné výchovy za účasti těchto osobností (minimálně 5x), soutěže s tématikou Her, běh s pochodní, sportovní soutěže pro děti (sporty na vyzkoušení v rámci sportovišť), autogramiády, fun zones, olympijský dům – přednášky, besedy, poznávací aktivity). Zpracování přehledu konkrétních akcí po projednání s objednatelem nejpozději do 31. 8. 2019.