**DODATEK č. 1**

ke Smlouvě o dílo *SODM-56/2018* ze dne *11. 10. 2018*

Název díla: *Oprava MaR a elektro vybavení kolektoru Velká Ohrada 3. větev*

Číslo smlouvy Objednatele: *SODM-56/2018*

Číslo smlouvy Zhotovitele: *2451*

Projekt číslo: *1918*

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

1. **Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha 1

číslo účtu: 059029-0005157998/6000

**zastoupené na základě mandátní smlouvy č. MAN/23/08/003874/2007 ze dne 15. března 2007 společností:**

**Kolektory Praha, a.s.**

se sídlem: Pešlova 341, 190 00 Praha 9 – Vysočany

IČO: 26714124

DIČ: CZ26714124

zastoupeny: Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva

Mgr. Janem Vidímem, místopředsedou představenstva

zapsány v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7813

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických včetně oprávnění k provádění zápisů a podepisování stavebníhodeníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby (dále jen „*Technický zástup Objednatele*“): *Ing. Josef Bína*

(dále jen „***Objednatel***“)

1. **MONTÁŽE ČAKOVICE s.r.o.**

Zastoupený: Ing. Miroslavem Pospíšilem

Se sídlem: Ke stadionu 855/22, 196 21 Praha 9

IČO: 48589021

DIČ: CZ48589021

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14086

Bankovní spojení: KB Praha 8 – exp. Letňany

Číslo účtu: 8002002081/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Vítězslav Ledvinka

Osoba oprávněná za vedení stavby:Martin Moravčík, Ladislav Šír, Pavel Pist

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: Ing. Miroslav Pospíšil, Ing. Miroslav Ledvinka

(dále jen „***Zhotovitel***“)

1. Předmět Dodatku
   1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna závazku ze Smlouvy o dílo *SODM-56/2018* uzavřené dne *11. 10. 2018* (dále jen „***Smlouva***“) v rozsahu změnových listů (ZL) č. *1*.
   2. Změna závazku v rozsahu ZL č. *1* je realizována dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***ZZVZ***“). Důvodem pro tuto změnu jsou *„vícepráce“* vyvolané *změnou organizace výstavby v návaznosti na změny při realizaci stavby*.

Absolutní hodnota kladných změn činí *25 969,00* Kč bez DPH, absolutní hodnota záporných změn činí *0* Kč bez DPH. **Hodnota změny závazku** ze Smlouvy **v rozsahu ZL č.** *1* stanovená jako součet absolutních hodnot kladných a záporných změn **činí *25 969,00* Kč bez DPH**.

Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr změny závazku v rozsahu ZL č. *1* tvoří přílohu č. *1* tohoto dodatku č. 1.

* 1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že článek *III odst. III.1* Smlouvy se mění a nově zní takto:

Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky** a dohody smluvních stran a činí 8 992 524,04 Kč

(Slovy: osmmilionůdevětsetdevadesátdvatisícepštsetdvacetčtyři koruny české, 4 haléře) bez DPH.

* 1. Smluvní strany konstatují, že, s výjimkou skutečností dle tohoto dodatku č. 1 a skutečností zapsaných ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 ve stavebním deníku, jim nejsou ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 známy žádné další skutečnosti, které by odůvodňovaly nutnost více či méně prací, resp. takové změny, které by měly dopad do ceny za realizaci předmětu plnění Smlouvy.

1. **Prodloužení termínu plnění**
   1. Smluvní strany se současně tímto dodatkem č. 1 dohodly na prodloužení termínu realizace Díla. K prodloužení termínu realizace Díla dochází v souladu s čl. *IV* Smlouvy z důvodu změny organizace výstavby a rozšířením předmětu plnění. Změněný postup vyvolal vedle víceprací rovněž zvýšenou časovou náročnost realizace díla.

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě nejpozději do *30. dubna 2019* a nejpozději poslední den lhůty řádně a úplně dokončené Dílo předat Objednateli.

Smluvní strany se dohodly v souvislosti s výše uvedeným prodloužením termínu realizace Díla a důvody vedoucími k tomuto prodloužení na aktualizaci časového harmonogramu stavby, který tvoří přílohu č. *1* tohoto dodatku č. 1. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s tímto aktualizovaným časovým harmonogramem.

1. **Závěrečná ustanovení**
   1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
   2. Následující přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1:

* Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr změny závazku v rozsahu ZL č. *1*
* Příloha č. 2 – Aktualizovaný časový harmonogram
  1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***ZoRS***“). Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel a o uveřejnění bude Zhotovitele informovat do 2 pracovních dnů od uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv prostřednictvím zprávy na e-mail: *livnansky@mcpcentr.cz.* Za informaci Zhotovitele se považuje i doručení zprávy na e-mail Zhotovitele generované registrem smluv.
  2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě.

V Praze dne V Praze dne: 19. 3. 2019

............................................. .............................................

MONTÁŽE ČAKOVICE s.r.o. Hlavní město Praha

Ing. Miroslav Pospíšil v zastoupení

jednatel společnosti Kolektory Praha, a.s.

Ing. Petr Švec

předseda představenstva

..............................................

Hlavní město Praha

v zastoupení

Kolektory Praha, a.s.

Mgr. Jan Vidím

místopředseda představenstva