Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s.

IČ: 44684932

Plzeňská 247/59

150 00 Praha - Košíře

| #### Objednávka č. | #### Vyřizuje/kancelář/linka | #### Datum |
| --- | --- | --- |
| #### ZAK 19-0138 | #### xxxxxx/ xxx/xxxx |  |

Objednávka

Objednáváme u Vás zajištění programu mezinárodní konference: „Zelená a modrá infrastruktura v plánování města“ (dále jen „předmět objednávky“).

Specifikace předmětu objednávky

I PŘÍPRAVA AKCE

Konzultace o cílech a potřebách IPR, očekávání od konference a workshopu

Otázky a náměty k diskusi

Mapování problematiky v evropském kontextu

Stanovení klíčových témat konference a workshopu

Vyhledání vhodných expertů pro akce, komunikace, konzultování obsahu přednášek

Zprostředkování komunikace mezi zadavatelem a experty

Propojení expertů, koordinace jejich příspěvků

Průběžná komunikace a koordinace se zadavatelem

Zpracování podrobného zadání a časového harmonogramu pro řečníky

Zpracování materiálů pro účastníky konference - profily přednášejících

Logistická podpora pro experty

Příprava materiálů pro workshop s IPR (příprava programu, podkladů, otázek)

II EXKURZE PRO ZAHRANIČNÍ ÚČASTNÍKY PŘED KONFERENCÍ

Příprava podkladu (mapka, informace)

Procházka po centru Prahy, seznámení s vybranými lokalitami a problémy Prahy (výběr s IPR)

III KONFERENCE A WORKSHOP

Moderování celodenní konference, diskuse, závěr z konference

Facilitování workshopu

Zápis z práce skupin

Formulace závěrů workshopu, doporučení pro IPR

IV VÝSTUPY

Zpracování stručného výtahu ze zápisů a závěrů konference i workshopu

Prostudování podkladů od expertů jako základ pro další kroky

Anotace prezentací (podstata, důležité body pro plánování MZI v Praze)

Grafický výstup: Pdf - ukázky z prezentací, anotace (leaflet)

Kontaktní osobou objednatele je xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní osobou dodavatele je  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Termín plnění předmětu objednávky: do 3. 5. 2019

Cena předmětu objednávky:

Celková cena za plnění předmětu objednávky je rozdělena do etap:

I. etapa: 40. 000,- Kč bez DPH

II. etapa: 5.000,- Kč bez DPH

III. etapa: 30. 000,- Kč bez DPH

IV. etapa: 23. 000,- Kč bez DPH.

Celková cena za zpracování předmětu objednávky činí 98. 000,- Kč (slovy: devadesátosmtisíc korun českých korun českých) bez DPH za celou dobu plnění předmětu objednávky. K celkové ceně bude účtována DPH ve výši platných předpisů.

V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené se splněním předmětu objednávky. Vyúčtování – faktura musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu.

Sjednaná cena za splnění předmětu objednávky je splatná do 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.

Zhotovitel je dále povinen uvést na faktuře číslo objednávky.

Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle příslušných daňových předpisů. Jestliže faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s placením faktury.

Objednávku, prosím, potvrďte obratem.

Potvrzení objednávky dne…………………………….

Za zhotovitele……………………………………....

Potvrzením objednávky vzniká závazek dle občanského zákoníku.

Zhotovitel podpisem této objednávky souhlasí s poskytnutím informací o objednávce v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel zajistí zveřejnění potvrzené objednávky zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od potvrzení objednávky a informuje zhotovitele o splnění této povinnosti.

Objednatel a zhotovitel dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v  této potvrzené objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

S pozdravem

Ing. arch. Lada Kolaříková

ředitelka Sekce plánování města