DODATEK Č. 1

- K Objednávce (smlouvě)

Číslo smlouvy objednatele:      06EU-004044

Číslo smlouvy zhotovitele:       19W21 005

- ISPROFIN/ISPROFOND:        5001210002.16978.2205

##### SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

- Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: 	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:	659 93 390

DIČ: 	CZ65993390

právní forma: 	příspěvková organizace

bankovní spojení:	ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710

zastoupeno: 	Ing. Jan Kroupa, FEng., generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ladislava Martínková

e-mail:	Ladislava.martinkova@rsd.cz

tel:	377 333 761

kontaktní osoba ve věcech technických:	Ing. Stanislava Lišková

e-mail:	stanislava.liskova@rsd.cz

tel:	377 333 765

(dále jen „Objednatel”)

a

- Woring s.r.o.

- se sídlem:	Na Roudné 93, 301 00 Plzeň

IČO:		29159342

DIČ:		CZ29159342

zápis v obchodním rejstříku:		Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 27718

právní forma:		společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:		RaiffeisenBank a.s.; č.ú. 7095712001/5500

zastoupen:		Ing. Zbyněk Voříšek, jednatel

kontaktní osoba :		Ing. Zbyněk Voříšek

e-mail:		vorisek@woring.cz

tel:		775 263 503

(dále jen „Poskytovatel“)

Smluvní strany uzavřely dne 08.01.2019 výše uvedený smluvní vztah, jehož předmětem je zpracování doplňku technické měřené studie pro stavbu:

„I/26 Plzeň, okružní křižovatka Domažlická – Folmavská

Doplnění technické měřené studie”

Tímto dodatkem č. 1 se mění a doplňuje výše uvedená Objednávka (smlouva) následovně:

Zdůvodnění dodatku:

Vzhledem k tomu, že v průběhu projednávání konceptu jednotlivých variant technické studie 2. etapy - přemostění OK Folmavská/přivaděč I/26 resp. Folmavská/Regensburská došlo ze strany zástupců MMP- ÚKRMP a SVSMP k požadavku zpracování dopravního návrhu a následné mikrosimulace na základě nového dopravního modelu 2019, je nutné posunout termín dokončení doplnění studie. Nový dopravní model byl dodán SVSMP 14.03.2019.

Lhůta plnění se upravuje:

Původní termíny :

Doplnění technické měřené studie do 31.03.2019.

Nový upravený termín:

Doplnění varianty č.7 1. etapy na žádost MMP do 31.03.2019

Doplnění studie 2.etapy - přemostění vč. mikrosimulace a vizualizace do 30.06.2019.

Ostatní ujednání předmětné  Objednávky (smlouvy) nedotčené tímto Dodatkem 
č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek vstoupí v platnost dnem podpisu posledního smluvního účastníka. Tento dodatek obsahuje 2 strany a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

# V Plzni dne:      27.03.2019

Za objednatele:					           Za zhotovitele: