DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | **Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická** |
| Se sídlem: | Sulická 48, Praha 4, PSČ 142 00 |
| Zastoupen: | xxx, ředitelka |
| IČO: | 70873046 |
| Bankovní spojení:PPF banka, a.s.Číslo účtu: | 2001270001/6000 |
|  |  |

Pověřen k jednání ve věcech

technických a realizace stavby: Robert Somol, vedoucí techicko-hospodářského úseku

(dále jen „***objednatel***“).

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **BAK stavební společnost, a.s.** |
| Se sídlem: | Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek |
| Tel: | xxx |
| Fax: | xxx |
| Zastoupen: | xxx, místopředseda představenstva |
| IČO: | 284 02 758 |
| DIČ: | CZ28402758 |
| Zapsán v obch. rejstříku: | Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14336 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s., č. ú. 498340511/0100 |
| Pověřen k jednání ve věcech smluvních:  | xxxx, MBA, místopředseda představenstva |
| Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby:  | xxx, výrobní ředitel divize |

(dále jen „***zhotovitel***“).

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany spolu dne 15. 5. 2018 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavbu „**Nástavba stávajícího objektu a stavební úpravy – zřízení oddělení Paliativní péče v DOZP Sulická 1597/48, Praha 4 – Krč**.“
2. Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provést vícepráce a neprovádět méněpráce související s realizací díla dle Smlouvy uvedené v odstavci 1. tohoto článku.

II.

Předmět smlouvy

1. Článek III. Smlouvy – Předmět Smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listu stavby č. 1, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.

III.

Cena víceprací a méněprací, cena díla

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Cena za dílo dle čl. V. odst. 1 Smlouvy (bez DPH):
 | 53 329 851,- Kč |
| Cena sjednaných víceprací (bez DPH): | 956 914,04 Kč |
| Cena sjednaných méněprací (bez DPH): | -831 382,27 Kč |

1. Cena za dílo sjednaná v čl. V. odst. 1 Smlouvy se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí nově:

|  |  |
| --- | --- |
| Cena za dílo dle čl. V. odst. 1 Smlouvy (bez DPH): | 53 455 382,77 Kč |
| DPH 15 %: | 8 018 307,42 Kč |
| Cena včetně DPH: | 61 473 690,19 Kč |

IV.

Ostatní ujednání

1. Ostatní náležitosti Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 1: | změnový list č. 1 vč. položkového rozpočtu |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |  | V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| za objednateleBc. Lenka Kohoutováředitelka |  | za zhotoviteleIng. Radek Mrázek, MBAmístopředseda představenstva |