### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Nová generace pohonné jednotky pro kolejová vozidla

Ev.č.:	FV10310

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | Orientační termín ukončení etapy |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2016 |
| 1 | Koncepční návrh pohonné jednotky - technická specifikace pohonné jednotky - návrh a specifikace elektromechanické části pohonu - výběr elektrického stroje - základní návrh a specifikace komponent převodovky | Wikov MGI Západočeská univerzita | Přechází do r. 2017 |
| Rok 2017 |
| 1 | Koncepční návrh pohonné jednotky - technická specifikace pohonné jednotky - návrh a specifikace elektromechanické části pohonu - výběr elektrického stroje - základní návrh a specifikace komponent převodovky | Wikov MGI Západočeská univerzita | 03/2017 |
| 2 | Vývoj a projekční výpočty hlavních komponent pohonné jednotky - návrh elektromechanické části - návrh převodovky - návrh ložisek - tepelná analýza a řešení pohonné jednotky - dynamické analýzy rotujících částí pohonné jednotky | Wikov MGI Západočeská univerzita | Přechází do r. 2018 |
| Rok 2018 |
| 2 | Vývoj a projekční výpočty hlavních komponent pohonné jednotky - návrh elektromechanické části - návrh převodovky - návrh ložisek - tepelná analýza a řešení pohonné jednotky - dynamické analýzy rotujících částí pohonné jednotky | Wikov MGI Západočeská univerzita | 06/2018 |
| 3 | Konstrukce a stavba prototypu vyvinuté pohonné jednotky - tvorba konstrukční/výrobní dokumentace - příprava technologického zázemí pro výrobu - výroba prototypu pohonné jednotky - stavba testovacího standu | Wikov MGI Západočeská univerzita | Přechází do r. 2019 |
|  | Rok 2019 |  |  |
| 3 | Konstrukce a stavba prototypu vyvinuté pohonné jednotky - tvorba konstrukční/výrobní dokumentace - příprava technologického zázemí pro výrobu - výroba prototypu pohonné jednotky - stavba testovacího standu | Wikov MGI Západočeská univerzita | 03/2019 |
| 4 | Testování a optimalizace prototypu pohonné jednotky - ověření definovaných parametrů - testování mezních provozních a kritických stavů - optimalizace prototypu | Wikov MGI Západočeská univerzita | 12/2019 |

Za poskytovatele:                                                                       Za příjemce:

___________________________                                           ___________________________