Číslo smlouvy objednatele: D/2794/2018/INV/2

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO na zhotovení stavby na akci „Kroměřížská nemocnice a.s. – přístavba budovy A“ uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- SMLUVNÍ STRANY

  - Objednatel	:	Zlínský kraj

Sídlo	:	Zlín, tř. T. Bati č.p. 21, PSČ 761 90

Statutární orgán	:	Jiří Čunek – hejtman

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních	:	Jiří Čunek – hejtman

b) ve věcech technických	:	Ing. xxxxxxxxxxxxx - vedoucí oddělení přípravy a

realizace investičních akcí

IČ	:	70891320

DIČ	:	CZxxxxxxxx

Bankovní ústav	:	xxxxxxxxx

Číslo účtu	:	xxxxxxx/xxxxxxx

Tel. / Fax	:	xxxxxxxxxx

E-mail	:	xxxx.xxxxxxxx@kr-zlinsky.cz

  - Zhotovitel:

- Pozemní stavitelství Zlín a.s.

Sídlo	:	Kúty 3967, 760 01 Zlín

Statutární orgán	:	Ing. František Novák, předseda představenstva,

Ing. Stanislav Sigmund, místopředseda představenstva

Ing. Milan Cunda, člen představenstva

Zapsán v obchodním rejstříku	:	u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 854

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních	:	Ing. Stanislav Sigmund, místopředseda představenstva

b) ve věcech technických	:	Ing. xxxxxxxxx, místopředseda představenstva

xxxxxxxx

IČ	:	46900918

DIČ	:	CZxxxx

Bankovní ústav	:	xxxxxxxx

Číslo účtu	:	xxxxxxx/xxx

Tel. zhotovitele	:	xxxxxxxxx

E-mail zhotovitele	:	xxxxxxx@xxxxx

„vedoucí společník“

a

- PS – MSI, a.s.

Sídlo	:	Kúty 3802, 760 01 Zlín

Statutární orgán	:	Ing. Jaroslav Vrána, předseda představenstva,

Ing. Libor Král, místopředseda představenstva,

Ing. Miroslav Kotěna, člen představenstva

Zapsán v obchodním rejstříku	:	u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1902

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních	:	Ing. Libor Král, místopředseda představenstva

b) ve věcech technických	:	Ing. xxxxxxx

IČ	:	64507939

DIČ	:	CZxxxx

Bankovní ústav	:	xxx

Číslo účtu	:	xxxxx/xxx

xx/xxx

Tel. zhotovitele	:	xx

E-mail zhotovitele	:	xxx@xxxx.cz

- PREAMBULE

  - Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č.2, ke Smlouvě o dílo uzavřené pod č. objednatele D/2794/2018/INV dne 01. 06. 2018 (dále jen „SoD“) na zhotovení stavby na akci:

„Kroměřížská nemocnice a.s. – přístavba budovy A“

  - Důvodem pro zpracování tohoto dodatku č.2 je změna předmětu díla, která spočívá v provedení :

- Úpravy VZT a Elektroinstalace vyvolané vybranou technologii Magnetické rezonance

- Výškové přeložení stávající ležaté kanalizace v e stávající chodbě navazující na  m.č. 01.02

- Výměnu stávajícího polystyrenového KZS u dočasného únikového schodiště

- Doplnění SW monitoringu pro ovládání RH v PS03

- Úpravy trasy napájení PO klapek a dispozice  elektro rozvodně SO01

- Úprava výtahových šachet dle požadavků vybraného uživatele OTIS

- Rozšíření operativní karty pro HZS

Podrobnější popis těchto změn je uveden ve Změnovém listu č.4, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

  - Důvodem pro přijetí tohoto dodatku smluvními stranami je i změna ceny díla z SoD vč. dodatku č.1, tj. po započtení ZL č.1, ZL č.2 a ZL č.3 částka ve výši 77.424.913,78 Kč (bez DPH), která se v souvislosti se Změnovým listem č. 4:

zvyšuje o více práce ve výši 1.143.225,50 Kč (bez DPH) a

snižuje o méně práce ve výši 619.238,51 Kč (bez DPH), tedy

celková cena díla se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č.4, o částku 523.986,99 Kč (bez DPH) na celkovou částku 77.948.900,77 Kč (bez DPH).

Kopie Změnového listu č.4 se stává nedílnou součástí tohoto dodatku k SoD.

  - Důvodem pro přijetí tohoto dodatku smluvními stranami je i oprava čl. 6.1, ve kterém je nesprávně uvedena jako příloha č. 4 Smlouva o společnosti mezi vedoucím účastníkem a společníkem ze dne 16. 03. 2018, která je nyní tímto dodatkem správně označena jako příloha č. 7  Smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

3.1.	Článek 2., odstavec 2.2 se doplňuje z důvodů výše uvedených o text, který zní:

-Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č.1, Změnovým listem č.2, Změnovým listem č.3 a Změnovým listem č.4.

- ZMĚNA DÍLČÍCH TERMÍNŮ

Z   důvodů, uvedených v čl. II  odst. 2.2, bod 1 tohoto dodatku (provedení více prací zhotovitelem) je třeba upravit zhotoviteli i dílčí a konečný termín a to následujícím způsobem – viz. níže:

4.1. V článku 3. odstavci 3.3.4. se mění datum dílčího termínu v SoD z 29.3.2019 na 15.4.2019 a po změně článek zní:

Zajištění vydání a předání kladných vyjádření orgánů nutných pro zahájení zkušebního provozu dle stavebního povolení do 15.4.2019.

4.2. Konečný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla se tímto dodatkem č.2 SoD a dle čl. 3 odstavce 3.4. SoD mění z 29.3.2019 na 15.4.2019 a po změně článek zní:

Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla 15.4.2019.

- ZMĚNA CENY DÍLA

# Článek 4. odstavec 4.2. SoD se mění a po změně zní:

# Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

77.948.900,77 Kč (bez DPH)

(slovy: Sedmdesátsedmmilionůdevětsetčtyřicetosmtisícdevětsetkorunčeskýchsedmdesáthaléřů)

16.369.269,16 Kč (DPH 21 %)

94.318.169,93 Kč (včetně DPH)

(slovy: Devadesátčtyřimilionůtřistaosmnácttisícstošedesátdevětkoručeskýchdevadesáttřihaléřů)

- ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

# Článek 21. bod 21.7. SoD se tímto dodatkem mění a po změně zní:

Přílohou č. 1 této smlouvy je harmonogram stavby v členění SO, IO a měsíce – aktualizace  z 01.03.2019, který nahrazuje HMG z původní SoD.

Přílohou č. 2 této smlouvy je oceněný soupis stavebních prací (položkový rozpočet) a ZL č.1, č.2, č.3 – bez změny, se zahrnutím ZL č.4. Původní oceněný soupis stavebních prací není přílohou tohoto dodatku a zůstává přílohou původní SoD.

Přílohou č. 3 této smlouvy je platební kalendář v členění na kalendářní měsíce – aktualizace z 01.03.2019, který nahrazuje platební kalendář z původní SoD.

Přílohou č.7 této smlouvy je Smlouva o společnosti mezi vedoucím společníkem a společníkem ze dne 16. 03. 2018.

- OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

# Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem č.2 nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

# Tento dodatek č.2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

  - Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

  - Dodatek č.2 SoD se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 stejnopis a objednatel obdrží 3 stejnopisy.

  - Přílohy:

    - Příloha č. 1 – Harmonogram stavby v členění na SO, IO a měsíce – aktualizace z 01. 03. 2019

Příloha č. 3 – Platební kalendář v členění na kalendářní měsíce – aktualizace z 01. 03. 2019

Příloha č. 8 – Změnový list č. 4

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje:	RZK

Datum a číslo usnesení:

Ve Zlíně dne	                                                                            Ve Zlíně dne

Objednatel:	Zhotovitel:

………………………………………		                         ……………………………………

Jiří Čunek						Ing. Stanislav Sigmund

hejtman Zlínského kraje					       místopředseda představenstva

„vedoucí společník“ zmocněn na základě

čl. 2.4. smlouvy o společnosti

„Nemocnice Kroměříž – přístavba budovy A

PSt Zlín – PS-MSI“ ze dne 16. 3. 2018