|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Harmonogram stavby: 001-1347-333 Polní cesta RCV 8 - Horčápsko** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | --- | |  | |  |  |
| Zhotovitel : | Lesostavby Třeboň a.s. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Novohradská 226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37901 | Třeboň |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Číslo** | **Název** | **Začátek činnosti** | **Konec činnosti** | **Cena (Kč)** | duben 2019 | | | | květen 2019 | | | | červen 2019 | | | | červenec 2019 | | | | srpen 2019 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| **001-1347-333** | **Polní cesta RCV 8 - Horčápsko** | **8.4.2019** | **30.8.2019** | **4 947 444** | Předání a převzetí staveniště: 1.4.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Předání a převzetí díla: 30.8.2019 |
| **800-1** | **ZEMNÍ PRÁCE** | **8.4.2019** | **30.8.2019** | **697 685** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Přípravné a přidružené práce | 8.4.2019 | 31.5.2019 | 185 409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Přípravné a přidružené práce - kácení, odstranění křovin | 8.4.2019 | 30.4.2019 | 83 532 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Přípravné a přidružené práce - úprava zemin vápnem | 20.5.2019 | 31.5.2019 | 101 877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Odkopávky a prokopávky | 15.4.2019 | 17.5.2019 | 141 365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Hloubené vykopávky | 13.5.2019 | 13.6.2019 | 19 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Přemístění výkopku | 15.4.2019 | 14.6.2019 | 245 578 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Konstrukce ze zemin | 15.4.2019 | 21.6.2019 | 31 448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Povrchové úpravy terénu | 6.5.2019 | 30.8.2019 | 67 854 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb | 15.7.2019 | 31.7.2019 | 4 776 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OM | Ostatní materiál | 19.8.2019 | 30.8.2019 | 2 034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **822-1** | **KOMUNIKACE POZEMNÍ** | **8.4.2019** | **30.8.2019** | **3 521 789** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch | 3.6.2019 | 23.8.2019 | 1 851 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch - PDK, štěrkodrť | 3.6.2019 | 25.7.2019 | 1 507 782 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch - ACP+krajnice | 5.8.2019 | 23.8.2019 | 343 634 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Kryty štěrkových a živičných komunikací a ploch | 12.8.2019 | 23.8.2019 | 1 365 469 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Cementobetonové kryty komunikací a ploch | 1.7.2019 | 12.7.2019 | 4 724 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Doplňující práce na komunikaci | 5.8.2019 | 30.8.2019 | 7 955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Bourání konstrukcí | 8.4.2019 | 19.4.2019 | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H | Přesuny hmot | 3.6.2019 | 23.8.2019 | 79 545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OM | Ostatní materiál | 8.4.2019 | 30.8.2019 | 212 541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **823-1** | **PLOCHY A ÚPRAVY ÚZEMÍ** | **15.8.2019** | **30.8.2019** | **35 583** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Povrchové úpravy terénu | 15.8.2019 | 30.8.2019 | 19 903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OM | Ostatní materiál | 15.8.2019 | 30.8.2019 | 15 680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **831-1** | **HYDROMELIORACE ZEMĚDĚLSKÉ** | **13.5.2019** | **5.7.2019** | **582 537** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Přípravné a přidružené práce | 24.6.2019 | 1.7.2019 | 7 810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Úprava podloží a základové spáry | 13.5.2019 | 7.6.2019 | 97 279 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku) | 13.5.2019 | 31.5.2019 | 69 274 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových | 13.5.2019 | 31.5.2019 | 13 286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Ostatní konstrukce | 20.5.2019 | 7.6.2019 | 99 697 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Doplňující práce na komunikaci | 10.6.2019 | 5.7.2019 | 29 261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb | 10.6.2019 | 5.7.2019 | 2 812 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H | Přesuny hmot | 13.5.2019 | 5.7.2019 | 1 199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OM | Ostatní materiál | 13.5.2019 | 5.7.2019 | 261 920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **00** | **Ostatní rozpočtové náklady** | **1.4.2019** | **30.8.2019** | **109 850** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VN | Vedlejší náklady | 1.4.2019 | 30.8.2019 | 109 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Uzlové body (kontrolní):** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Dokončení stavby na propustku v trase PC: | **5.7.2019** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) Dokončení podkladních konstrukcí cesty ze štěrkodrti: | **25.7.2019** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) Dokončení asfaltových povrchů komunikace a nátěrů: | **23.8.2019** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |