Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 24. 7. 2018 ( 1. 8. 2018)

**na akci: „Veřejná zakázka č. 18013 – Stavební úpravy Centrálního příjmu v 1. NP –**

**budova č. 23“ situovaná v areálu Krajské nemocnice T. Bati, a.s.**

I. Smluvní strany

**1. Objednatel: Krajská nemocnice T. Bati, a. s.**

se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 600

762 75 Zlín

Zastoupený:

ve věcech smluvních: MUDr. Radomír Maráček, předseda představenstva

Ing. Vlastimil Vajdák, člen představenstva

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 27661989

DIČ: CZ27661989

Bankovní spojení: ČSOB, pobočka Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc

č. ú. 151203067/0300

Tel.: 577 552 790

**2. Zhotovitel: RAPOS, spol. s r. o.**

se sídlem: Palackého 529, Všetuly

769 01 Holešov

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel společnosti

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 25504487

DIČ: CZ25504487

Bankovní spojení: ČS a.s. Zlín, č.ú. 1481478359/0800

Tel.: 573 398 311, 312

E-mail: [rapos@rapos.cz](mailto:rapos@rapos.cz)

[www.rapos.cz](http://www.rapos.cz)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 27940.

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení sjednané ceny díla.

**II. Preambule**

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na dodávku stavby

na akci ***„Veřejná zakázka č. 18013 – Stavební úpravy Centrálního příjmu v 1. NP – budova č. 23“*** *situovaná v areálu Krajské nemocnice T. Bati, a.s.,* smlouva o dílo uzavřená dne 24. 07. 2018

(1. 8. 2018) (dále jen Smlouva).

**Tímto dodatkem č. 2 ke Smlouvě se mění a doplňuje:**

1. **článek IV. Cena díla** *se doplňuje takto:*

V průběhu provádění díla byl za účasti zástupce objednatele, TDO, GP a zhotovitele vyhodnocen skutečný stav objektu a byly navrženy změny v úpravě rozvodů SLP -především vyjmutí dodávky koncových prvků vyvolávacího systému z předmětu plnění zhotovitele, úpravy strukturované kabeláže, ponechání stávajícího ventilátoru VZT, posílení klimatizace, v silnoproudu dodávka parapetního žlabu a úprava ochranného pospojování, v ÚT změna trasy připojení těles a ve stavební části například D+M plastových výplní otvorů, úprava SDK, úprava okenních parapetů a další drobné změny.

Skutečný rozsah změn je zachycen v položkových rozpočtech víceprací a méněprací, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě.

**Cena dle smlouvy o dílo   10 622 062,87 Kč bez DPH**

**Cena dle dodatku číslo 2 - 60 078,00 Kč bez DPH**

**Cena celkem dle SoD + dodatku č. 2 10 561 984,87 Kč bez DPH**

Ostatní články Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Přílohy: položkový rozpočet na částku – 60 078,00 Kč bez DPH.

Ve Zlíně dne 27.3.2019 V Holešově dne 12.3.2019

…………………………………… ……………………………………

objednatel zhotovitel