**Dodatek č. 2**

ke smlouvě o dílo č. 2018/0767

**1.**

**Smluvní strany**

1.1 Objednatel : Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace

 Tavíkovice 153

 671 40 Tavíkovice

 Tel. : 515 300 512

Email : havlasek@domovtavikovice.cz

 Zástupce pověřený jednáním ve věcech

 a) smluvních : Ing. Tomáš Havlásek

 b) technických : bude určen bezodkladně po účinnosti smlouvy

 IČO : 456 71 818

 DIČ : není plátce DPH

 Bankovní spojení : Komerční banka Moravský Krumlov

 č. účtu 18432741 / 0100

1.2 Zhotovitel : JOKA Moravský Krumlov s.r.o.

 Skalice 197

 671 71 Hostěradice

 Tel. : 725 754 131

 Email : josef.chovanec@joka-mk.cz

 Zástupce pověřený jednáním ve věcech

 a) smluvních : Josef Chovanec, jednatel

 b) technických : Josef Chovanec, jednatel

IČO : 47910721

 DIČ : CZ47910721

 Bankovní spojení : KB, a.s. – pobočka Znojmo

 č. ú. 107-4827470287/0100

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2018/0767

**I.**

Dne 12. 9. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je Oprava oken na budově zámku II. část

**II.**

1. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah díla co se týká ceny nemění. Důvodem pro prodloužení termínu nepředvídatelné okolnosti a složitost realizace při provádění plánovaných prací a jsou specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. V návaznosti na provedení podle přílohy č.1 se čl. 4. odst. 4.1. Smlouvy a dodatku č.1 ruší a nahrazuje textem:

Dokončení prací: **do 211 kalendářních dnů od předání staveniště tj. do pátku 19.4.2019**

**III.**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Změnový rozpočet víceprací.
3. Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Pokud v tomto dodatku není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
6. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Tavíkovicích, dne 29.3.2019 V Tavíkovicích, dne 29.3.2019

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| ……………………………..Ing. Tomáš Havlásekředitel | ……………………………….Josef Chovanecjednatel společnosti |

Příloha č. 1

*Změnový rozpočet víceprací*