**Dodatek č. 2**

 **ke Smlouvě o dílo č. 18/0101**

# I. Smluvní strany:

## **Zhotovitel: PROJEKTY CZ, s.r.o.**

 Hradiště 96/8

 400 01 Ústí nad Labem

 IČ: 28693213

 DIČ:CZ28693213

 bankovní spojení: RB Ústí nad Labem

 č.ú.: 4308292001/55000

 zastoupený: Ing. Arch. Zdeňkem Šťastným, jednatelem

## **Objednatel: AQUACENTRUM, příspěvková organizace**

 Aloise Jiráska 3149

 415 01 Teplice

 IČ: 68975490

 DIČ: neplátce DPH

 Bankovní spojení: KB Teplice

 č.ú.: 27-1407030257/0100

 zastoupený: Ing. Michaelem Paraskou, ředitelem

**I. Úvodní ustanovení**

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 22.01.2018 Smlouvu o dílo č. 18/0101 označenu dále pro zjednodušení v tomto dodatku jen jako *„S*mlouva“, na jejímž základě se Zhotovitel zavázal k Výkon autorského dozoru pro Objednatele na akci AQUACENTRUM Teplice – Dětský svět (rekonstrukce a přístavba). Smlouva byla uzavřena na dobu určitou do 31.1.2019 a poté Dodatkem číslo 1 prodloužena do 30.03.2019.

S ohledem na prodloužení termínu dokončení stavby ze strany zhotovitele do 14.04. 2019 uzavírají smluvní strany tento dodatek, kterým se mění doba určitá, na kterou byla Smlouva uzavřena a celková cena díla.

**II. Předmět dodatku**

II.1 Ujednání odstavce 5 Smlouvy se mění tak, že zní :

*„5. Autorský dozor bude vykonáván do 14.04.2019“*

II.2 Ujednání odstavce 3. Cena díla se po zvýšení sjednané ceny úplaty o období prodloužení termínu plnění dle tohoto Dodatku na celkovou částku ve výši 703.312,-Kč včetně DPH mění tak, že zní:

# *„3. Cena díla:*

*Cena je stanovena jako pevná. Cena za autorský dozor činí celkem 581.250,-Kč. K ceně bude připočtena DPH (21 % DPH) ve výši 122.062,- Kč. Celková cena včetně DPH činí 703.312-Kč“*

##

**III. Závěrečná ujednání**

III.1 Ostatní ujednání Smlouvy, jež nebyla dotčena tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

III. 2 Dodatek se sepisuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá strana obdrží po jednom výtisku. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem řádně přečetly a porozuměly mu, což schvalují svými podpisy.

III.3 K účinnosti tohoto Dodatku je zapotřebí jeho zveřejnění v Registru smluv v souladu s obecně závaznými předpisy. Zveřejnění zajišťuje Objednatel.

V Teplicíchdne: V Ústí nad Labem dne:

………………………………… …………………………………

**Ing. Michael Paraska PROJEKTY CZ, s.r.o.**

**za Objednatele Ing. Arch. Zdeněk Šťastný**