**Technický list změny (TLZ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TLZ č./verze:** | | 14 | | | | | |
| **Datum předložení TLZ:** | | 04.02.2019 | | | | | |
|  | |  |  | |  | | |
| **Smlouva o dílo (SoD) č.:** | | 2017/0026 | | | | | |
| **Ze dne:** | | 25.4.2018 | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Projekt registrační číslo:** | |  | | | | | |
| **Stavba:** | | Výstavba nové budovy centra biologických a environmentálních oborů | | | | | |
| **Objekt:** | | Nová budova centra biologických a environmentálních oborů | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Název změny:** | | Interiérové dveře - korekce | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Důvod změny a identifikace původce změny:** | | | | | | | |
| Objednatel se rozhodl v rámci zjednodušení údržby objektu a zvýšení soukromí uživatelů vypustit od realizace nadsvětlíků u čtyř interiérových dveří. A při projednávání s konkrétním dodavatelem a GD upravit rozměry a dispozice obložkových dveří.  Změna dle §222 odstavce 4 | | | | | | | |
| **Popis změny:** | | | | | | | |
| V 1.NP (WC invalidi) a 2.NP (WC invalidi a 2x kancelář) nebude realizován dveřní nadsvětlík. Dveře mezi chodbou a šatnou ve 2.NP budou mít aktivní křídlo 900 mm (s ohledem na využití objektu invalidy) a pasivní křídlo 600 mm. Posuvné dveře do konferenční místnosti budou 1100 mm a pro sjednocení vzhledu interiérových dveří budou v 1.NP do místnosti strojovny osazeny obložkové dveře v rozměru aktivní křídlo 800 mm a pasivní 400 mm a to s ohledem na prostorové uspořádání ÚT. | | | | | | | |
| **Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):** | | | | | | | |
| Jedná se o investorské a uživatelské změny.  AD se změnou souhlasí s ohledem na budoucí zjednodušení údržby a využití objektu. | | | | | | | |
| **Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):** | | | | | | | |
| Pouze HSV | | | | | | | |
| **Přílohy:** | | | | | | | |
| * Rozpočet * Výpis vnitřních dveří a prosklených stěn | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:**  Interiérové dveře - korekce | | | | **bez dopadu** | | | |
| s dopadem: | | --- | |
| **Orientační cenový dopad:** | | | | Odpočet: | | 105 949,50 Kč | |
| Přípočet: | | 84 398,44 Kč | |
| Celkem: | | -21 551,06 Kč | |
|  | |  |  | |  | |  |
|  | **Jméno a příjmení** | | **Datum** | | **Podpis** | | **Razítko** |
| **Za objednavatele:** | XXX | |  | |  | |  |
| **Za TDI:** | XXX | |  | |  | |  |
| **Za projektanta:** | XXX | |  | |  | |  |
| **Za zhotovitele:** | XXX | |  | |  | |  |