**Technický list změny (TLZ)**

|  |  |
| --- | --- |
| **TLZ č./verze:** | 14 |
| **Datum předložení TLZ:** | 04.02.2019 |
|  |   |   |   |
| **Smlouva o dílo (SoD) č.:** | 2017/0026 |
| **Ze dne:** | 25.4.2018 |
|  |  |  |  |  |
| **Projekt registrační číslo:** |   |
| **Stavba:** | Výstavba nové budovy centra biologických a environmentálních oborů |
| **Objekt:** | Nová budova centra biologických a environmentálních oborů |
|  |  |  |  |  |
| **Název změny:** | Interiérové dveře - korekce |
|  |  |  |  |  |
| **Důvod změny a identifikace původce změny:**  |
| Objednatel se rozhodl v rámci zjednodušení údržby objektu a zvýšení soukromí uživatelů vypustit od realizace nadsvětlíků u čtyř interiérových dveří. A při projednávání s konkrétním dodavatelem a GD upravit rozměry a dispozice obložkových dveří.Změna dle §222 odstavce 4 |
| **Popis změny:**  |
| V 1.NP (WC invalidi) a 2.NP (WC invalidi a 2x kancelář) nebude realizován dveřní nadsvětlík. Dveře mezi chodbou a šatnou ve 2.NP budou mít aktivní křídlo 900 mm (s ohledem na využití objektu invalidy) a pasivní křídlo 600 mm. Posuvné dveře do konferenční místnosti budou 1100 mm a pro sjednocení vzhledu interiérových dveří budou v 1.NP do místnosti strojovny osazeny obložkové dveře v rozměru aktivní křídlo 800 mm a pasivní 400 mm a to s ohledem na prostorové uspořádání ÚT.  |
| **Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):** |
| Jedná se o investorské a uživatelské změny. AD se změnou souhlasí s ohledem na budoucí zjednodušení údržby a využití objektu. |
| **Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):** |
|  Pouze HSV |
| **Přílohy:** |
| * Rozpočet
* Výpis vnitřních dveří a prosklených stěn
 |
|  |  |  |  |  |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:**Interiérové dveře - korekce | **bez dopadu** |
| s dopadem: | --- |
| **Orientační cenový dopad:** | Odpočet: | 105 949,50 Kč  |
| Přípočet: | 84 398,44 Kč  |
| Celkem: |  -21 551,06 Kč |
|  |  |  |  |  |
|    | **Jméno a příjmení** | **Datum** | **Podpis** | **Razítko** |
| **Za objednavatele:** | XXX |     |     |   |
| **Za TDI:** | XXX |    |    |   |
| **Za projektanta:** | XXX |    |    |   |
| **Za zhotovitele:** | XXX |    |    |   |