**Technický list změny (TLZ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TLZ č./verze:** | | 13 | | | | | |
| **Datum předložení TLZ:** | | 04.02.2019 | | | | | |
|  | |  |  | |  | | |
| **Smlouva o dílo (SoD) č.:** | | 2017/0026 | | | | | |
| **Ze dne:** | | 25.4.2018 | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Projekt registrační číslo:** | |  | | | | | |
| **Stavba:** | | Výstavba nové budovy centra biologických a environmentálních oborů | | | | | |
| **Objekt:** | | Nová budova centra biologických a environmentálních oborů | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Název změny:** | | Atika – změna konstrukce | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Důvod změny a identifikace původce změny:** | | | | | | | |
| Objednatel se rozhodl v rámci zjednodušení údržby objektu, vypustit dřevěný obklad (nutnost obnovování nátěru) jižní atiky nad seminární místností a vzhledově a konstrukčně sjednotit všechny atiky objektu.  Změna dle §222 odstavce 4 | | | | | | | |
| **Popis změny:** | | | | | | | |
| Záměna atiky z nerezového plechu obloženého fasádními obkladovými prkny za zděnou atiku s bočními střešními vpusťmi a KZS. | | | | | | | |
| **Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):** | | | | | | | |
| Jedná se o investorské změny. Při projektování se jednalo o nadstandardní estetický prvek.  AD se změnou souhlasí s ohledem na budoucí zjednodušení údržby. | | | | | | | |
| **Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):** | | | | | | | |
| Pouze HSV | | | | | | | |
| **Přílohy:** | | | | | | | |
| * Rozpočet | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:**  Atika – změna konstrukce | | | | **bez dopadu** | | | |
| s dopadem: | | --- | |
| **Orientační cenový dopad:** | | | | Odpočet: | | 23 861,91 Kč | |
| Přípočet: | | 21 117,01 Kč | |
| Celkem: | | -2 744,90 Kč | |
|  | |  |  | |  | |  |
|  | **Jméno a příjmení** | | **Datum** | | **Podpis** | | **Razítko** |
| **Za objednavatele:** | XXX | |  | |  | |  |
| **Za TDI:** | XXX | |  | |  | |  |
| **Za projektanta:** | XXX | |  | |  | |  |
| **Za zhotovitele:** | XXX | |  | |  | |  |