Technický list změny (TLZ)

| TLZ č./verze: |  | 11 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum předložení TLZ: |  | 04.02.2019 |  |  |  |  |  |
| Smlouva o dílo (SoD) č.: |  | 2017/0026 |  |  |  |  |  |
| Ze dne: |  | 25.4.2018 |  |  |  |  |  |
| Projekt registrační číslo: |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  | Výstavba nové budovy centra biologických a environmentálních oborů |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | Nová budova centra biologických a environmentálních oborů |  |  |  |  |  |
| Název změny: |  | Záměna podhledů |  |  |  |  |  |
| Důvod změny a identifikace původce změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| V rámci KD byla projednávána absence (v DPS) revizních dvířek pro přístup k servisování VZT ventilátorů a traf pro automatické splachování pisoárů. Dále možnosti přístupu k datovým rozvodům umístěným nad podhledy, tak aby bylo možné rozvody v případě potřeby doplnit (dále z tohoto důvodu vedeny v podparapetních lištách). Z tohoto důvodu se Objednatel rozhodl pro záměnu SDK podhledů za kazetové podhledy a to v místnosti 105, 111, 112, 113, 207, 208, 209, 210. Dále byla Objednatelem (konkrétním uživatelem) změněna dispozice vnitřního vybavení seminární místnosti ve 2.NP a účel jejího využití. Pro budoucí možné změny rozvodů elektro, či jejich doplnění se Objednatel rozhodl pro realizaci SDK podhledu. Změna dle §222 odstavce 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Záměna SDK podhledů za kazetové podhledy a to v místnosti 105, 111, 112, 113, 207, 208, 209, 210. Záměna omítaného stropu za SDK podhled v seminární místnosti (202) ve 2.NP. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedná se o investorské/uživatelské změny. AD se změnou souhlasí. |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): |  |  |  |  |  |  |  |
| Pouze HSV |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Rozpočet - Schéma podhledů |  |  |  |  |  |  |  |
| Časový dopad oproti původnímu řešení: Záměna podhledů |  |  |  | bez dopadu |  |  |  |
|  |  |  |  | s dopadem: |  | --- |  |
| Orientační cenový dopad: |  |  |  | Odpočet: |  | 45 400,39 Kč |  |
|  |  |  |  | Přípočet: |  | 82 107,30 Kč |  |
|  |  |  |  | Celkem: |  | 36 706,91 Kč |  |
|  | Jméno a příjmení |  | Datum |  | Podpis |  | Razítko |
| Za objednavatele: | XXX |  |  |  |  |  |  |
| Za TDI: | XXX |  |  |  |  |  |  |
| Za projektanta: | XXX |  |  |  |  |  |  |
| Za zhotovitele: | XXX |  |  |  |  |  |  |