Technický list změny (TLZ)

| TLZ č./verze: |  | 10 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum předložení TLZ: |  | 04.02.2019 |  |  |  |  |  |
| Smlouva o dílo (SoD) č.: |  | 2017/0026 |  |  |  |  |  |
| Ze dne: |  | 25.4.2018 |  |  |  |  |  |
| Projekt registrační číslo: |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  | Výstavba nové budovy centra biologických a environmentálních oborů |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | Nová budova centra biologických a environmentálních oborů |  |  |  |  |  |
| Název změny: |  | Soklík - marmoleum |  |  |  |  |  |
| Důvod změny a identifikace původce změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| V rámci KD byl projednáván způsob zakončení marmolea u stěn z důvodu úklidu a údržby. Objednatel se rozhodl, že požaduje doplnit marmolea o lemující soklíky. Tímto se zvýší životnost výmalby stěn u podlahy. Změna dle §222 odstavce 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Doplnění PVC soklíků na ukončení marmolea kolem stěn. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): |  |  |  |  |  |  |  |
| V DPS se předpokládala pokládka marmolea bez soklíků (modernější vzhled). AD se změnou souhlasí. |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): |  |  |  |  |  |  |  |
| Pouze HSV |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Rozpočet - Technický list |  |  |  |  |  |  |  |
| Časový dopad oproti původnímu řešení: Soklík - marmoleum |  |  |  | bez dopadu |  |  |  |
|  |  |  |  | s dopadem: |  | --- |  |
| Orientační cenový dopad: |  |  |  | Odpočet: |  | 0,00 Kč |  |
|  |  |  |  | Přípočet: |  | 54 420,00 Kč |  |
|  |  |  |  | Celkem: |  | 54 420,00 Kč |  |
|  | Jméno a příjmení |  | Datum |  | Podpis |  | Razítko |
| Za objednavatele: | XXX |  |  |  |  |  |  |
| Za TDI: | XXX |  |  |  |  |  |  |
| Za projektanta: | XXX |  |  |  |  |  |  |
| Za zhotovitele: | XXX |  |  |  |  |  |  |