**Technický list změny (TLZ)**

|  |  |
| --- | --- |
| **TLZ č./verze:** |  10 |
| **Datum předložení TLZ:** | 04.02.2019 |
|  |   |   |   |
| **Smlouva o dílo (SoD) č.:** | 2017/0026 |
| **Ze dne:** | 25.4.2018 |
|  |  |  |  |  |
| **Projekt registrační číslo:** |   |
| **Stavba:** | Výstavba nové budovy centra biologických a environmentálních oborů |
| **Objekt:** | Nová budova centra biologických a environmentálních oborů |
|  |  |  |  |  |
| **Název změny:** | Soklík - marmoleum |
|  |  |  |  |  |
| **Důvod změny a identifikace původce změny:**  |
| V rámci KD byl projednáván způsob zakončení marmolea u stěn z důvodu úklidu a údržby. Objednatel se rozhodl, že požaduje doplnit marmolea o lemující soklíky. Tímto se zvýší životnost výmalby stěn u podlahy.Změna dle §222 odstavce 4 |
| **Popis změny:**  |
| Doplnění PVC soklíků na ukončení marmolea kolem stěn. |
| **Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):** |
| V DPS se předpokládala pokládka marmolea bez soklíků (modernější vzhled). AD se změnou souhlasí. |
| **Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):** |
|  Pouze HSV |
| **Přílohy:** |
| * Rozpočet
* Technický list
 |
|  |  |  |  |  |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:****Soklík - marmoleum** | **bez dopadu** |
| s dopadem: | --- |
| **Orientační cenový dopad:** | Odpočet: | 0,00 Kč  |
| Přípočet: |  54 420,00 Kč  |
| Celkem: |  54 420,00 Kč |
|  |  |  |  |  |
|    | **Jméno a příjmení** | **Datum** | **Podpis** | **Razítko** |
| **Za objednavatele:** |  XXX  |     |     |   |
| **Za TDI:** |   XXX |    |    |   |
| **Za projektanta:** |  XXX |    |    |   |
| **Za zhotovitele:** | XXX  |    |    |   |