**Technický list změny (TLZ)**

|  |  |
| --- | --- |
| **TLZ č./verze:** |  8 |
| **Datum předložení TLZ:** | 04.02.2019 |
|  |   |   |   |
| **Smlouva o dílo (SoD) č.:** | 2017/0026 |
| **Ze dne:** | 25.4.2018 |
|  |  |  |  |  |
| **Projekt registrační číslo:** |   |
| **Stavba:** | Výstavba nové budovy centra biologických a environmentálních oborů |
| **Objekt:** | Nová budova centra biologických a environmentálních oborů |
|  |  |  |  |  |
| **Název změny:** | Korekce obkladů |
|  |  |  |  |  |
| **Důvod změny a identifikace původce změny:**  |
| Na základě požadavků Objednatele a vzorkování obkladů dochází ke změně rozsahu (snížení výšky) obkladů na WC a předsíních WC, dojde tak ke sladění výšky sanitárních příček a obkladů. Plocha nad obklady bude vyštukována a opatřena bílou výmalbou. Dále v místnosti 213 bude zaměněn koberec za dlažbu z důvodu lepšího úklidu při provozu. Změna dle §222 odstavce 4 |
| **Popis změny:**  |
| Snížení výšky obkladů stěn na jednotnou výšku 2200 mm od podlahy, stejnou jako mají sanitární příčky.Místnosti: 1.NP – 110 až 115, 2.NP – 208 až 210, 212 a 216. Zbytek plochy bude vyštukován a opatřen bílou výmalbou.  |
| **Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):** |
| Viz Důvod změny a identifikace původce změny a popis změny. AD souhlasí se změnou. |
| **Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):** |
|  Pouze HSV |
| **Přílohy:** |
| * Rozpočet
 |
|  |  |  |  |  |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:****Korekce obkladů** | **bez dopadu** |
| s dopadem: | --- |
| **Orientační cenový dopad:** | Odpočet: |  57 923,40 Kč  |
| Přípočet: |  15 932,16 Kč  |
| Celkem: |  -41 991,24 Kč |
|  |  |  |  |  |
|    | **Jméno a příjmení** | **Datum** | **Podpis** | **Razítko** |
| **Za objednavatele:** |  XXX  |     |     |   |
| **Za TDI:** |  XXX |    |    |   |
| **Za projektanta:** |  XXX |    |    |   |
| **Za zhotovitele:** | XXX  |    |    |   |